## 2024_2027
| VIGENCIA | SUPERVISOR | INDICADOR | CLASIFICACIÓN | CONVENIO | MUNICIPIO | CONVENIANTE EJECUTOR | SUBREGION | OBJETO | NOMBRE VIAS PRIORIZADAS | PLAZO INICIAL | ALCANCE (m) | ALCANCE (m2) | APORTE DEPARTAMENTO | APORTE MUNICIPIO | VALOR TOTAL | ADICIONES RECURSOS DEPARTAMENTO | ADICIONES RECURSOS MUNICIPIO | VALOR TOTAL CON ADICIONES | ESTADO CONVENIO | ESTADO OBRA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRÓRROGA (MESES) | SUSPENSIÓN(MESES) | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | DIAS RESTANTES | LONGITUD EJECUTADA 2024(m) | LONGITUD EJECUTADA 2025(m) | LONGITUD EJECUTADA 2026(m) | LONGITUD EJECUTADA 2027(m) | GIRLESA BD MAKA | LONGITUD EJECUTADA CUATRENIO(m) |  | AREA EJECUTADA 2024 (m2) | AREA EJECUTADA 2025 (m2) | AREA EJECUTADA 2026 (m2) | AREA EJECUTADA 2027 (m2) | AREA EJECUTADA CUATRENIO (m2) | LONGITUD EJECUTADA (m) | AREA EJECUTADA (m2) | VALOR TOTAL DESEMBOLSADO | VALOR TOTAL AUTORIZADO DEPARTAMENTO | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA (RECURSOS DEPARTAMENTO) | OBSERVACIONES | ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN | RUTA LIQUIDACIÓN | ACTUACIÓN JURÍDICA | FASE DE COBRO (SI APLICA) | TIPO OBLIGACIÓN (SI APLICA) | VALOR OBLIGACIÓN (SI APLICA) | ESTADO EXPEDIENTE | FECHA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE | REGISTRO FOTOGRÁFICO_ZIP | CORREO SUPERVISOR
1 | 2022 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | AEROPUERTOS | RECURSOS | 4600014884 | NECOCLÍ | NECOCLÍ | URABÁ | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL AEROPORTARIA DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE VÍA QUE CONDUCE A LA TERMINAL AEROPORTARIA DE NECOCLÍ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TERMINAL | 7 | 100 | 0 | 2500000000 | 312518659 | 2812518659 | 0 | 0 | 2812518659 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-28 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 2024-06-10 | -834 |  |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 100% | 100% | "Con el propósito de garantizar la culminación de las obras complementarias del Aeropuerto de Necoclí, el 11/12/2024 se suscribió una adición al convenio por valor de $563.975.788, financiada con aportes del Departamento por $548.975.788 y del Municipio por $15.000.000. Posteriormente, según reporte del 28/10/2024, el convenio alcanzó el 100% de ejecución, permitiendo la terminación de las obras complementarias previstas. No obstante, el municipio continúa adelantando con recursos propios las actividades necesarias para el mantenimiento de la terminal aérea y las adecuaciones de la pista de aterrizaje, con el fin de lograr la puesta en operación del aeropuerto. De acuerdo con el seguimiento realizado al 24 /07/2026, se evidenció que: El convenio perderá competencia para su liquidación el 10/12/2026. Existen recursos pendientes por autorizar por valor de $742.841.727. La autorización de dichos recursos se encuentra condicionada a la entrada en operación del aeropuerto, requisito que debe ser acreditado por el Municipio. Resultado de gestión: Se logró la culminación del proyecto con un avance del 100% de ejecución, quedando pendiente la puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria por parte del municipio para avanzar en el proceso de liquidación y autorización de los recursos disponibles. (Seg. 11/08/2026) cuenta con Acta de Terminación del Informe de seguimiento # 9 - % Física 88.62% Recursos 100% Desembolso de recursos al IDEA. (Seg. 25/08/2026) La supervisión pasó de Dalis Milena Hincapié Piedrahita al ingeniero JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA, el 21/08/2026. Se tiene hasta el 10/12/2026 para liquidar " " | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
2 | 2023 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | AEROPUERTOS | RECURSOS | 4600015738 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | AEROPUERTO VIGÍA DEL FUERTE | 7 | 100 | 0 | 2719651693 | 1000000000 | 3719651693 | 419055213 | 200000000 | 4338706906 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-06-28 | 2024-01-28 | 5 | 3 | 2025-01-12 | -618 |  |  |  |  | 0 | 95 | [5 empty] | 0 | 85 | 0 | 3338706906 | 3138706906 | 85% | 94.01% | "(11/12/2024) adición por $419.055.213 por parte del Departamento y $200.000.000 del municipio para una adición de $619.055.213. (05/03/2025) TERMINÓ EL 12/01/2025. (15/07/2025) MISMO ESTADO. (08/10/2025) Se realizó la visita por parte del supervisor, se está a la espera del informe final de ejecucón de la obra por parte del municipio. (20/04/2026) mismo estado.(SEG. 24/07/2026) - Se tiene competencia para liquidar hasta el 12/07/2027, Se deben recursos al municipio dado que no ha reportado los documentos para liquidar que den cuenta del 100% de ejecución de la obra, - Pendiente que el municipio subsane documentos para pago de interventoría, correo enviado el 11/06/2026. (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594. (Seg. 14/09/2026 | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
3 | 2024 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2057 | BETANIA | BETANIA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CORDILLERA-C-E- CORDILLERA GUINTAR- LA CHUSCALITA LA CEJITA-VALERIO LA CEJITA-EL POPAL MONTERREDONDO-PALO BLANCO MONTERREDONDO-CHOCLINA | 6 | 1000 |  | 350000000 | 463793974 | 813793974 | 0 | 0 | 813793974 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 3 | 0 | 2026-07-30 | -54 |  | 300 | 400 |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 350000000 | 297618109 | 70% | 100% | 06/10/2025 Prorroga aprobada 2 meses hasta el 8/12/2025 - (11/12/2025) Se prorrogó por 1 mes y 23 dias, hasta el 15/01/2026 - (18/12/2025) avance de obra 30% - (26/01/2026) Se prorrogó por 1 mes y 15 días, hasta el 3/03/2026 10/03/2026 SUSPENDIDO por 1 mes y 20 dias, hasta el 24/04/2026 nueva fecha de terminación 29/04/2026 - (11/05/2026) Prórroga de 3 meses, nueva fecha de terminación 30/07/2026- sEG 03/08/2026 - Pendiente visita - el Acta de Terminación - para poder liquidar para la obra se contón con el aporte del Dpt. $350,000,000 del municipio $463,793,974 para un total de $813,793,974 , Física del 60% - Recursos del 62% Informe #12 del 8 de mayo de 2026. (Seg. 14/08/2026) Obra 70%, Recursos 100 %, Pendiente: Liquidar convenio de Materiales. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $297.618.109 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
4 | 2024 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2055 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | TRAMO 1 VÍA LOS CHIVOS-PATOS TRAMO 2 VÍA LOS CHIVOS-PATOS | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | DESISTIO |  | 2025-01-29 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 2025-07-29 | -420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0% | 0% | (31/03/2025) no han solicitado materiales, municipio se encuentra en contratación. (12/05/2025) no han contratado. (23/05/2025) El municipio no presenta documentación de contratación, se le envia oficio No 2025030152687 de 14/05/2025. (10/06/2025) se les envia informes, oficios correos, NO RESPONDEN . (27/06/2025) mismo estado. (29/07/2025) Se envia acta de terminación. (20/08/2025) no han firmado el acta de terminación. (Seg. 27/08/2026) Acta de Terminación del 17/09/2025. Pendiente liquidación.
5 | 2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2021 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | "APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA SAN PEDRO VEREDA TRES PIEDRAS (LA CRISTALINA) LA FLORESTA SAN MARTIN TRES PIEDRAS-SAN CIPRIANO ALTO DE DOLORES-SAN ANTONIO TRES PIEDRAS-LA LONDRA-EL INGENIO SAN LAUREANO - SAN LUCAS- SAN CIPRIANO | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 672054008 | 1022054008 | 0 | 0 | 1022054008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 2025-06-11 | -468 |  | 920 | 30 |  | 950 | 950 | 0 |  |  |  |  | 0 | 950 | 0 | 350000000 | 350000000 | 95% | 100% | (10/06/2025) se les envío todo el material, terminan contra liquidación,/ 20/06/2025 Avance de obra 50%, pendiente visita a campo por parte del supervisor /20/08/2025 avance de obra 90% /05/02/2026 Avance de obra 92%. (Seg.13/08/2025) Acta de Terminación del 11/06/2025, obra 95%, recursos 100%
6 | 2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2030 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | "APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ARBOLETES Y HORIZONTES, CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 750928100 | 1100928100 | 0 | 0 | 1100928100 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 2025-08-22 | -396 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 339490134 | 100% | 97% | (27/08/2025) terminado100%, por liquidar. (Seg. 13/08/2026) Acta de Terminación del 22/08/2025, cuenta con el Informe de visita Infraestructura y/o Servicios públicos del 27/04/2026 Pendiente de Liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $339.490.134, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
7 | 2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2017 | VEGACHÍ | VEGACHÍ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | SEIRRA BAJA LA GALLINERA-EL CASCAJO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 630000000 | 980000000 | 0 | 0 | 980000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 2025-09-10 | -377 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 337963528 | 100% | 96.56% | 15/08/2025 solo han solicitado cemento equivalente al 9,75% del total de los materiales, reportan avance de obra del 40%, están pendientes de solicitar prorroga / 17/09/2025 se les envio la Última entrega de materiales, 70% avance de obra, pendiente visita a campo para verificar obra / 29/09/2025 avance de obra 80% . (Seg 13/08/2026) Acta de Terminación del 10/09/2025, Informe Seguimiento # 2 del 04/03/2026 obra y recursos del 100%. (Seg. 27/08/2026) Continúan los pendientes.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $337.963.528, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
8 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2069 | YALÍ | YALÍ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YALÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | YALÍ-VEREDA VILLANITA SAN MAURICIO-FINCA SAN MAURICIO EL ZANCUDO HATILLO-CASAMORA YALÍ-VEREDA HATILLO LA UNIÓN-BELGICA PUERTO ESTAFA-LA MARIANA | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 271509130.16 | 621509130.2 | 0 | 0 | 621509130.2 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 2025-08-11 | -407 |  | 550 | 300 |  | 850 | 850 | 0 |  |  |  |  | 0 | 850 | 0 | 350000000 | 274757553 | 85% | 78.5% | (24/04/2026) Avance de obra 85%. (Seg 13/08/2026) Acta de Terminación del 13/08/2025 - Física del 85% , Recursos del 100%. Pendiente Liquidación . (Seg. 27/08/2026) Sigue pendiente la liquidación.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $274.757.553 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
9 | 2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2031 | YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LA CHAZA-LOS ALPES LA CRUZ CACHUMBAL PANTANILLO PARAJE LA MARIA-EL CAIRO VÍA LA FLORESTA-LA CEIBA LAS MARGARITAS-BARBASCAL YOLOMBÓ- CUATRO ESQUINAL PARAJE LA CHAZA EL COMINO PARAJE LA CHAZA LAS FRIAS EL HORMIGUERO-BAREÑO VÍA TRONCAL NORDESTE ALTO DE MENDEZ-LOS ACEITES VÍA SANTA ANA-BELGICA | 8 | 2000 | 0 | 700000000 | 271509130.16 | 971509130.2 | 0 | 0 | 971509130.2 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 3 | 0 | 2025-12-29 | -267 |  | 1200 | 640 |  | 1840 | 1840 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1840 | 0 | 700000000 | 651511146 | 92% | 93.07% | (30/09/2025) prorrogó por 3 meses mas hasta el 29/12/2025_ (24/04/2026) obra 70%, por liquidar_ (05/06/2026) pendiente visita a campo para liquidar, obra 80%. (Seg 13/08/2026) Acta de Terminación del 29/12/2025, Obra 92% y Recursos 100%. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $700.00.000, se entrega $651.511.146 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
10 | 2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVU | RECURSOS | 4600017797 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOS POMOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | via los pomos | 8 | 875 | 0 | 2421407483 | 500000000 | 2921407483 | 0 | 0 | 2921407483 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 2025-08-27 | -391 |  |  |  |  | 0 | 875 | [5 empty] | 0 | 875 | 0 | 2421407483 | 2421407483 | 100% | 100% | (11/07/2025) recursos 100% en el IDEA, obra 40% _ (13/08/2025) obra 71%, termina en el tiempo estipulado - (25/09/2025) terminado 100%, por liquidar. (Seg.13/08/2026) Obra y Recursos 100%
11 | 2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2026 | ANZA | ANZA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE ANZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CORDILLERA-C-E- CORDILLERA GUINTAR- LA CHUSCALITA LA CEJITA-VALERIO LA CEJITA-EL POPAL MONTERREDONDO-PALO BLANCO MONTERREDONDO-CHOCLINA | 6 | 1000 |  | 350000000 | 394188839 | 744188839 | 0 | 0 | 744188839 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-03 | 2025-08-03 | 3 | 0 | 2025-11-03 | -323 |  | 900 |  |  | 900 | 900 | 0 |  |  |  |  | 0 | 900 | 0 | 350000000 | 322248627 | 90% | 92.07% | 12/08/2025 prórroga por 3 meses, termina el 03/11/2025 - 18/12/2025 avace de obra 90% - 10/04/2026 Pendiente visita a campo - 04/06/2026 Sigue pendiente vista a campo, avance de obra 95% - (Seg .03/08/2026 Continua pendiente la visita de a campo. Seg. 14/08/2026 OBra del 90%, Recursos del 100% pendiente documentación, visita y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $322.248.627 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
12 | 2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2027 | HELICONIA | HELICONIA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE HELICONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ALTO DEL CORRAL PUEBLITO HATILLO | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 363790500 | 713790500 | 0 | 0 | 713790500 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-23 | 2025-09-23 | 3 | 0 | 2025-11-23 | -303 |  | 800 | 200 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 320144828 | 100% | 91.47% | Visita: No, Pendiente por liquidar. (Seg. 27/08/2026) Cuenta en Mesa de Ayuda con Acta de Terminación del 03/12/2025, pendiente liquidar . (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $320,144,828 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
13 | 2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1732 | OLAYA | OLAYA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SUCRE - VDA EL GUAYABO OLAYA - VDA EL PENCAL BADAJOZ- EL PALMAR LLANADAS-LOPERA | 5 | 1000 | 0 | 347515221 | 613537414 | 961052635 | 0 | 0 | 961052635 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 330 | 670 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 347515221 | 347515221 | 100% | 100% | (09/05/2025) dificultad para terminar obra por ola invernal. (10/06/2025) pendiente terminar las cunetas, avance de obra 98%. (03/07/2025) el 17 de julio se realizará visita final para verificar la ejecución del 100%. (30/09/2025) terminado 100%, por liquidar. (Seg. 03/08/2026) Con Acta de Terminación del 30/12/2024 - Por liquidar. (Seg. 27/08/2026) Continúa con el mismos pendientes.
14 | 2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2032 | SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LOS CEDROS BUENOS AIRES PARTE BAJA CALVARIO CABUYAL VELIGUARÍN CIENAGA PESQUINAL | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 480824988 | 830824988 | 0 | 0 | 830824988 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-31 | 2025-05-22 | 2 | 0 | 2025-07-22 | -427 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 324118994 | 100% | 92.61% | (16/05/2025) prórroga por 2 meses hasta el 22/07/2025. (27/06/2025) Autorización de último pedido. (03/07/2025) pendiente visita a campo para verificar obra, avance de obra 80%. (30/09/2025) TERMINADO 100%, por liquidar- (Seg. 03/08/2026) con Acta de Terminación del 22/07/2025 - Por Liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $326.118.994 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
15 | 2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2034 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | SABANALES LA TOLDA LA MILAGROSA EL CHURIMBO LAS AZULES COLORADAS SAN CARLOS EL MORRO RAMAL SAN CARLOS CATIVO EL ESPINAL EL RODEO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 650000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 2025-07-22 | -427 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 321544067 | 100% | 91.87% | /27/06/2025) Autorización de ultimo pedido. (03/07/2025) pendiente visita a campo para verificar obra. (avance de obra 60%). TERMINADO 100%, por liquidar - (Seg. 03/08/2026) con Acta de Terminación del 22/07/2025 - (Seg. 27/08/2026) Por liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $321.544.067 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
16 | 2024 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 24AS111B2059 | FREDONIA | FREDONIA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL CARRETERO PARTE ALTA SABANALES-EL PLAN CORDILLERA EL PORVENIR EL CALVARIO | 7 | 700 | 0 | 245000000 | 771624990 | 1016624990 | 0 | 0 | 1016624990 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 2025-10-22 | -335 |  | 595 | 105 |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 245000000 | 221907017 | 100% | 90.57% | (20/08/2025) prórroga #1 por 2 meses, nueva fecha de terminación el 22/10/2025 (28/04/2026) terminado 100%, por liquidar (Seg. 20/08/2026) En Mesa de Ayuda tiene Informe de Seguimiento # 11 y Acta de Terminación ambas del 22/10/2025, obra del 81%, Recursos del 100%. Pendiente de informe del Mpio, para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $221.906.450 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
17 | 2024 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 24AS111B2022 | MONTEBELLO | MONTEBELLO | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LOS PINOS LA PEÑA-LOS PINOS LOS PINOS-LA TRINIDAD EL ENCENILLO-LA CAMELIA T1 EL ENCENILLO-LA CAMELIA T2 | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 449567559 | 799567559 | 0 | 0 | 799567559 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 2 | 0 | 2025-11-15 | -311 |  | 810 | 190 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 323699646 | 100% | 92.49% | 15/05/2025 no han iniciado obra, argumentan el dia 14 de mayo, que por la ola invernal no han podido iniciar, se les envia correo reiterando que si las vias a intervenir no estan afectadas por la calamidad, este debe ser iniciado ya que el convenio no tendrá prorroga. (17/09/2025) PRóRROGA por 2 meses, nueva fecha de terminación 15/11/2025 13/11/2025 Se realizó visita técnica. 18/11/2025 se realizó acta de terminación. (25/02/2025) primera solicitud de documentos para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $323.699.646, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
18 | 2024 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 24AS111B2033 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA VEREDA LA ESPERANZA VÍA QUIEBRA-CORDONCILLO | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 492395177 | 842395177 | 0 | 0 | 842395177 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-17 | 2025-07-17 | 3 | 0 | 2025-10-17 | -340 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 286544246 | 100% | 81.87% | (11/07/2025) APROBADA prorroga por 3 meses hasta el 17/10/2025 acta de terminación . (02/09/2025) se realizó visita técnica. (17/10/2025) se realizó acta de terminación. (25/02/2025) primera solicitud de documentos para liquidar. (Seg. 27/08/2026) Continua pendiente la liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $286.544.246 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
19 | 2024 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 24AS111B2051 | TARSO | TARSO | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE TARSO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | DIVINO NIÑO EL BIZCOCHO LOS MOLINA | 5 | 600 | 0 | 210000000 | 510513945 | 720513945 | 0 | 0 | 720513945 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 3 | 0 | 2025-12-15 | -281 |  | 600 |  |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 210000000 | 151700843 | 100% | 72.24% | (11/07/2025) se autorizó ultima entrega de materiales, 70 ejecución de obra. (13/08/2025) Se entregó todo el material, obra 100%. (Seg. 27/08/2026) pendiente liquidar. La supervisión fue trasladada de la profesional Margarita Rosa Lopera Duque a la profesional Sandra Elena Montoya Rojas, mediante delegación No. 2026020031425 del 19 de agosto de 2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $151.700.043, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
20 | 2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2050 | CAMPAMENTO | CAMPAMENTO | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA EL MAZANILLO-EL BRAZO PLAN DE LA ROSA (VÍA ANORÍ, SAN ROQUE) CAMPAMENO-ALTO MANZANILLO RIO SAN JOSÉ-LA POLKA EL DIEZ-NORIZAL NORIZAL-RIO SAN JOSÉ | 6 | 1000 |  | 350000000 | 359668800 | 709668800 | 0 | 0 | 709668800 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 5 | 0 | 2025-12-22 | -274 |  | 680 | 320 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 308392335 | 100% | 88.11% | (30/01/2026) avance de obra 80%, por liquidar (24/04/2026) Pendiente visita a campo para verificar ejecución de obra (26/05/2026) pendiente de verificar obra (Seg. 01/08/2026) La obra finalizó en diciembre de 2025_Pendiente de asignación de abogado para la liquidación _Se envío información el 19/07/2026. (20/08/2026) Acta de Terminación del 22/12/2025, visita del supervisor del 11/02/2026, se envío solicitud de documentos para liquidación el 24/04/2026, se está a la espera de respuesta del Mpio. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $308.392.335 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
21 | 2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1728 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADOUBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SAMARIA - EL AGUILA - ALFONSO LOPEZ LA LINDA EL DOS LA ANGOSURA PARTE MEDIA EL MANZANILLO ALTO DE LOS JARAMILLOS LOS CORRALES BUENA VISTA | 5 | 1548 |  | 349615135 | 162602956 | 512218091 | 0 | 0 | 512218091 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 610 | 938 |  |  | 1548 | 1548 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1548 | 0 | 349615135 | 332764657 | 100% | 95.18% | Se entrega el 100% de materiales - POR LIQUIDAR TERMINADO 100% - Seg. 24/07/2026 por liquidar (Seg. 20/08/2026) Informe Seguimiento # 6 del 30/12/2024, obra 53.85%, recursos 100%. Acta de Terminación del 30/12/2024
22 | 2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2025 | COPACABANA | COPACABANA | VALLE DE ABURRÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PARAJE-SALINAS VÍA EL CALLEJÓN VÍA ZARZAL LA LUZ-AUTOPISTA VÍA ESCUELA-EL MORRO | 7 | 1084 |  | 598500000 | 1143561831 | 1742061831 | 0 | 0 | 1742061831 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-24 | 2025-08-24 | 3 | 0 | 2025-11-30 | -296 |  | 665 |  |  | 665 | 665 | 0 |  |  |  |  | 0 | 665 | 0 | 350598661 | 214890787 | 61.35% | 61.29% | (13/08/2025)prórroga por 98 dias, y modificación del valor del convenio por $379.400.000 y reducción de alcance a 1,084 km - (27/08/2025) Se aprobó prorroga por 96 dias, termina el 30/11/2025 (24/09/2025) obra 40% (08/10/2025) Esta en CIC para modificación de valor y alcance solicitaron segundo pedido de materiales. (04/12/2025) TERMINADO en 61,29% ejecución fisica y 61,29% financiera (24/04/2026) Por liquidar (Seg .20/08/2026) Se aclara lo siguiente: el convenio inicial tenía un valor de $598.500.000) para una longitud de 1.710 metros, pero en base al acta de acuerdo del 4/11/2025 se acordó una nueva longitud de 1.084 mts con un valor de $350.598.661 de los cuales solo se ha autorizado $214.890.797 , según informe de Seguimiento # 11 del 30/11/2025. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.598.661, se entrega $214.890.787, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
23 | 2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2043 | GOMEZ PLATA | GOMEZ PLATA | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL SALTO-LA CONTRATA CHILIMACO VEGABOTERO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 390331791 | 740331791 | 0 | 0 | 740331791 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 3 | 0 | 2025-11-29 | -297 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 323362016 | 100% | 92.39% | (29/08/2025) prórroga aprobada por 3 meses, nueva fecha de terminación 29/11/2025 - TERMINADO, por liquidar (Seg. 20/08/2026) Acta de Terminación del 29/11/2025. Pendiente de Liquidación . (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $323.362.016, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
24 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1737 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | ZONA URBANA-VEREDA LA VENTANA | 3 | 100 | 0 | 34994438 | 80651620 | 115646058 | 0 | 0 | 115646058 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 34994438 | 34994438 | 100% | 100% | (29/01/2025) Terminado 100%, pendiente por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos del 100%, Pago pendiente: No, Documentos pendiente: Sí, para liquidación, Visita: No, Pendiente por liquidar. | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
25 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1776 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA SAN LORENZO VIA CHIRRILLAS – CAÑADAHONDA EL POPO - EL RESPALDO VIA MONTELORO VÍA ESCUELA SAN MIGUEL VÍA ALEJANDRÍA-EL CARBÓN - ALTO DE BANDERAS VÍA A LA PAVA VIA PIEDRAS ABAJO-CANCHA | 4 | 1000 | 0 | 349992727 | 603615690 | 953608417 | 0 | 0 | 953608417 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-08-13 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 500 | 500 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349992727 | 349992727 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar
26 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2011 | GRANADA | GRANADA | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE GRANADA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | RAMAL ESCUELA EL EDÉN HASTA EL CRUCERO RAMAL VÍA GALILIA-LA CASCADA RAMAL LA MARIA- ALTO DE SAN MATIAS RAMAL QUEBRADONA-GRUPO COMUNITARIO RAMAL TAFETANES-SAN MIGUEL RAMAL VEREDA LA AURORA | 10 | 500 | 0 | 175000000 | 411546429 | 586546429 | 0 | 0 | 586546429 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 2025-11-14 | -312 |  | 200 | 300 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 156241835 | 100% | 89.28% | (19/11/2025) se entregó todo el material, (18/12/2025) avance de obra 40%, (05/02/2026) avance de obra 50%, (24/04/2026) obra 95%, pendiente informe final y visita a campo, TERMINADO 100%, por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos 100%, Pago pendiente: No. Pendiente: Informe final y documentos del Municpio para liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $156.241.835 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
27 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1726 | GUARNE | GUARNE | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO GUARNE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | AUTOPISTA -EL MOLINO ANILLO VIAL LA CLARITA- GUAPANTE BELLAVISTA-CHAPARRAL LA HONDA BARRO BLANCO (TRAMO 1) LA HONDA BARRO BLANCO (TRAMO 2) VÍA LAS ESQUINELA RATÓN PELAO AUTOPISTA- SIERRA LINDA- LA PASTORCITA ANILLO VIAL SAN IGNACIO (TRAMO 1) ANILLO VIAL SAN IGNACIO (TRAMO 2) | 5 | 1000 | 0 | 349975959 | 1408091719 | 1758067678 | 0 | 0 | 1758067678 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 600 | 400 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349975959 | 349975959 | 100% | 100% | (29/01/2025) Terminado 100% (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos 100%, Pago pendiente: No, Documentos pendiente: No Visita: No, Pendiente por liquidar.
28 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1727 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA PEÑA - EL ROSARIO - EL PORVENIR VÍA ALTO DE CHOCHO – MONTAÑITA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA SANTA CRUZ VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL ROSARIO LA PEÑA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -SALTO ABAJO EL PORVENIR VÍA NUEVO PEÑOL VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA ALTO DEL MERCADO | 4 | 1000 | 0 | 349992105 | 595429488 | 945421593 | 0 | 0 | 945421593 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 500 | 500 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349992105 | 349992105 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100%, (Seg. 14/08/2026) Liquidación Bilateral del 26/06/2026, Obra 100% y Recursos 95.91% |  | 2026-06-26
29 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2056 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL-SALTO ABAHO EL PORVENIR VÍA ALTO DEL MERCADO EL SOCORRO VÍA DON DIEGO RIONEGRO MARINILLA VEREDA LA PRIMAVERA ALTO DE BELÉN-AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTÁ VÍA CHORROMAYO VÍA SALTO ARRIBA-SAN VICENTE VÍA MONTAÑITA-LOS ALPES | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 847342338 | 1197342338 | 0 | 0 | 1197342338 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 2025-07-28 | -421 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349998338 | 321353862 | 100% | 91.82% | (03/07/2025) Se les envío todo el material, avance de obra 70% Aporte del Departamento $349,998,338 Aporte del municipio $847,342,338 para un total de $1,197,340,676, (29/07/2025) a la espera que envien el Acta de Terminación firmada - (Seg. 02/08/2026) - Ejecución de la obra del 100% _ Acta de Terminación del 28/05/2025 _ Pendiente de visita para liquidiar . (Seg. 14/08/2026) Obra Y Recursos 100%, Pago pendiente: No, Documentos pendiente: No, Visita: No, Pendiente por liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $321.353.862, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
30 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2036 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA PEÑA - EL ROSARIO - EL PORVENIR VÍA ALTO DE CHOCHO – MONTAÑITA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA SANTA CRUZ VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL ROSARIO LA PEÑA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -SALTO ABAJO EL PORVENIR VÍA NUEVO PEÑOL VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA ALTO DEL MERCADO | 7 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | DESISTIO |  | 2025-02-06 | 2025-09-06 | 0 | 0 | 2025-09-06 | -381 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | DESISTIO 25/04/2025 acta de terminación anticipada firmada el 25/04/2025 POR LIQUIDAR
31 | 2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2035 | SAN LUIS | SAN LUIS | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN LUIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA SAN LUIS-EL OLIVO VIA LA HABANA VIA SAN LUIS-CUBA EL POPAL | 8 | 700 | 0 | 245000000 | 251728088 | 496728088 | 0 | 0 | 496728088 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-27 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 2025-09-27 | -360 |  | 490 | 210 |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 245000000 | 227519645 | 100% | 92.87% | 24/04/2026 avance de obra 95%, pendiente vista a campo para verificar ejecución y obra y poder liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $227.519.645 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
32 | 2024 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 24AS111B2060 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | MACANAL LA ESTRELLA LA LLORONA MOROTO PASO ARRIBA LA AGUADA LA MANGA SAN PASCUAL LA MALENA LA BALSA EL CANELO | 6 | 1000 |  | 350000000 | 400000000 | 750000000 | 0 | 0 | 750000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 2025-07-30 | -419 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 323113145 | 100% | 92.32% | (10/06/2025) Se les envío todo el material 100%, reportan avance de obra del 50% - (11/07/2025) municipio reporta avance de obra del 75% - (30/07/2025)obra 95% - por liqudiar (Seg. 05/08/2026) tiene designación del supervisor y Acta de Inicio, pendiente informe de seguimiento 1 en Mesa de Ayuda. (Seg. 14/08/2026) "Obra 100%, Recursos 100 %, Pendiente: documentos del Municipio, visitar y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $323.113.145, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
33 | 2024 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 24AS111B2038 | DABEIBA | DABEIBA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE DABEIBA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA DABEIBA VIEJO_ EL MOHAN VÍA URAMA-SAN IGNACIO | 6 | 1000 |  | 350000000 | 709358956 | 1059358956 | 0 | 0 | 1059358956 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 2025-08-05 | -413 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 320113290 | 100% | 91.46% | (13/08/2025) terminado 100%, por liquidar - (Seg.05/08/2026) No tiene informe de seguimiento # 1 en Mesa de Ayuda (Seg. 14/08/2026) Obra 100 % - Recursos 100 % - Pendiente: documentos del Municipio, visitar y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $320.113.290, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
34 | 2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2010 | AMAGÁ | AMAGÁ | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA QUIEBRA | 7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | DESISTIO |  | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 2025-07-15 | -434 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 28/03/2025 municipio solicitó terminación anticipada del convenio, el municipio realizará el alcance del proyecto con otra modalidad de cofinanciación. SIN ACTA DE TERMINACIÓN 02/4/2025 terminación anticipada del convenio, acta de terminación del 31/03/2025, POR LIQUIDAR, DESISTIO. (Seg. 08/09/2029) Acta de Terminación del 31/02/2025 | [7 empty] | PENDIENTE
35 | 2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2015 | EL BAGRE | EL BAGRE | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LUIS CANO-EL PERICO EL BAGRE- EL REAL | 8 | 1000 |  | 350000000 | 664782000 | 1014782000 | 0 | 0 | 1014782000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-09 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 2025-09-09 | -378 |  | 640 |  |  | 640 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 350000000 | 222158535 | 64% | 63.47% | (23/05/2025) segunda entrega de materiales 15/08/2025 avance de obra 48%. (20/08/2025) mismo estado. (17/08/2025) se les autorizó el 64% de los materiales, se vencio el convenio sin solicitar prorroga, SE LES ENVIO ACTA DE TERMINACIÓN. (24/04/2026) por liquidar al 64%. (Seg. 27/08/2026) Acta de Terminación del 03/10/2025.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $222.158.535,lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
36 | 2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2014 | NECHÍ | NECHÍ | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE NECHÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | NECHÍ-SANTA ANITA | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 2111260818 | 2461260818 | 0 | 0 | 2461260818 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-14 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 2025-09-14 | -373 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 339518210 | 100% | 97.01% | (15/08/2025) Se entregó todo el material, avance de obra 63%, terminan en el tiempo estimado. (17/09/2028) avance de obra 95%, se les envio acta de terminación. (23/09/2025) TERMINADO 100%, por liquidar. (Seg. 27/08/2026) Acta de Terminación del 24/10/2025.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $339.518.210 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
37 | 2024 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2063 | SALGAR | SALGAR | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SALGAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA CHUPADERO-HUMAREDA VÍA CHAQUIRO-SIBERIA VÍA VEREDA LA AMAGASENA | 8 | 1055 | 0 | 350000000 | 606521273 | 956521273 | 0 | 0 | 956521273 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 2025-09-22 | -365 |  | 1055 |  |  | 1055 | 1055 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1055 | 0 | 350000000 | 324154479 | 100% | 92.62% | (08/07/2025) autorización de segunda entrega de materiales,avance de obra 26,6%. (20/08/2025) Se autoriza la entrega del 100% de los materiales. (18/09/2025) municipio recibio el material el 13/9/2025. (23/09/2025) se firmo acta de terminación ayer 22/09/2025. (Seg. 27/08/2026) Sigue pendiente la liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $324.154.479, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
38 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2042 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | AUTOPISTA - LAS MERCEDEZ COCORNÁ-LA CHONTA MOLINO-LAS PLAYAS ZONA URBANA- VEREDA LOS POTREROS AUTOPISTA- EL CIPRES VEREDA SANTA BÁRBARA LA PIÑUELA- ENTRA EL OCHO | 5 | 1000 |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | 0 | 0 | 522000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 2025-09-15 | -372 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 310981086 | 100% | 88.85% | " (29/05/2025) Tercera entrega de materiales 1/07/2025 avance obra 50%. (17/09/2025) TERMINADO 100% (Seg. 25/08/2026) Liquidación Bilateral, obra 100%, Recursos 88.85%. Quedar a Paz y Salvo, 11/05/2026. Cierre Expediente 31/07/2026" |  | 2026-05-11 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | CERRADO | 2026-07-31
39 | 2024 | JULIANA GOMEZ ECHAVARRIA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1750 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | FATIMA RAMAL A SONADORA ARANGO-LA PALMA CONCEPCION - SANTA GERTRUDIS SAN JUAN LLANO | 4 | 500 |  | 174996617 | 396421206 | 571417823 | 0 | 0 | 571417823 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 300 | 200 |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 174996617 | 174996617 | 100% | 100% | (29/01/2025) Terminado 100%, pendiente por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos 100%, Pago pendiente: No, Documentos pendiente: Informe final y documentos del MunicIpio para liquidación. (Seg. 14/09/2026) En mesa de Ayuda tiene Acta de terminación, obra 50% recursos 100% del 30/12/2025.
40 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2018 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA LA HELIDA-EL CARMELO EL MARIAL-PALMIRA LA HONDA EL UVITAL-SECTOR COTRAFA EL MARIAL-ESCUELA CARMELO-SUBIENDO A LA ESCUELA VÍA CONCORDIA- HACIA GRANADA BONILLA-ENTRE SALON COMUNAL Y ESCUELA | 8 | 1500 |  | 525000000 | 872615688 | 1397615688 | 0 | 0 | 1397615688 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 2025-09-09 | -378 |  | 1455 | 45 |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 0 | 525000000 | 454826377 | 100% | 86.63% | (11/07/2025) se entregó todo el material. (25/08/2025) avance de obra 95%. (17/09/2025) Pendiente visita a campo para verificar la obra . (29/09/2025) avance de obra 97% - TERMINADO 100% _pendiente el cierre del expediente.(Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral del 13/04/2026, obra 100% y recursos 86.63%. Quedar a Paz y salvo. Cierre Expediente 31/07/2026 |  | 2026-04-13 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | CERRADO | 2026-07-31
41 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2065 | EL RETIRO | EL RETIRO | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | NAZARET-TABACAL-AMAPOLA EL RETIRO-PANTALIO EL MORRO | 8 | 1000 |  | 350000000 | 1195924086 | 1545924086 | 0 | 0 | 1545924086 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-02-05 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 2025-10-05 | -352 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 316956859 | 100% | 90.56% | (29/05/2025) segunda entrega de materiales, avance de obra 40%. (11/07/2025) avance de obra 70%11/07/2025 28/08/2025 avance de obra 80%. (30/09/2025) avance de obra 85%. (21/07/2026) Avance de obra del 100% - Financiera del 100% (Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral el 30/06/2026, obra 100%, recursos 90.56%. Paz y Salvo. Cierre Expediente el 31/07/2026. |  | 2026-06-30 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
42 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2008 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA BUENAVISTA-LAS BRISAS PUENTE TABLAS VÍA CRUZ ROJA-CHALARCA VÍA CRUZ ROLA-QUEBRADA MINITAS VÍA SAN MIGUEL-SANTA CRUZ-LA HONDA VÍA SAN MIGUEL-SANTA CRUZ-LA HONDA-LA CHUSMARINA VÍA LAS TERESAS-LAS COLMENAS | 8 | 530 | 0 | 185500000 | 452537793 | 638037793 | 0 | 0 | 638037793 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -358 |  | 530 |  |  | 530 | 530 | 0 |  |  |  |  | 0 | 530 | 0 | 185500000 | 170592201 | 100% | 91.96% | (11/07/2025) obra 50% , segundo pedido de materiales. (28/08/2025) obra 81%. (30/09/2025) obra 85%. (Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral del 04/05/2026, obra 100%, recursos 91.96%. Quedar a Paz y Salvo. Cierre de Expediente 31/07/2026. |  | 2026-05-04 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
43 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1729 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | NARIÑO-GUAMITO | 5 | 300 | 0 | 99279113 | 93947684 | 193226797 | 0 | 0 | 193226797 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-07-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 120 | 180 |  |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 99279113 | 95170130 | 100% | 95.86% | (Seg. 21/07/2026 - Liquidación Bilateral del 20/11/2025 obra 100%, recursos 95.86% . Quedar a Paz y Salvo. Cierre del expediente 31/07/2026 |  | 2025-11-20 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
44 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2041 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CAÑAVERAL-LA FLORIDA SAN CARLOS-VALLEJUELO VALLEJUELO-LAS CAMELIAS LA TUPIADA-BETULIA PUENTE ARKANSAS-SAMANÁ | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 597465000 | 947465000 | 0 | 0 | 947465000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -358 |  | 950 | 50 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 318106238 | 100% | 90.89% | (29/05/2025) segunda entrega de materiales, obra 40%. (28/08/2025) obra 80%. (29/09/2025) obra 85%. (17/04/2026) obra 95%. (Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral 10/06/2026, obra 100% recurso 90.89%. Quedar a Paz y Salvo. Cierre Expediente 31/07/2026 |  | 2026-06-10 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
45 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2040 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL GOLGOTA-EL DIAMANTE LA ESTRELLA BALSAS- EL SILENCIO PARTE BAJA CUERVOS BISCOCHO-MANILA | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 300000000 | 650000000 | 0 | 0 | 650000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 2025-03-25 | -546 |  | 900 | 100 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 319582577 | 100% | 91.31% | Pendiente liquidar - TERMINADO 100% _ (Seg.24/07/2026) Liquidado Bilateralmente 14-05-2026, obra 100%, recursos 91.31%. Paz y Salvo. Cierre Expediente 31/07/2026 |  | 2026-05-14 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
46 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1725 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | MACANAL LA FLORIDA EL GUADUAL SAN AGUSTÍN LOS MEDIOS | 5 | 1000 | 0 | 349986389 | 295663611 | 645650000 | 0 | 0 | 645650000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-07-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 600 | 400 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349986389 | 334790487 | 100% | 95.66% | 29/01/2025 Terminado 100% . (Seg. 21/07/2026) liquidación Bilateral del 20/10/2025, obra 100%, recursos 95.66%. Quedan a Paz y Salvo. Cierre Expediente 31/07/2026 |  | 2025-10-20 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
47 | 2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2045 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ANILLO LA MAGDALENA-MONTEALEGRE-SAN JOSÉ | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 308057130.75 | 658057130.8 | 0 | 0 | 658057130.8 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-02-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 2025-10-03 | -354 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 309541408 | 100% | 88.44% | (13/05/2025) solicito primer pedido de materiales. (11/07/2025) obra 20%. (29/07/2025) obra 30%. (28/08/2025) obra 40%. (22/09/2025) se entregaron todos los materiales, avance de obra 70%. (30/09/2025) obra 80% _ (Seg 24/07/2026) Liquidado Bilateralmente el 13/04/2026, obra 100%, recursos 88.44%. Quedar a Paz y Salvo. Cierre de expediente el 31/07/2026 |  | 2026-04-13 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
48 | 2024 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | RVT | MATERIALES | 24AS111B2037 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SONSÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA LA DANTA-SAN MIGUEL | 8 | 700 | 0 | 245000000 | 1017655010.78 | 1262655011 | 0 | 0 | 1262655011 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -358 |  | 560 | 140 |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 245000000 | 240267299 | 100% | 98.07% | (17/04/2026) avance de obra 80% _ (Seg.24/07/2026) Pendiente la visita de campo en octubre, el informe final, la obra continúa en el 80% y financieramente el 100%, todavez que ya se entregó la totalidad de los materiales. (31/08/2026) La supervisión fue trasladada del profesional Jaime Arturo Ospina Giraldo al profesional William Hernán Acuña Vargas, mediante delegación No. 2026020032475 del 25 de agosto de 2026.
49 | 2024 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600017805 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PILOTO DE URBANISMO TÁCTICO EN LA CALLE DEL VENTARRÓN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN. | CALLE DEL VENTARRÓN | 3 | 0 | 421.36 | 144162156 | 36040539 | 180202695 | 0 | 0 | 180202695 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 3 | 0 | 2025-07-27 | -422 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 421.36 | 0 | 421.36 | 144162156 | 144162156 | 100% | 100% | (29/09/2025) pendiente último desembolso_(Seg.24/07/2026)_obra y Financiera en un 100%, pendiente informe final con los egresos para iniar el proceso de liquidación. (31/08/2026) La supervisión fue trasladada del profesional Jaime Arturo Ospina Giraldo al profesional William Hernán Acuña Vargas, mediante delegación No. 2026020032475 del 25 de agosto de 2026.
50 | 2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1735 | CISNEROS | CISNEROS | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | BELLAVISTA-SABANALARGA (SECTOR BELLAFATIMA) SANTA ELENA | 5 | 1000 |  | 349478298 | 598634270 | 948112568 | 0 | 0 | 948112568 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 600 | 400 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349478298 | 349478298 | 100% | 100% | (7/11/2024) se autorizó el 100% de entrega de materiales - 25/11/2024 Obras actualmente en ejecución, segun información del muncipio se encuentra en 40 de avance real. se autorizó el 100% de entrega de materiales sin cumplimiento de requisito de avance establecido en el convenio, lo anterior debido a la fecha límite para autorizaciones. (10/03/2025) con acta de terminación, pendiente visita a campo por parte del supervisor para verificar obra - (24/04/2025) municipio reporta 100% avance de obra, pendiente de entrega de información del municipio. (Seg 27/08/2026) Cuenta con la segunda solicitud de documentos para liquidar del 13/08/2026
51 | 2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1734 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PALMAS-SANTA ISABEL CABILDO-TRAPICHE FRAYLES-COROCITO JARDÍN-POPAL TACHIRA SAN JUAN-CHORROCLARO SAN JOAQUIN- ESCUELA DIAMANTE JARDIN-MULTAL | 5 | 1000 | 0 | 349987462 | 552094027 | 902081489 | 0 | 0 | 902081489 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 450 | 550 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349987462 | 349987462 | 100% | 100% | (20/08/2025) terminado 100%, por liquidar -(24/04/2026) pendiente que en Municipio envíe informe para poder hacer vista a campo y poder liquidar - (Seg. 13/08/2026) _ con Acta de Terminación e Informe Seguimiento # 2 del 12/02/2025, Ejecución Fisíca del 57% y Recursos del 96%, Presupuesto de $349.987.462 de los cuales se desembolsó $334.945.844 para un saldo de $15.041.618, cuenta con alerta para que reporten el estado actual de la obra, del 24/09/2025. (Seg.27/08/2026) Sigen los pendientes.
52 | 2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2024 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PALMAS- SANTA ISABEL EL POVERNIR-LA GÓMEZ VILLA NUEVA-MARBELLA VILLANUEVA-SAN ANTONIO PATIO BONITO EL BARCINO-EL TRAPICHE CRISTALES-GUACAS ABAJO LAS ENCARGNACIONES-LA PUREZA | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 552094027 | 902094027 | 0 | 0 | 902094027 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-24 | 2025-08-24 | 3 | 0 | 2025-11-24 | -302 |  | 700 | 300 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 322425688 | 100% | 92.12% | (28/07/2025) en tramite solicitud de prorroga por 3 meses - 13/08/2025 aprobada prorroga en CIC, pendiente COS del viernes 15 de agosto. (15/08/2025) Aprobada prórroga por 3 meses, termina el 24/11/2025 - (30/09/2025) se entregó todo el material, avance de obra 60% - (25/11/2025) pendiente informe final por parte del municipio, POR LIQUIDAR - (24/04/2026) sigue igual - (Seg. 13/08/2026) _ con Informe Seguimiento # 10 del 11/11/2025 , Fisíca 76% y Recursos 92%, Acta de Terminación del 12/12/2025. Pendiene de documentos del municipio para proceder con la visita. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $322.425.688, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
53 | 2024 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B1787 | ANORÍ | ANORÍ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA PRIMAVERA - LAS NIEVES LA PRIMAVERA - LA GUAYANA | 7 | 1000 | 0 | 349983373 | 471746826 | 821730199 | 0 | 0 | 821730199 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-09-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 650 | 350 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349983373 | 349983373 | 100% | 100% | "(29/01/2025) Se autorizó el 100% de entrega de materiales sin el porcentaje de avance requerido en el convenio. El avance al 22/11/2024 (según información verbal del mpio) es del 65% lo cual queda pendiente de verificación por parte de la supervisión. (28/03/2025) pendiente visita a campo por parte del supervisor para verificar estado de la obra, avance de obra 80% (04/04/2025) terminado 100%, pendiente liquidar (Seg. 22/07/2026)_en proceso de liquidación (Seg 19/08/2026) Informe Seguimiento # 1 odel 30/01/2025, bra del 100% Recursos del 100%, Acta de Terminación del 05/02/2025, pendientes, información del mpio, visita del supervisor, liqudiar. "
54 | 2024 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B1771 | TARAZÁ | TARAZÁ | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO TARAZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | CORREGIMIENTO EL GUAIMARO-LAS PARTIDAS VIA LA TRONCAL – VEREDA LA PIPIOLA | 3 | 1000 | 0 | 349958856 | 580000000 | 929958856 | 0 | 0 | 929958856 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 |  | 330 |  |  | 330 | 330 | 0 |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 | 349958856 | 115486422 | 33% | 33% | (25/11/2024) Solo se alcanzó a entregar el 33% de materiales puesto que el paro minero dificultó la entrega y no se inicio ejecución antes del 6/11/2024, fecha límite para solicitud de los mismo. Pendiente inicio de obras, materiales ya fueron entregados. (29/01/2025) no hay evidencia de ejecución de obra a la fecha. (18/02/2025) con acta de terminación, pendiente liquidar. (04/04/2025) Pendiente visita a campo para verificar obra con 33% . (06/05/2025) NO se pudo realizar la visita por problemas de orden público. (10/06/2025) pendiente visita a campo la proxima semana. (03/07/2025) finaliza convenio con ejecución del 33%, pendiente liquidar. ( Seg. 27/08/2026) Sigue pendiente la liqudiación.
55 | 2024 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2013 | CAREPA | CAREPA | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CAMAGUEY GUANAJAY | 7 | 1000 |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | 0 | 0 | 522000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 4 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 300 | 500 |  | 800 | 800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 350000000 | 265165038 | 80% | 75.76% | (20/04/2026) obra 80%, pendiente liquidar (Seg. 24/07/2026) - El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento (Seg. 20/08/2026) Informe de Seguimiento # 9 del 14/11/2025, obra del 30%, recursos del 33%. (Seg. 10/09/2026) el valor es hasta $350.000.000 de los cuales se ha desembolsado $265.165.038.
56 | 2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1786 | MUTATÁ | MUTATÁ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE MUTATÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Cacaos (05480VT01) | 3 | 1000 | 0 | 345414660 | 287417939 | 632832599 | 0 | 0 | 632832599 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-09-04 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 250 | 750 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 345414660 | 345414660 | 100% | 100% | 18/11/2025 se realizó acta de terminación. (25/02/2025) primera solicitud de documentos para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $323.699.646, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .(Seg. 03/08/2026) La Ingeniera Dalis Milena, manfifiesta que este proceso no se delegará la supervisión, toda vez que ella misma lo liquidará. (SEg. 14/09/2026) Actualmente se encuentra recopilando y solicitando la información necesaria para determinar el avance y estado del respectivo proceso de liquidación.
57 | 2024 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1770 | NECOCLÍ | NECOCLÍ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO NECOCLÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Zapata – Narváez – Ramal Carreto Descanso | 4 | 500 | 0 | 174988881 | 427630530 | 602619411 | 0 | 0 | 602619411 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-08-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2025-09-14 | -373 | 75 | 400 | 25 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 174988881 | 174988881 | 100% | 100% | Terminado 100% - (Seg. 24/07/2026)__El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento - (Seg. 11/08/2026) Cuenta con Acta de Terminación del 30/12/2024 e Informe de Seguimiento # 5 del 31/12/2024 con un inicial de $174.988.881 Recursos entregadados $167.171.465,35 Recursos No ejecutados $7.817.416,65 % Fisíca 60% - Recursos 100%. Pendiente de Liquidar. (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594.
58 | 2024 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2062 | SAN JUAN DE URABÁ | SAN JUAN DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA TERCIARIA BARRANCONES SINAÍ-BELÉN VÍA EL FILO-CEDRITOS-VOLCANES | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 1750015868 | 2100015868 | 0 | 0 | 2100015868 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-05 | 2025-09-05 | 1 | 0 | 2025-10-09 | -348 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 223101532 | 100% | 63.74% | TERMINADO 100% - (Seg. 11/08/2026) Informe Seguimiento # 3/10/2025 - Valor de $350.000.000 desembolsados $115.500.000 Recursos no Ejecutados $234.500.000. Física 10% Recursos 33% en Especie _ Acta de Terminación del 19/12/2025. (Seg. 27/08/2026) Continúa pendiente la liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $223.101.532, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594.
59 | 2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1730 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | APARTADA DEL AJÍ- EL AJÍ | 5 | 1000 | 0 | 340305002 | 897052630 | 1237357632 | 0 | 0 | 1237357632 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 250 | 750 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 340305002 | 340305002 | 100% | 100% | ( 24/07/2025) terminado 100%, pendiente liquidar - (Seg.24/07/2026)__El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento - (Seg. 11/08/2026) Informe de Seguimiento # 5 del 31/12/2024 - % Obra 60% en Recursos 100% en especie - inicial de $340.305.002 Desembolsados $ 325.622.265,933 Recursos no Ejecutados $14.682.736,067 - Acta de Terminación del 30/12/2024.(Seg.27/08/2026) Continuan los pendientes. Seg. 03/08/2026) La Ingeniera Dalis Milena, manfifiesta que este proceso no se delegará la supervisión, toda vez que ella misma lo liquidará.
60 | 2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2061 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | MORROA-ZAPINDONGA | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 1199997999 | 1549997999 | 0 | 0 | 1549997999 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 2025-07-22 | -427 |  | 900 | 23 |  | 923 | 923 | 0 |  |  |  |  | 0 | 923 | 0 | 350000000 | 322965481 | 92.3% | 92.28% | (20/04/2026) obra 90% _ (Seg. 17/07/2026) El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento - Seg 11/08/2026 Informe Seguimiento # 6 del 31/07/2026 Valor inicial $350.000.000 de los cuales se les entregó en su totalidad, Ejecutaron $111.879.795 Recursos no ejecutados $238.120.205 - % Físico 36% Recursos 100% especie. (Seg. 20/08/2026) En Mesa de ayuda tiene: Acta de Terminación del 23/07/2025 y el Informe de Seguimiento # 6 del 31/07/2025 , obra del 36%, recursos 100% en especie. (Seg. 14/09/2026) Valor inicial es hasta $350.000.000 de los cuales se desembolso $322.965.481 siendo el 90% acorde a lo ejecutado del 92.28%, "informe de pago de Adriana".
61 | 2024 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2046 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | BUCHADO | 3 | 140 | 0 | 100000000 | 300000000 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 2025-04-28 | -512 |  | 140 |  |  | 140 | 140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 | 100000000 | 76816823 | 100% | 76.82% | "(31/07/2025) TERMINADO 100%_ (Seg. 24/07/2026) Vigia del Fuerte deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento - (Seg. 11/08/2026) Informe de Seguimiento del 31/05/2025 , Física 30% % Recursos 100% Especie. Acta de Terminación del 25/06/2025. (Seg. 27/08/2026) Pendiente documentos del Municipio para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $76.816.823, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594.
62 | 2024 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVU | RECURSOS | 4600017803 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Carrera 6 entre calles 10 y 14 - * Carrera 6 entre calles 19 y 20 - * Carrera 6 entre calles 20 y 21 - * Carrera 6 entre calles 21 y 22 - * Carrera 7 entre calles 14 y 16 - * Carrera 7 entre calles 16 y 17 - * Carrera 7 entre calles 17 y 18 - * Carrera 7 entre calles 18 y 19 - * Carrera 8 entre calles 16 y 17 - * Carrera 8 entre calles 18 y 19 - * Carrera 8 entre calles 19 y 20 - * Calle 13 con entre carreras 1 y 2 - * Calle 21 con entre carreras 5 Y 6 - * Calle 22 con entre carreras 2 Y 3" | 9 | 1000 | 0 | 3092780560 | 40000000 | 3132780560 | 0 | 0 | 3132780560 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2024-12-27 | 2025-08-27 | 0 | 6 | 2026-07-28 | -56 |  |  |  |  | 0 | 690 | [5 empty] | 0 | 690 | 0 | 3092780560 | 3092780560 | 69% | 100% | 30/10/2025 Suspensión por 3 meses del 27/10/2025 hasta el 27/01/2026_ ampliación a la suspensión por 3 meses del 27/01/2026 hasta el 27/04/2026_28/04/2026 prórroga por 3 meses, termina el 28/07/2026 _ (Seg.) El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos entregados por el Dpto . Se debe realizar Acta de Terminación el 28/07/2026 (vencimiento de la prórroga N.1) (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594.
63 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2029 | ANDES | ANDES | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | RAMAL RANCHO QUEMADO-YARUMAL SAN BARTOLO (LOS LÓPEZ) SAN PERUCHO RAMAL SAN PEDRO-SAN PEDRO ARRIBA PIAMONTE LOS ALZATES-RINCON SANTO RAMAL LA CARBONERA-CUATRO ESQUINA ANDES-LA SOLITA ANDES-SAN MIGUEL(LAS PEÑA) EL ROJO RIO CLARO ANDES-LA SOLITA (LA RATONERA) | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 487439836 | 837439836 | 0 | 0 | 837439836 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-01-21 | 2025-07-21 | 5 | 0 | 2025-12-21 | -275 |  | 627 | 373 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 310810019 | 95% | 88.8% | " (10/07/2025) Prórroga de 5 meses hasta el 21/12/2025 (23/09/2025) obra 26% (16/12/2025) se les entregó todo el material, Avance de obra 62,7% (24/04/2026) obra 90%, por liquidar (Seg. 18/08/2026) Acta de Terminación del 22/12/2025, pendiente informe final del mpio, visita y liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.000.000, se entregó $310.810.019, lo que equivale al 100% de lo ejecutado en obra. | ACTA DE INICIO | [8 empty] | 2024_2027_Files_/632024.REGISTRO FOTOGRÁFICO_ZIP.141637. Registro fotográfico de las vías.pdf | cristian.quiramahenao@gmail.com
64 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1736 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SANTA ANA- CHORRILLOS SOCAVONES-MORAVIA LAS BRISAS-LAS AURAS BRICEÑO-MORRÓN VALLE DE TOLEDO-ALTO DE CHIRI EL PESCADO-LA AMÉRICA-LA MOLINA VÍA LAS AURAS-ESCUELA LA VÉLEZ BODEGA CAMPO ALEGRE-CAMPO ALEGRE | 5 | 1000 | 0 | 349997394 | 624242380 | 974239774 | 0 | 0 | 974239774 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 632 | 368 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349997394 | 349997394 | 100% | 100% | Se entregó todo el material (06/05/2025) terminado 100% por liquidar (Seg. 19/08/2026) Acta de Terminación del , Informe de Seguimiento # 7 del 09/04/2026, Liquidación Bilateral del 21/04/2026, Obra 100% recursos 95.71% . Queda a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en le presente convenio. | TERMINACIÓN | 2026-04-21 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | EN PROCESO |  |  | cristian.quiramahenao@gmail.com
65 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2012 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VALLE DE TOLEDO-BUENAVISTA LAS BRISAS- EL GUAICO TRAVESÍAS- EL ROBLAL EL TURCO-LA CRISTALINA VIA LAS AURAS-EL GURRÍ- LA RODRIGUEZ SANTA ANA- SAN EPIFANIO | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 618123582 | 968123582 | 0 | 0 | 968123582 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-21 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 2025-09-21 | -366 |  | 900 | 100 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 322365185 | 100% | 92.1% | 24/04/2026 Terminado al 100%, se hizo visita los días los 15 y 16 de abril de 2026 (Seg. 19/08/2026) Acta de Terminación del 09/10/2025. Informe de Seguimiento # 10 del 19/09/2026, Obra del 100 %, recursos del 92,10 % . Liquidación Bilateral del 22/06/2026, Obra del 100 %, recursos del 92,10 % . El Municipio queda paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $322.365.185, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . | TERMINACIÓN | [9 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
66 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2058 | DON MATÍAS | DON MATÍAS | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE DONMATIAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VIA ARENALES | 8 | 1000 |  | 350000000 | 737986901 | 1087986901 | 0 | 0 | 1087986901 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 2025-10-10 | -347 |  | 780 | 220 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 317635190 | 100% | 90.75% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, pendiente visita de obra para el 28/04/2026 - (Seg. 20/08/2026) Acta de Terminación E Informe de Seguimiento # 9 ambos del 10/10/2025, obra del 65.23% y Recursos del 91.47%. Por liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $317.635.190 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
67 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2054 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA POTRERITO VÍA EL CONGO VÍA SAN JOSÉ- CAMBURÉ | 7 | 280 | 0 | 98000000 | 138289769 | 236289769 | 0 | 0 | 236289769 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-01-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 2025-08-21 | -397 |  | 280 |  |  | 280 | 280 | 0 |  |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 98000000 | 87239191 | 100% | 89.02% | (13/08/2025) se hizo última solicitud de materiales el 5 de agosto, avance de obra 60%. (27/08/2025) terminan contra liquidación, pendiente informe de ejecución por parte del municipio. (23/09/2025) TERMINADO, por liquidar. (Seg. 27/08/2026) Liquidación Bilateral del 26/06/2026, obra 100% y recursos 89.02% . Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $ lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . |  | 2026-06-26 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  | 0 | PENDIENTE |  |  | cristian.quiramahenao@gmail.com
68 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1739 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | La Arroyave La china – pantanillo Espíritu Santo San Francisco San Pedro-Alto de medina | 5 | 1000 | 0 | 349987858 | 605154389 | 955142247 | 0 | 0 | 955142247 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 250 | 750 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349987858 | 349987858 | 100% | 100% | POR LIQUIDAR. (Seg. 27/08/2026) Liquidación Bilateral del 06/05/2026, obra 100%, recursos 95.71% .Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente. |  | 2026-05-06 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE |  |  | cristian.quiramahenao@gmail.com
69 | 2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1731 | TOLEDO | TOLEDO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA FLORIDA RAMAL ALTO DEL TORO-EL MORAL | 5 | 1000 | 0 | 349998384 | 300000181 | 649998565 | 0 | 0 | 649998565 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-07-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -631 | 320 | 680 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 349998384 | 349998384 | 100% | 100% | Se entregó todo el material - (12/06/2025) municipio reporta 99% avance de obra - pendiente de terminar bordillos, visita a campo para verificar obra y poder liquidar - terminado 100%, por liquidar . (Seg. 27/08/2026) Liquidación Bilateral del 27/03/2026, obra 100%, recursos 95.70%. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente | TERMINACIÓN | 2026-03-27 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE |  |  | cristian.quiramahenao@gmail.com
70 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-1 | BURITICÁ | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 285851423 | 737538529 | 1023389952 | 0 | 0 | 1023389952 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 285851423 | 252176318 | 100% | 88.22% | (26/11/2025) prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66%. (16/07/2026) avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . ( Seg.22/07/2026) Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $285.851.423, se entrega $252,176,318 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
71 | 2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2690 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LOS CHIVOS PATO (05895VT40), 500 m | 6 | 500 | 0 | 175000000 | 2351437118 | 2526437118 | 0 | 0 | 2526437118 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |  | 2025-11-12 | 2026-05-12 | 3 |  | 2026-10-06 | 14 |  | 25 | 270 |  | 295 | 295 | 0 |  |  |  |  | 0 | 295 | 0 | 175000000 | 174929110 | 59% | 99.96% | 20/11/2025 se autorizó la entrega de todos los materiales - 09/02/2026 avance de obra 15% - 11/05/2026 prórroga por 3 meses, termina el 12/08/2026 - Seg-03/08/2026 aproximadamente un 70% de la obra - Informe Seguimiento # del 29/04/2026 Suspendido el 12/08/2026 hasta el 06/10/2026 (Seg.14/08.2026) Obra 64%, Recursos 100% convenio de materiales. 500 ml P.H (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.929.110, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
72 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2378 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Via San Judas - Olivares (05425VT22) Vía Tres Piedras - La Londra - El Ingenio (05425VT23) Via San Laureano - San Lucas (05425VT28) Via Tres Piedras - San Cipriano - Sector La Aguada (05425VT42) | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-08-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 700 | 300 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 310250301 | 100% | 88.64% | 15/08/2025 se firmó acta de inicio el 12/08/2025 - 24/09/ en contratación _ 18/12/2025 avance de obra 50% - 24/04/2026 terminad0 100%, pendiente de visita a campo. (Seg. 13/08/2026) Acta de Terminación del 20/02/2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $310.250.301, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
73 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2674 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía rural acceso a la vereda honduras 05591VT04 | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 367622813 | 437622813 | 0 | 0 | 437622813 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 20 | 180 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 70000000 | 69788123 | 100% | 99.7% | TERMINADO 100% (Seg.13/08/206) Cuenta con Informe de Visita Infraestructura y/o Servicios Públicos del 28/04/2026 con % obra del 100%. Pendiente Acta de Terminación y Liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $70.00.000, se entrega $69.788.123, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
74 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2673 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Los Carmona - El Ingenio (05425VT48) Vía Capilla Ingenio (05425VT47) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 676054008 | 746054008 | 0 | 0 | 746054008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 10 | 190 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 70000000 | 67478812 | 100% | 96.4% | TERMINADO 100% (Seg. 13/08/2026) Acta de Terminación del 20/02/2026. Pendiente liquidar . (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $70.00.000, se entrega $67.478.812, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
75 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2687 | YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Las Margaritas - Barbascal (Vereda Barbascal) (05890VT96) Vía Paraje La Chaza- Vereda El Comino (Vereda Las Frias) (05890VT97) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 247359336 | 422359336 | 0 | 0 | 422359336 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 25 | 475 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 168943670 | 100% | 96.54% | Pendiente de visita a campo para liquidar. (Seg. 13/08/202 6) Acta de Terminación del 20/02/2026. obra y Recursos 100% _ (Seg. 28/08/2026) Sigue pendiente la liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.000.000, se entrega $168.943.670, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
76 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2770 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Alto de la sepultura (05674VT36) - 150 metros • Vía Alto del beque (05674VT65) - 50 metros • Vía El canelo (05674VT23) – 100 metros • Vía Santa ana (05674VT41) – 200 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | Prórroga 2, por 1 mes y 23 días, termina el 30/05/2026 _ (10/03/2026) obra 30% _ (24/04/2026) obra 53% _ (25/05/2026) obra 85%_ 05/06/2026 terminado, por liquidar, obra 85%. (Seg. 13/08/2026) Acta de Terminación del 01/06/2026, Recursos del 75.79%, obra del 100%. (Seg. 28/08/2026) La supervisión fue trasladada del director León Darío Vélez Yépes al profesional Róman Darío Franco Granda, mediante designación de supervisión No. 2026020032415 del 25 de agosto de 2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $ lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
77 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2158 | GIRARDOTA | GIRARDOTA | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía San Diego - Jamundí Rieles (05308VT30) | 7 | 530 | 0 | 180782009 | 225000000 | 405782009 | 0 | 0 | 405782009 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-04-23 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 2025-11-23 | -303 |  | 371 | 159 |  | 530 | 530 | 0 |  |  |  |  | 0 | 530 | 0 | 180782009 | 162348179 | 100% | 89.8% | (20/11/2025) se autorizó la entrega de todos los materiales. avance de obra 60%. (25/11/2025) pendiente liquidar. ERMINADO 100%. (04/06/2026) está terminado al 100%, pero esta pendiente de visita- (Seg. 03/08/2026) con Acta de Terminación del 23/11/2025 _ Por liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $162.348.179,lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
78 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2655 | OLAYA | OLAYA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | * OLAYA - QUEBRADA ARRIBA (05501VT48) - 130 metros * LA YE QUEBRADASECA AGUAS ABAJO (05501VT24) 100 metros *LOPERA - LA COLCHOA (05501VT23) - 70 metros | 5 | 300 | 0 | 105000000 | 178629412 | 283629412 | 0 | 0 | 283629412 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 30 | 180 |  | 210 | 210 | 0 |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 | 105000000 | 90533928 | 70% | 86.22% | 30/01/2026 Avance de obra 38%, se les entregó todo el material - 10/04/2026 avance de obra 50%, pendienvisita a campo -04/06/2026 avance de obra 70%, sigue pendiente la visita _ Seg. 03/08/2026 con Acta de Terminación del 05/01/2026, pendiente visita obra 70% Recursos del 100%. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $105.00.000, se entrega $90.533.928 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
79 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2618 | SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA MEDELLÍN EBÉJICO MEZTIZAL (05656VT06) - 150 metros • VÍA MATASANO (05656VT27) - 150 metros • VÍA MEDELLÍN SAN JERÓNIMO PIEDRA NEGRA (05656VT19) - 100 metros • VÍA MONTEFRIO (05656VT24) - 100 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 286706175 | 461706175 | 0 | 0 | 461706175 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -269 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 173931362 | 100% | 99.39% | (05/02/2026) obra 32%, (24/04/2026) obra 70% (Seg. 18/08/206) Obra y Recursos 100%, pendiente: Informes finales del Municpio y documentos para liquidar.(Seg. 27/08/2026) Acta de Terminación del 29/12/2025. Pendiente iniciar proceso de liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $173.931.362, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
80 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2620 | SOPETRÁN | SOPETRÁN | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA SOPETRÁN - ROJAS - CHACHAFRUTO (05761VT13) - 110 metros RAMAL A HORIZONTE (05761VT10) 110 metros VÍA A BEJUCO - PALOGRANDE (05761VT11) - 110 metros RAMAL A HORIZONTE (05761VT10) 70 metros VÍA SOPETRÁN LA OTRA BANDA - EL POTRERO (05761VT19) - 100 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 234109810 | 409109810 | 0 | 0 | 409109810 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -269 |  | 50 | 300 |  | 350 | 350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 350 | 0 | 175000000 | 164081495 | 70% | 93.76% | (30/01/2026) Avance de obra 50%, se les entregó todo el materia . (10/04/2026) avance de obra 70%, pendienvisita a campo. (04/06/2026) sigue pendiente la visita. (Seg. 03/08/2026) con Acta de Terminación del 29/12/2025, pendiente de visita obra 70 % Recursos 40%. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $1604.081.495 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
81 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2619 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Valle de Toledo – Alto de Chiri (05107VT03) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 325000000 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -269 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 168075093 | 100% | 96.04% | (28/04/2026) TERMINADO 100%, pendiente visita . (Seg.03/08/2026) con Acta de Terminación del 29/12/2025, pendiente de visita. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $168.075.093, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
82 | 2025 | JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ | RVT | RECURSOS | 4600018194 | JERICO | JERICO | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | vía de terciaría, 60AN04-1-1, Tramo 1 sector Castalia Conexión Calle 9 - Av Circunvalar, Tramo 2 | 4.2 | 132 | 0 | 214750280 | 209509678 | 424259958 | 0 | 0 | 424259958 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  |  | 132 |  | 132 | 132 | 0 |  |  |  |  | 0 | 132 | 0 | 214750280 | 214750280 | 100% | 100% | Se trasladaron $214.750.280 de recursos al IDEA (100%). (18/02/2026) Se realizó visita técnica. Se realizaron 137m en la vía la castalia - (Tramo 1). Se realizaron 60m en la via Conexión Calle 9 - Av Circunvalar (Tramo 2). (5/01/2026) se realizó acta de terminación. Reintegraron rendimientos financieros hasta el 30/06/2026. pendiente cancelacion de la cuenta y egreso de pago a los contratistas. (10/07/2026) primera requerimiento solicitud documentos para liquidar (28/04/2026) terminado 100%, por liquidar, con acta de terminación del 31/12/2025 . (Seg. 28/08/2026) Por liquidar, para lo cual se cuenta con el apoyo de Margarita Rosa Lopera.
83 | 2025 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600018676 | TAMESIS | TAMESIS | SUROESTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO DENOMINADA CALLE MITOLÓGICA | Carrera 9 Calle Mitologica | 3 | 0 | 136.64 | 300000000 | 37871221 | 337871221 | 0 | 0 | 337871221 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 2026-04-10 | -165 |  |  |  |  | #REF! | 0 | [5 empty] | 136.64 | 0 | 136.64 | 300000000 | 0 | 100% | 0% | Se trasladaron los recursos al idea (100%) Se realizó suspension N°1 por un (1) mes por el cambioen las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 9 con fecha de reaunudación el 27/02/2026 16/02/2026 se realizó visita técnica 21/07/2026 el municipio esta subsanado documentos para el desembolso 21/07/2026 primer requerimiento de documentos para liquidar
84 | 2025 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2089 | YARUMAL | YARUMAL | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VIA CORCOVADO VIA LA PALOMA-MORTIÑAL VIA SANTA RITA LA SIRIA VIA LA ESTRELLA VIA CEDEÑO-LOS POMOS | 8 | 1000 | 0 | 322264852 | 441008851 | 763273703 | 0 | 0 | 763273703 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-02-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 2025-10-20 | -337 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 322264852 | 298240599 | 100% | 92.55% | TERMINADO 100%, por liquidar (Seeg. 20/08/2026) Informe de Seguimiento # 9 del 20/10/1026 obra 82% y recursos 100%, Acta de Terminación del 22/10/2025 - Pendiente de asignación de abogado para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $298.240.599, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
85 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | RECURSOS | 4600017869 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VEREDA LA PAVA | 6 | 750 | 0 | 1640831632 | 410207908 | 2051039540 | 0 | 0 | 2051039540 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 2025-10-30 | -327 |  | 675 | 75 |  | 750 | 750 | 0 |  |  |  |  | 0 | 750 | 0 | 1640831632 | 1640831632 | 100% | 100% | (27/10/2025) terminado 100%, pendiente desembolso 2, (05/11/2025) se hizo segundo desembolso, con acta de terminación en mesa de ayuda, por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos 100%, Pago pendiente:NO, pendiente: Informes finales del Municpio y documentos para liquidar.
86 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2218 | EL CARMEN DE VIBORAL | EL CARMEN DE VIBORAL | ORIENTE | АPOYAR AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía La Escuela Juan Nicolas Gomez Hoyos (05148VT106) – 500m | 6 | 500 | 0 | 175000000 | 380000000 | 555000000 | 0 | 0 | 555000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-05-23 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 2025-11-23 | -303 |  | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 159305223 | 100% | 91.03% | 19/11/2025 TERMINADO 100% por liquiar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $159.305.223, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
87 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2349 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | El Hoyito (05615VT139) 183m Callejón Los Franco Montoya -Pontezuela - Alto del Perro - Sector Milfrut (05615VT274) 42m Callejón Los Diaz Y Otálvaros (05615VT270) 200m Sector Quirama (Cabañas Club - Partidas San Antonio-Llanogrande-Flor Caribe) (05615VT275) 100m Y Parte Alta Vía Tres Puertas (05615VT138) 84m Ramal Paradero (05615VT194) 35m Sector La Corporación, Vía Fontibón - Las Cuchillas Mas Alla de la Cruz Entrando a la Mano Derecha - Ramal La Guadalupana (05615VT271) 65m Y Parte Alta Vía Tres Puertas (05615VT138) 230m Callejón Blanca Panda La Golodrina - Frente a la Finca 73 (Alto de Rafael La Celia) (05615VT281) 90m Callejón Los Balvin o Santamaria (05615VT279) 120m Callejón Los Mejía (05615VT282) 150m Tanque Alagro - Los pinos (05615VT092) 110m La Escondida (05615VT149) 70m Tanque Alagro - Los pinos (05615VT092) 160m Callejón Álamo o quiebrapatas (05615VT284) 42m | 4 | 1681 | 0 | 588350000 | 0 | 588350000 | 0 | 0 | 588350000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 1345 | 336 |  | 1681 | 1681 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1681 | 0 | 588350000 | 581998586 | 100% | 98.92% | (15/08/2025) se firmó acta de inicio el 13/08/2025 (23/09/2025) se les envio primer pedido de materiales el 16/09/2025 (18/12/2025) obra 80% (26/01/2026) obra 90%, por liquidar (05/02/2026) obra 96% (05/06/2026) terminado 100%, por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra y Recursos 100%, pendiente: Informes finales del Municpio y documentos para liquidar.
88 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2696 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA A SAN JOSÉ (05021VT10) - 300 metros | 1.5 | 300 | 0 | 105000000 | 292159565 | 397159565 | 0 | 0 | 397159565 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 30 | 270 |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 105000000 | 98622781 | 100% | 93.93% | (29/01/2025) Terminado 100% pendiente por liquidar (Seg. 14/08/2025) con Acta de Terminación con obra 70%, recursos 100 %, pendiente informe final Municipio, visita de la supervisora para liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $105.00.000, se entrega $98.622.781, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
89 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2634 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía escuela Vereda El Rosario (05440VT37) • Vía Las Mercedes La Aldana (05440VT08) • Vía Esperanza Esmeralda – Chagualo – Las Mercedes (05440VT27) • Vía Cimarronas – Vía El Carmen (05440VT14) • Vía Marinilla El Santuario Carmen de Viboral – San Juan Bosco – Gaviria – Vía Marinilla Nuevo Peñol (05440VT28) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 334551431 | 509551431 | 0 | 0 | 509551431 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174916052 | 100% | 99.95% | (05/02/2026) obra 32%, (24/04/2026) obra 70% (Seg. 18/08/2026) Obra y Recursos 100%, pendiente: Informes finales del Municipio y documentos para liquidar.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $ lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.916.052, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
90 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2676 | FRONTINO | FRONTINO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía La Chapa - La Culebra (05541VT149) • Vía Partidas La Culebra - Escuela La Culebra (05541VT24) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 156527690 | 226527690 | 0 | 0 | 226527690 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 70000000 | 41762830 | 100% | 59.66% | Terminado, por liquidar - (Seg. 05/08/2026) con Acta de Inicio y designación de supervisión - Falta informes de seguimiento en adelante en Mesa de ayuda. (Seg. 14/08/2026) Obra 100 % - Recursos 100 % Pendiente: documentos mpio, visitar y liquidar.
91 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2680 | PEQUE | PEQUE | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA “Y” DE SAN JUAN JULIANCITO – RENEGADO VALLE – (05543VT12) - 100 metros • VÍA FILO DE JERIGUA – LA NUEVA LLANADA (05543VT02) - 150 metros • VÍA PARTIDA PUENTE DE SAN JUAN – LA GUADUA – (05543VT09) - 84 metros • VÍA “Y” LLANO DEL PUEBLO – FALDAS DEL CAFÉ - (05543VT13) – 83 metros • VÍA EL CHUMBIMBO – LOMA DEL SAUCE – (05543VT01) – 83 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 373696761 | 548696761 | 0 | 0 | 548696761 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 200 | 200 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 175000000 | 129594884 | 80% | 74.05% | (28/04/2026) obra 60% _ (Seg. 14/08/2026) Obra 80%, Recursos 100 %, Pendiente: que el municipio aporte la documentación del avance de obra, Visita del supervisos y liquidar."(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $129.594.883, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
92 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2682 | DABEIBA | DABEIBA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE DABEIBA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA LLANOGRANDE 202 MTS 05234VT02 VÍA RAMAL ACUEDUCTO LLANOGRANDE 98 MTS 05234VT10 | 2 | 300 | 0 | 105000000 | 317209141 | 422209141 | 0 | 0 | 422209141 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 90 | 210 |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 105000000 | 103758964 | 100% | 98.82% | "TERMINADO 100% - Pendiente Informe de Seguimiento Nro. 01 (Seg. 14/08/2026) Obra 100 % - Recursos 100% - Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar.
93 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2681 | GIRALDO | GIRALDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRALDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA GIRALDO BONANZA 130 MTS 05306VT10 VIA GIRALDO - LA SIERRA 200 MTS 05306VT04 VIA GIRALDO - LA SIERRA 170 MTS 05306VT09 | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 319023422 | 494023422 | 0 | 0 | 494023422 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 150 | 350 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174991697 | 100% | 100% | 28/04/2026 terminado 100%, pendiente visita a campo para poder liquidar - Seg 05/08/2026 Pendiente Informe de Seguimiento Nro. 01 (Seg. 14/08/2026) Obra 100 %, Recursos 100, Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.991.697, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
94 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2678 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Imantago - San Luis (Sector la S ) 100 MTS 05138VT11 La Cusuti - Buenos Aires Sector La Ceiba 50 MTS 05138VT36 La Soledad (Sector La Curva ) 50 MTS 05138VT32. La Estrella parte Baja 50 MTS 05138VT25 La Aguada - Chupadero 50 MTS 05138VT51 El Socorro 100 MTS 05138VT10 Imantago - San Luis ( Sector la Escuela loma de la alegria) 50 MTS 05138VT11 La Soledad ( Sector la Escuela) 50 MTS 05138VT32.9 | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 201387052 | 376387052 | 0 | 0 | 376387052 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 200 | 300 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 161378264 | 100% | 92.22% | TERMINADO 100% - (Seg 05/08/2026) Pendiente de subir información a Mesa de Ayuda_ no tiene Informes de Seguimientos; sin embargo, en el informe de entrega Dalis Indica que realizó 1 (Seg. 14/08/2026) Obra 100 % , Recursos 100%, Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $161.378.264, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
95 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2641 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA SECTOR LAS TRAMPAS – LA GUARANA- (05125VT20) - 50 metros • VÍA SECTOR LA MONTAÑITA – LLANON (05125VT19) - 50 metros • VÍA CAICEDO – NOQUE (EL TAMBOR – LA NOQUE) (05125VT14) - 100 metros | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 124517130 | 194517130 | 0 | 0 | 194517130 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-28 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 2025-12-28 | -268 |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 70000000 | 69999049 | 100% | 100% | TERMINADO 100% Seg 05/08/2026 Pendiente desde Informe de Seguimiento Nro. 01 (Seg. 14/08/2026) Obra 100 %, Recursos 100%, Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $70.00.000, se entrega $69.999.049, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
96 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | JAC | 25AS111B2784 | CAICEDO | JAC VEREDA LA SOLEDAD | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SOLEDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA. | Vía Caicedo La Salazar Centro Educativo Rural La Manga (05125VT10) y Sector El Llano - El Calvario (05125VT21 | 1.5 | 100 | 0 | 122406429 | 13131454 | 135537883 | 0 | 0 | 135537883 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-12 | 2026-01-27 | 0 |  | 2026-01-27 | -238 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122406429 | 116286108 | 100% | 95% | (Seg. 10/08/2026) recurso 95% - ejecución 100% - Pendiente tercer desembolso del 5%, hasta que allegen el RUT actualizado del nuevo presidente del la JAC, ya se hizo visita. (Seg. 14/08/2026) Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar. (Seg. 09/09/2026) Sigue pendiente el desembolso 3.
97 | 2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2766 | JARDÍN | JARDÍN | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía La Arboleda - Verdún las Margaritas (05364VT89) – 300 metros Vía Montecristo (05364VT53) - 200 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174957116 | 100% | 99.98% | (22/05/2026 ejecutado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación . (Seg. 24/07/2026)- pendiente de visita para recibir y liquidar (Seg. 28/08/2026) Acta de terminación del 30/12/20025, Se recibe los documentos del municipio para iniciar la liquidación el 01/07/2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.957.116, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
98 | 2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2769 | HISPANIA | HISPANIA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE HISPANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía vereda San Joaquín (05353VT25) 500 m | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174972233 | 100% | 99.98% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación-Seg. 24/07/2026- pendiente de visita para recibir y liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.972.233, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
99 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2768 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Terciaria Santa Catalina- Villanueva (Córdoba) - (05665VT32) – 500 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 25 | 475 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174983391 | 100% | 99.99% | (22/05/2026) obray financiero 100% , en proceso de liquidación - ( Seg 24/07/2026)_ El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el departamento - Con esta nota se recibe el proceso por parte de la sipervisora Dalis. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.983.391 la obra va n un 20% . (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Cristian Camilo Quirama Henao, el 26/08/2026, radicado 2026020032598
100 | 2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2159 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA CHAPA VÍA LOS JARAMILLOS VIA PALESTINA VÍA RUTA NATURALEZA Y EMBALSES VIA SAN VICENTE-EL PEÑOL | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 400869530 | 750869530 | 0 | 0 | 750869530 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 800 | 200 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 304444727 | 100% | 86.98% | (04/02/2026) obra 95%. TERMINADO 100% - (Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral del 10/06/2026, obra 100% recursos 86.98%. Quedar a Paz y Salvo. Cierre de Expediente 31/07/2026 |  | 2026-06-10 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
101 | 2025 | JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ | RVT | RECURSOS | 4600018022 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO". | VIA SANTA BÁRBARA C.E.R EL MOLINO CÓDIGO 05197VT56, | 7 | 1000 | 0 | 1889098940 | 472274735 | 2361373675 | 0 | 0 | 2361373675 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2025-05-21 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 150 | 800 |  | 950 | 950 | 0 |  |  |  |  | 0 | 950 | 0 | 1889098940 | 0 | 95% | 0% | (17/04/2026) avance de obra 95%, _ (Seg.24/07/2026) Se realizó cambio de supervisor al servidor Juan Miguel Gómez Arbelaez, cuenta con el apoyo de Jaime Arturo Ospina Giraldo. Pendientes visita, el informe final, para proceder con la liquidación. (Seg.18/08/2026) continúa pendiente el desembolso del primer desembolo de recursos los cuales están depositados ene l IDEA en un 100%
102 | 2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2350 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | • Vía Nariño - Guamito (05483VT04) - 300m • Vía El Recreo - Guamal (05483VT03) - 60m • Vía Nariño - El Llano - Pedrera (05483VT128) - 60m | 5 | 420 | 0 | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 | 0 | 147000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 378 | 42 |  | 420 | 420 | 0 |  |  |  |  | 0 | 420 | 0 | 147000000 | 144772272 | 100% | 98.48% | TERMINADO 100%, (Seg. 21/07/2026) Se envió Liquidación para revisión de la D. de Asuntos Legales el 27-04-2026 . (Seg .18/08/2026) Liquidación Bilateral del 13/08/2026 obra del 100% recursos 98.48 % - Acta de Expediente del 13/08/2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $144.772.272 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . |  | 2026-08-13 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | CERRADO | 2026-08-13
103 | 2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2664 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN . CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía San Juan (El Alto) - Finca Panamá, sector "La Paulina" 05400VT89 • Vía Nacional - Mazorcal (Picados) sector puente Rio Piedras 05400VT38 • Vía San Miguel A. (Alto Del Dulce) - Chascarala (Sector la capilla - Escuela) 05400VT193 Las cuales representan 500 metros lineales de vías terciarias. | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 455409988 | 630409988 | 0 | 0 | 630409988 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 3 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 174979618 | 100% | 99.99% | (Seg. 10/07/2026) Liquidación Bilateral del 10/06/2026. obra 100%, recurso 99.99%. Paz y Salvo. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $174.979.618, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . Ciere de Expediente 31/07/2026 " |  | 2026-06-10 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
104 | 2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2663 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | • Vía La Chapa - La Culebra (05541VT149) • Vía Partidas La Culebra - Escuela La Culebra (05541VT24) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 203125532 | 378125532 | 0 | 0 | 378125532 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 152109584 | 100% | 86.92% | TERMINADO 100%, por liquidar. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $175.00.000, se entrega $152.109.584, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra. (Seg. 14/09/2026) Liquidación Bilateral del 24/06/2026, obra 100%, recurso 86.92%, Queda a Paz y Salvo. Cierre Expediente 31/07/2026 |  | 2026-06-24 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
105 | 2025 | JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2662 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Vallejuelo – El Tabor (05649VT02) • Vía El Chocó – Hortoná (05649VT07) • Vía El Jordán – La Luz (05649VT25) • Vía La Holanda – Agua Linda (05649VT27 | 8 | 500 | 0 | 175000000 | 308000000 | 483000000 | 0 | 0 | 483000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-04 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -265 |  | 50 | 450 |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 175000000 | 161718305 | 100% | 92.41% | (17/04/2026) obra 60%, (Seg. 21/07/2026) Acta de terminación 23/01/2026, Falta informe final del municipio, falta visita de Campo, supervisor JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ y con el apoyo de Jaime Arturo_con ejecución del 70% y financiera del 100% (Seg. 18/08/2026) Obra 80%, Recursos del 100%. (Seg. 08/09/2026) Jaime Informa que realizó visita y la obra esta al 100%, esta a la espera del informe final para liquidar. (Seg. 14/09/2026) el 14/09/2026 el supervisor recibio el informe del municipio con el cual iniciará la liqudiación.
106 | 2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2689 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Nariño – Guaimito | 2 | 170 | 0 | 59500000 | 52500000 | 112000000 | 0 | 0 | 112000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 17 | 153 |  | 170 | 170 | 0 |  |  |  |  | 0 | 170 | 0 | 59500000 | 59437462 | 100% | 99.89% | TERMINADO 100%, (Seg. 21/07/2026) _ Liquidado Bilateral el 14/05/2026, obra 100%, recursos 99.89%. Quedan a Paz y Salvo. Cierre de expediente el 31/07/2026.
107 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2226 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía Chorrera (05647VT06) 200 metros; Vía Loma del Indio (05647VT08) 400 metros; Vía Aguacatal (05647VT10) 200 metros; Vía Travesías (05647Vri6) 200 metros | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 594865195 | 944865195 | 0 | 0 | 944865195 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-06-13 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 2025-12-13 | -283 |  | 600 | 400 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 350000000 | 311616578 | 100% | 89.03% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, pendiente visita de obra para la primera semana de mayo. (Seg. 27/08/2026) Acta de Terminación del 12/12/2025. pendiente de iniciar el proceso de liquidación. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $311.616.578, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
108 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2637 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Travesias – El Roblal (La Y) (05107VT34) • Valle de Toledo – Alto de Chiri (05107VT03) • Las Auras – El Polvillo – La Palestina (05107VT08) | 2 | 300 | 0 | 105000000 | 118171450 | 223171450 | 0 | 0 | 223171450 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 50 | 250 |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 105000000 | 99252795 | 100% | 94.53% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, se hizo visita los dias los 15 y 16 de abril, (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $105.00.000, se entrega $99.252.795, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
109 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2651 | TOLEDO | TOLEDO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Las Auras – El Polvillo – La Palestina (05107VT08) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 226832319 | 296832319 | 0 | 0 | 296832319 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -266 |  | 10 | 190 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 70000000 | 69981477 | 100% | 99.97% | (16/12/2025) se entrego todo el material. (29/01/2026) Avance de obra 40%, terminan contra liquidación. (24/04/2026) avance de obra 50%. (16/07/2026) avance de obra 100% financiera del 100% . Por liquidar. (24/04/2026) avance de obra 50%. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $70.00.000, se entrega $69.981.477, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra . | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
110 | 2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2773 | BETULIA | JAC VEREDA EL GUADUAL | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUADUAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA | Vía denominada Familia Castaño código 05093VT70 en una extensión de 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 120911434 | 17986560 | 138897994 | 0 | 0 | 138897994 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 1 |  | 2026-04-04 | -171 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 120911434 | 120911434 | 100% | 100% | Seguimiento 19/08/2026: La obra presenta un avance físico del 100% y una ejecución de recursos del 95%. Se encuentra pendiente que la JAC allegue la documentación requerida para efectuar el tercer y último desembolso correspondiente al 5% restante. Una vez realizado dicho desembolso, se podrá continuar con el proceso de liquidación del convenio. (Seg 19/08/2026) Continúa en las mismas condiciones informadas previamente. (24/08/2026) eL 21/08/2026 se envío oficio con la solicitud de orden de desembolso #3 y definitivo para la JAC Vereda El Guadual, de Betulia, con informe de seguimiento # 6 de $6.045.573. (Seg. 09/09/2026) En espera de informe para liquidar.
111 | 2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2780 | BETULIA | JAC VEREDA LOS ANIMES | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ANIMES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA | VIA A LOS ANIMES (05093VT02) - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 120668260 | 18199514 | 138867774 | 0 | 0 | 138867774 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-13 | 2026-02-28 |  | 2 | 2026-05-12 | -133 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 120668260 | 114634847 | 100% | 95% | Prórroga por 35 días hasta el 4/04/2026. (27/03/2026) obra 30% - (10/04/2026) obra 90% - (17/04/2026) Acta de Terminación con compromisos, obra 90%. (Seg. 10/08/2026) recurso 95% - ejecución 100% - pendiente el 3cer. y último desembolo del 5%, hasta que allegen el RUT actualizado del nuevo presidente del la JAC, ya se hizo visita. (Seg 19/08/2026) Continúa en las mismas condiciones informadas previamente.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
112 | 2025 | JONATHAN MARÍN GALLEGO | RVT | JAC | 25AS111B2809 | SAN ROQUE | JAC VEREDA GUACAS BELLAVISTA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAS BELLAVISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA | VÍA CRISTALES - GUACAS ABAJO (05670VT29) | 1.5 | 100 | 0 | 122500000 | 18934439 | 141434439 | 0 | 0 | 141434439 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 2026-03-17 | -189 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122500000 | 98989459 | 100% | 80.81% | Seguimiento 19/08/2026: La obra mantiene un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 95%, se encuentra pendiente que la JAC allegue la documentación necesaria para efectuar el tercer y último desembolso correspondiente al 19% restante, una vez se complete este trámite se podrá proceder con la liquidación del convenio, el supervisor ya realizó la visita de verificación.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
113 | 2025 | JONATHAN MARÍN GALLEGO | RVT | JAC | 25AS111B2813 | COCORNÁ | JAC VEREDA PALMIRITA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRITA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA. | VÍA AUTOPISTA – ESCUELA PALMIRITA (05197VT13) – 200 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 200 | 0 | 209935716 | 29492981 | 239428697 | 0 | 0 | 239428697 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 2026-03-17 | -189 |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 209935716 | 167948573 | 100% | 80% | Terminado 100%, por liquidar - (Seg. 10/08/2026) JAC PALMIRITA, Pendiente de visita final., (Seg.19/08/2026) obra 100%, recursos 80% se encuentra pendiente que la JAC allegue la documentación necesaria para efectuar el tercer y último desembolso correspondiente al 19% restante, una vez se complete este trámite se podrá proceder con la liquidación del convenio.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso
114 | 2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2781 | ANDES | JAC VEREDA LA SOLITA | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SOLITA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA | VÍA LA SOLITA CON CÓDIGO (05034VT01) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 223022690 | 24056079 | 247078769 | 0 | 0 | 247078769 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 2026-02-28 | -206 |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 223022690 | 222889433 | 100% | 99.94% | (03/02/2026) se hizó primer desembolso - se solicitará 2do. desembolso (17/04/2026) pendiente último pago de la liquidación. (Seg. 10/08/2026) obra y recurso del 100%. Tiene Acta de Terminación; la Liquidación está en revisión por parte Jurídica. (Seg 19/08/2026) Continúa en las mismas condiciones informadas previamente. (Seg. 09/09/2026) Pendiente informe para liquidar.
115 | 2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2789 | BARBOSA | JAC VEREDA AGUAS CLARAS | VALLE DE ABURRÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUAS CLARAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA | TABLAZO - POPALITO (SECTOR AGUAS CLARAS ABAJO) CÓDIGO (05079VT39) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 230190574 | 26293645 | 256484219 | 0 | 0 | 256484219 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-14 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 2026-03-01 | -205 |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 230190574 | 218681045 | 100% | 95% | Seguimiento 10/08/2026: Obra y recursos ejecutados al 100%. Se cuenta con Acta de Terminación suscrita el 05/05/2026. El trámite de liquidación se encuentra en revisión por parte del área jurídica. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso.
116 | 2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2801 | CAÑASGORDAS | ASOCOMUNAL MPO CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA. | VÍA CAÑASGORDAS-MEDIACUESTA- CANELITO identifica con código 05138VT13, ubicada en la zona de influencia de la vereda Mediacuesta. | 1.5 | 100 | 0 | 122499990 | 14248991 | 136748981 | 0 | 0 | 136748981 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 2026-05-15 | -130 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122499990 | 36749997 | 100% | 30% | Seguimiento 23/04/2026: Se suscribió la Prórroga No. 1 a la suspensión, comprendida entre el 16/04/2026 y el 15/05/2026. No obstante, el convenio fue reanudado el 30/04/2026 y finalizado el 05/05/2026, con una ejecución física del 100%. Seguimiento 25/06/2026: La JAC se encuentra organizando la documentación requerida para tramitar el segundo desembolso. Seguimiento 06/08/2026: Se cuenta con Acta de Terminación suscrita el 05/05/2026. Seguimiento 19/08/2026: La obra presenta un avance físico del 100%. Se encuentra pendiente que la JAC allegue la documentación necesaria para efectuar el segundo desembolso y continuar con los trámites requeridos para la liquidación del convenio. (Seg. 19/08/2026) en revisión el acta para el desembolso 2 y 3 (Seg. 09/09/2026) sigue pendiente el desembolso 2 y 3.
117 | 2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2794 | CAÑASGORDAS | JAC VEREDA LA UNIÓN | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA | VÍA EL EDEN - LA UNION código 05138VT20. | 1.5 | 100 | 0 | 122499990 | 14248991 | 136748981 | 0 | 0 | 136748981 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 0 | 2 | 2026-06-07 | -107 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122499990 | 36749997 | 100% | 30% | Seguimiento 23/04/2026: Se suscribió la Prórroga No. 1 a la suspensión, comprendida entre el 16/04/2026 y el 15/05/2026. Posteriormente, la suspensión fue ampliada hasta el 16/06/2026. El convenio se reportó como terminado, quedando pendiente el trámite del segundo desembolso y la liquidación. Seguimiento 06/08/2026: Se cuenta con Acta de Terminación suscrita el 05/06/2026. Seguimiento 10/08/2026: Avance físico del 100% y ejecución de recursos del 30%. El convenio finalizó el 07/06/2026. Actualmente, la JAC se encuentra organizando la documentación requerida para tramitar el segundo desembolso. Una vez se cuente con el acta de pago, se programará visita técnica con el jefe de la dependencia para realizar el recibo de la obra. Seguimiento 19/08/2026: La obra presenta un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 30%. Continúa pendiente la entrega de la documentación por parte de la JAC para efectuar el segundo desembolso, realizar el recibo formal de la obra y avanzar en el proceso de liquidación del convenio. Seg. 19/08/2026 La JAC no ha podido actualizar los documentos con el nuevo presidente, por lo esta pendiente que tramite el acta para solicitar el desembolos 2 y 3(Seg. 09/09/2026) sigue pendiente el desembolso 2 y 3.
118 | 2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | JAC | 25AS111B2798 | CAÑASGORDAS | JAC VEREDA GUAYABAL CGTO CESTILLAL | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABAL CORREGIMIENTO CESTILLAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA | Cestillal - Guayabal código 05138VT04 | 1.5 | 100 | 0 | 122273255 | 14247562 | 136520817 | 0 | 0 | 136520817 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-22 | 2026-02-06 | 2 | 0 | 2026-03-26 | -180 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122273255 | 116159593 | 100% | 95% | (28/04/2026) terminado 100%, (Seg.05/08/2026) Acta de Terminación del 07/07/2026 - Causal de terminación "Vencimiento del plazo". (Seg. 14/08/2026) "Obra 100% - Recursos 95 % pendiente pendiente último pago del 5%. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
119 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2795 | EL CARMEN DE VIBORAL | JAC AGUAS CLARAS | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUAS CLARAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | El Cerro con código 05148VT128 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122265243 | 11208998 | 133474241 | 0 | 0 | 133474241 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-14 | 2026-03-01 | 0 | 2 | 2026-03-20 | -186 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122265243 | 116151980 | 100% | 95% | (05/02/2026) se realizó 1mer.desembolso - Suspendido hasta el 3/3/2026, nueva fecha de terminación 20/03/2026 - terminado 100% - (Seg. 10/08/2026) - AGUAS CLARAS - Obra 100% y financiera: 95% - Pendiente visita e información para tercer. y último desembolso del 5% - Tiene Acta de Terminación del 20/04/2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
120 | 2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2783 | CIUDAD BOLIVAR | JAC VEREDA ANGOSTURA PARTE ALTA | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURA PARTE ALTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA | VÍA ANGOSTURA PARTE ALTA (ALTO DE LOS JARAMILLOS) con código 05101VT10. | 1.5 | 100 | 0 | 121755209 | 14178966 | 135934175 | 0 | 0 | 135934175 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 1 | 2 | 2026-04-11 | -164 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 121755209 | 104984081 | 100% | 86.23% | (29/12/2026) Suspendido hasta 13/01/2026 -26/01/2026 se reanudó el 14/01/2026, termina el 10/02/2026 - (05/02/2026) Suspendido por 30 días, hasta el 6/03/2026 - 18/03/2026, prórroga por 30 días, termina el 11/04/2026 - (10/04/2026) avance de obra 75% - (17/04/2026) avance de obra 80%. (Seg. 10/08/2026) recurso 95% - obra 100% - pendiente el 3cer. y último desembolo del 5%, ya se hizó visita. (Seg 19/08/2026) Continúa en las mismas condiciones informadas previamente. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
121 | 2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2791 | EL BAGRE | JAC VEREDA LA BAMBA | BAJO CAUCA | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BAMBA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA. | Vía denominada El Bagre – Puerto Claver con código 05250VT22 | 1.5 | 100 | 0 | 101750077 | 13454853 | 115204930 | 0 | 0 | 115204930 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |  | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 0 | 5 | 2026-08-22 | -31 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 101750077 | 30525023 | 20% | 30% | Seguimiento 17/02/2026: La obra registraba un avance físico del 10%. Seguimiento 27/02/2026: Se suscribió suspensión por 30 días, comprendida entre el 25/02/2026 y el 27/03/2026. Posteriormente, se aprobó ampliación de la Suspensión No. 1 por 20 días, hasta el 26/04/2026. Más adelante, se otorgó una nueva ampliación de la suspensión, extendiendo su vigencia hasta el 17/06/2026. Seguimiento 10/08/2026: Avance físico del 20% y ejecución de recursos del 30%. El convenio se encuentra suspendido hasta el 18/08/2026 y actualmente se está tramitando una nueva ampliación de la suspensión por un (1) mes adicional. (Seg. 19/08/2026): La obra 20% y financiera 30%. Finalizado el período de suspensión vigente, se encuentra en trámite una ampliación adicional de la suspensión por un (1) mes, debido a que persisten las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del convenio. (Seg. 19/08/2026) se tramitó la ampliación Nro. 05 de la suspensión Nro. 01 desde el 19/08/2026 al 19/09/2026, quedandole 4 días para finalizar el 23/09/2026. (Seg. 09/09/2026) Sigue pendiente los desembolsos 2 y 3, obra 30% .
122 | 2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2788 | EL PEÑOL | JAC VEREDA HORIZONTES | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HORIZONTES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL | VÍA PANTALEÓN código (05541VT166) - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 122467404 | 17736711 | 140204115 | 0 | 0 | 140204115 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -198 |  | 95 |  |  | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122467404 | 122467404 | 100% | 100% | 10/03/2026 terminado, por liquidar . Seg. 03/08/2026 para último pago, ya tiene visita pendiente de liquidación Aportes para la obra por parte del Departamento $122,467,404 más los del municipio de $17,736,711 para un total de $140,204,115, (Seg. 14/08/2026) Obra 100%, Recursos 95%, Pendiente: 5%, ültimo pago:se envia solicitud de pago No3 y final . (Seg. 24/08/2026) El 21/08/2026 se envío solicitud de Orden de pago #3 y fina, a la JAC Vereda Horizontes, de El Peñol, por $6.138.857. (Seg. 09/09/2026) En espera de informe para liqudiar.
123 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2800 | GUARNE | JAC VEREDA BELLAVISTA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BELLA VISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA | VÍA BELLA VISTA – CHAPARRAL CON CÓDIGO (05318VT30) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 117775259 | 12178378 | 129953637 | 0 | 0 | 129953637 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-02-03 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 2026-03-18 | -188 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 117775259 | 111886496 | 100% | 95% | (24/04/2026) terminado 100%, pendiente último desembolso y liquidar . (Seg 10/08/2026) BELLAVISTA – 100M - obra 100%, financiera: 95% - Pendiente información de la junta para último desembolso del 5% - Tiene acta de terminación del 28/04/2026 (Seg.19/08/2026) continúa igual. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
124 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2799 | GUARNE | JAC VEREDA LOS LABRIEGOS | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LABRIEGOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA | VÍA SAN ANTONIO PARTE ALTA (05318VT99) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 111992339 | 19149179 | 131141518 | 0 | 0 | 131141518 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-27 | 2026-03-14 | 1 | 1 | 2026-05-14 | -131 |  | 43 |  |  | 43 | 43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 43 | 0 | 111992339 | 33597702 | 43% | 30% | (05/02/2026) en trámite de desembolso - 18/03/2026 suspendido por 1 mes hasta el 13/04/2026 - (24/04/2026) prórroga por 1 mes, nueva fecha de terminación 14/05/2026 - (14/05/2026) obra 80% (Seg 10/08/2026) LOS LABRIEGOS – GUARNE - 100M - Ejecución física: 43% - Ejecución financiera: 30% - Pendiente información de la junta para desembolso 2 - Tiene acta de terminación del 02/06/2026 (Seg. 19/08/2026) Continúa igual.(Seg. 09/09/2026) sigue pendiente el desembolso 2 y 3, obra sigue en el 30%
125 | 2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2796 | GUATAPÉ | JAC VEREDA EL ROSARIO | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ROSARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA | VÍA EL ROSARIO (05321VT43) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122499134 | 12325230 | 134824364 | 0 | 0 | 134824364 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -198 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122499134 | 118269990 | 100% | 96.55% | Seguimiento 10/08/2026: Avance físico del 20% y ejecución de recursos del 30%. El convenio se encuentra suspendido hasta el 18/08/2026 y actualmente se está tramitando una nueva ampliación de la suspensión por un (1) mes adicional. (Seg.24/08/2026) El 21/08/2026 se radico oficio al IDEA de Orden de pago No.2 y final, para la JAC Vereda El Rosario, de Guatapé, de $81.520.250 . (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
126 | 2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | JAC | 25AS111B2787 | HELICONIA | JAC VEREDA LOS BOTES | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BOTES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA. | Vía denominada Los Botes con código (05347VT11) | 1.5 | 100 | 0 | 122305437 | 7442745 | 129748182 | 0 | 0 | 129748182 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -198 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122305437 | 100290458 | 100% | 82% | 18/03/2026 Terminado 100%, pendiente , por liquidar. (Seg.18/08/2026) Obra del 82% recursos del 100% , pendiente acta de informe de la JAC para proceder con desembolo, visita y liquidar.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
127 | 2025 | DAISY LORENA DUQUE SEPÚLVEDA | RVT | JAC | 25AS111B2779 | LA UNIÓN | JAC VEREDA BUENAVISTA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN | VÍA BUENAVISTA – LAS BRISAS PUENTE TABLAS – PIEDRAS SECTOR MAURO VÁSQUEZ código (05400VT114) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122220109 | 13285932 | 135506041 | 0 | 0 | 135506041 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 2026-02-20 | -214 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122220109 | 116109104 | 100% | 95% | (19/02/2026) TERMINADO 100%, pendiente visita a campo para verificar obra (24/04/2026) terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso- (Seg 24/07/2026)_A la espera de documentación de la junta para iniciar desembolso del 5%, e iniciar la liquidación. (Seg. 19/08/2026) Se continúa a la espera del acta de la JAC para prodecer con el desembolso. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
128 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2774 | MARINILLA | JAC VEREDA GAVIRIA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAVIRIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MARINILLLA | VÍA MARINILLA EL SANTUARIO CARMEN DE VIBORAL - SAN JUAN BOSCO-GAVIRIA - VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL (05440VT28) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 232558046 | 24254705 | 256812751 | 0 | 0 | 256812751 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 2026-03-09 | -197 |  | 190 |  |  | 190 | 190 | 0 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 232558046 | 232558046 | 95% | 100% | (24/04/2026) obra 95%, pendiente último desembolso - (Seg. 10/08/2026) GAVIRIA- MARINILLA - 200M -pendiente revisando documentación para último desembolso - (Seg.18/08/2026) Sigue pendiente el informe del Municipio, cuenta con Acta de Terminación del 01/06/2026. (Seg. 24/04/2026) el 21/08/2026 se envío el Informe de Seguimiento # 6, en el que se indicó el cumplimiento de requisitos y aprobación del desembolso de recursos # 3 y final, por un valor de $ 46.511.612 al IDEA, para la JAC vereda Gaviria, de Marinilla. (Seg. 09/09/2026) en espera de l informe para liquidar.
129 | 2025 | DAISY LORENA DUQUE SEPÚLVEDA | RVT | JAC | 25AS111B2803 | NARIÑO | JAC VEREDA EL ROBLE | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ROBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA | VEREDA EL ROBLE | 1.5 | 100 | 0 | 121076780 | 17861208 | 138937988 | 0 | 0 | 138937988 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 2026-03-12 | -194 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 121076780 | 115022941 | 100% | 95% | Terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso (Seg 24/07/2026)_A la espera de documentación de la junta para iniciar desembolso del 5% e iniciar la liquidación. Seg. 19/08/2026) Se continúa a la espera del acta de la JAC para prodecer con el desembolso.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
130 | 2025 | DAISY LORENA DUQUE SEPÚLVEDA | RVT | JAC | 25AS111B2790 | NARIÑO | JAC VEREDA EL LIMÓN | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIMÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | VEREDA EL LIMÓN | 1.5 | 100 | 0 | 122309501 | 13659984 | 135969485 | 0 | 0 | 135969485 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 2026-03-12 | -194 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122309501 | 116194026 | 100% | 95% | Terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso Seg 24/07/2026_A la espera de documentación de la junta para iniciar pago del 5% e iniciar la liquidación Seg. 19/08/2026) Se continúa a la espera del acta de la JAC para prodecer con el desembolso.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
131 | 2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2792 | SAN RAFAEL | ASOCOMUNAL MPO SAN RAFAEL | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | VÍA ARENAL -LA RÁPIDA (05667VT181) 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 121406362 | 11436244 | 132842606 | 0 | 0 | 132842606 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 2026-01-25 | -240 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 121406362 | 115336044 | 100% | 95% | "03/02/2026 terminada 100% la obra, pendiente ultimo desembolso, por liquidar, con acta de terminación - Seg. 03/08/2026 con Acta de Terminación , para la obra el departamento aportó $121,406,362 y el municipio $11,436,244 para un total de $132,842,606 . (Seg 14/08/2026) Obra 100%, Recursos 95%. ültimo pago en Revision Tecnica para definir acta final. SEg. 09/09/2029) Pendiente el últimio desembolso del 5%
132 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | JAC | 25AS111B2802 | SAN VICENTE DE FERRER | JAC VEREDA LA COMPAÑIA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ANTIOQUIA. | VÍA SAN ANTONIO - LAS HOJAS 05674VT32 - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 114185129 | 14839507 | 129024636 | 0 | 0 | 129024636 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 2026-01-26 | -239 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 114185129 | 108475873 | 100% | 95% | (24/04/2026) terminado, pendiente último desembolso y liquidar (Seg. 13/08/2026) Físico: 100% , Financiero: 95% Pendiente de visita final, posee Acta de Terminación e Informe de Seguimiento del 26/01/2026 - Pendiente tercer y último desembolso, el mismo que está condicionado a que la JAC allegue subsanaciones para desembolsar y la subsanación. (Seg.18/09/2026) El convenio se mantiene en el mismo estado reportado en el seguimiento anterior. (Seg. 28/08/2026) La supervisión fue trasladada del director León Darío Vélez Yépes al profesional Róman Darío Franco Granda, mediante designación de supervisión No. 2026020032415 del 25 de agosto de 2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolo del 5%.
133 | 2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2797 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA LA ESPERANZA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | VÍA SAN ANTONIO - LAS HOJAS 05674VT24 - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 101508608 | 8902787 | 110411395 | 0 | 0 | 110411395 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 2026-01-25 | -240 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 101508608 | 96433177 | 100% | 95% | (29/01/2026) obra 85%, (Seg. 13/08/2026) _ Se está trámitando el último desembolso del 5% y liquidación, obra 100%.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
134 | 2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2777 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA GUADALEJO | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALEJO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | Vía Alto de Guadualejo con código (05690VT49 | 1.5 | 100 | 0 | 99638658 | 13439899 | 113078557 | 0 | 0 | 113078557 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0.8 | 2026-03-27 | -179 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 99638658 | 94656725 | 100% | 95% | (03/03/2026) suspendido por 20 días del 25/02/2026 hasta el 16/03/2026, se reanudó el 17/03/2026 por lo tanto la nueva fecha de terminación es el 27/03/2026 - obra 80% - (24/04/2026) en revisión del 2do. desembolso (Seg. 13/08/2026) _ Informe Seguimiento # 1 del 21/01/2026, Trámitando el 2do. desembolso del 65%, el cual depende de la activación en la plataforma de SURCO de la JAC. (Seg. 24/04/2026) El 21/08/2026 se envío solicitud de orden de pago No.2. Segundo desembolso para la JAC Vereda Guadualejo, de Santo Domingo, de $64.765.128 . (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
135 | 2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2793 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA EL COMBO | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL COMBO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | VÍA ALTO DE GUADUALEJO (05690VT49) - 100 metros NOTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL COMBO | 1.5 | 100 | 0 | 121910004 | 15729347 | 137639351 | 0 | 0 | 137639351 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0 | 2026-03-27 | -179 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 121910004 | 115814503 | 100% | 95% | (18/03/2026) con Acta de Terminación del 09/03/2026, terminado 100% (Seg. 13/08/2026) Obra del 100% Recursos del 95%. pendiente de trámite del tercer desembolso y liquidación del 5% para liquidar.(Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
136 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | JAC | 25AS111B2786 | TURBO | JAC CORREGIMIENTO EL DOS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL DOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA. | VÍA EL DOS - PLAYONA con código (05837VT74) | 1.5 | 100 | 0 | 122381125 | 18935627 | 141316752 | 0 | 0 | 141316752 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 2026-04-30 | -145 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122381125 | 107695390 | 100% | 88% | (20/04/2026) Se firmó Acta de Inicio el 16/04/2026- (14/07/2026) obra 88%, por liquidar - (Seg. 24/07/2026)_ El OAC deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos entregados por el Departamento. (Seg. 19/08/2026) en la espera de la delegación del nuevo apoyo de la supervisión, tada vez que la ingeniera Dalys Milena fue trasladada al DAGRAN Obra 90% Recursos 88%, Acta de Terminación del 25/06/2026. (Seg. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Dalis Milena Henao Hincapie al profesional Cristian Camilo Quirama Henao, mediante delegación No. 2026020032597 del 26/08/2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
137 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | JAC | 25AS111B2785 | YOLOMBÓ | JAC CORREGIMIENTO VILLANUEVA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA NUEVA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ | Vía denominada Bengala Parte Baja - Corregimiento Villanueva con código 05890VT08. | 1.5 | 500 | 0 | 595495644 | 31297041 | 626792685 | 0 | 0 | 626792685 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 1.5 | 2.5 | 2026-07-15 | -69 |  | 365 |  |  | 365 | 365 | 0 |  |  |  |  | 0 | 365 | 0 | 471485037 | 377188029 | 73% | 80% | (18/03/2026) suspendido por 1.5 meses, hasta el 19/04/2026 - (21/04/2026) Ampliación a la suspensión hasta el 20/05/2026 - reanudado el 21/05/2026, termina el 31/05/2026 -(05/06/2026) se prorrogó por 1 mes y medio, terminá el 15/07/2026 (Seg. 13/08/2026) Físico: 73% , Financiero 80% , Pendiente de visita final, Pendiente acta de terminación, aúnque ya se terminó el plazo de ejecución. Pendiene el último desembolso, toda vez que la JAC no ha pasado documentos de cobro. (Seg.18/09/2026) El convenio se mantiene en el mismo estado reportado en el seguimiento anterior. (Seg. 28/08/2026) La supervisión fue trasladada del director León Darío Vélez Yépes al profesional Róman Darío Franco Granda, mediante designación de supervisión No. 2026020032415 del 25 de agosto de 2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%
138 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | JAC | 25AS111B2818 | ARBOLETES | JAC VEREDA PAJILLAL | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJILLAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA PAJILLAL (05051VT22) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 122411794 | 8999214 | 131411008 | 0 | 0 | 131411008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 2026-05-03 | -142 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122411794 | 113291157 | 100% | 92.55% | (11/05/2026) TERMINADO AL 100%, por liquidar _ Seg. 24/07/2026_ El OAC deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos entregados por el Departamento. (Seg. 10/08/2026) _Informe Seguimiento # 2 del 07/07/2026 con Fisíco del 100% y Recursos del 30%; Presupuesto Inicial de $122.411.794 - OCAD $8.999.214 para un total de $131.411.008 de los cuales se ha realizado 2 desembolsos; el 1mero. del 30% y 2do. del 65% _ Acta de Terminación del 15/05/2026 (Seg. 19/08/2026) en la espera de la delegación del nuevo apoyo de la supervisión, toda vez que la ingeniera Dalis Milena fue trasladada al DAGRAN. (Seg. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Dalis Milena Henao Hincapie al profesional Cristian Camilo Quirama Henao, mediante delegación No. 2026020032597 del 26/08/2026. (Seg. 09/09/2026) pendiente el último desembolo del 5%.
139 | 2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2814 | FRONTINO | JAC VEREDA LAS CABRAS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CABRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA. | VÍA DENOMINADA CABRITAS (05284VT53) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 114155834 | 14316648 | 128472482 | 0 | 0 | 128472482 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-03-03 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 2026-04-18 | -157 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 114155834 | 34246750 | 100% | 30% | Seguimiento 19/08/2026: Obra terminada al 100% y ejecución de recursos del 30%. Se encuentra pendiente la entrega del informe por parte de la JAC, requisito necesario para realizar los desembolsos segundo y tercero. Una vez se efectúen dichos desembolsos, se podrá iniciar el proceso de liquidación del convenio.(Seg. 09/09/2026) sigue pendiente los desembolsos 2 y 3, obra del 30%.
140 | 2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2815 | GUATAPÉ | JAC VEREDA QUEBRADA ARRIBA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA ARRIBA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA. | VÍA MONASTERIO LAS MONJAS (05321VT06) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 120681315 | 14533622 | 135214937 | 0 | 0 | 135214937 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0.5 | 2026-03-22 | -184 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 120681315 | 114647250 | 100% | 95% | Seguimiento el 02/03/2026: Convenio suspendido por 15 días, hasta el 11/03/2026. Fecha de terminación programada: 21/03/2026. Seguimiento 18/03/2026: Obra terminada al 100%. En proceso de trámite del segundo desembolso, alcanzando una ejecución financiera del 95%. Pendiente el desembolso final del 5%, sujeto a la entrega de la documentación requerida para la liquidación. Seguimiento 19/08/2026: La obra mantiene un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 95%. Se encuentra pendiente que la JAC allegue la documentación necesaria para efectuar el tercer y último desembolso correspondiente al 5% restante. Una vez se complete este trámite, se podrá proceder con la liquidación del convenio. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desembolso del 5%.
141 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | JAC | 25AS111B2816 | NECOCLÍ | JAC VEREDA MULATICO PALESTINA | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MULATICO PALESTINA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA MULATICO PALESTINA (05490VT10) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122487624 | 17392631 | 139880255 | 0 | 0 | 139880255 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-05-19 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 2026-07-04 | -80 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122487624 | 116363243 | 100% | 95% | (18/03/2026): Obra terminada al 100%. En proceso de trámite del segundo desembolso, alcanzando una ejecución financiera del 95%. Pendiente el desembolso final del 5%, sujeto a la entrega de la documentación requerida para la liquidación. (Seg. 19/08/2026) en la espera de la delegación del nuevo apoyo de la supervisión, tada vez que la ingeniera Dalis Milena fue trasladada al DAGRAN. (Seg. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Dalis Milena Henao Hincapie al profesional Cristian Camilo Quirama Henao, mediante delegación No. 2026020032597 del 26/08/2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el último desemboslo del 5%.
142 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | JAC | 25AS111B2819 | TURBO | JAC VEREDA PIEDRECITAS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIEDRECITAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA PIEDRECITAS (05837VT02) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122412855 | 19801473 | 142214328 | 0 | 0 | 142214328 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 2026-04-25 | -150 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122412855 | 122412855 | 100% | 100% | 11/05/2026 TERMINADO AL 100%, por liquidar- Seg. 24/07/202 El municipio deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos en especie entregados por el Departamento. "(Seg. 10/08/2026) _Informe Seguimiento # 2 del 20/04/2026 con ejecución Fisíca del 65% y Recursos del 30%; Presupuesto Inicial de $122.412.855 - OCA $19.801.473 para un total de $142.214.328, de los cuales se ha realizado 2 desembolsos; el 1mero. del 30% y 2do. del 65% _ Acta de Terminación del 17/05/2026. (Seg. 19/08/2026) en la espera de la delegación del nuevo apoyo de la supervisión, tada vez que la ingeniera Dalys Milena fue trasladada al DAGRAN. (Seg. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Dalis Milena Henao Hincapie al profesional Cristian Camilo Quirama Henao, mediante delegación No. 2026020032597 del 26/08/2026. (Seg. 09/09/2026) Se realizó el 3 pago. Pendiente de liquidar.
143 | 2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | JAC | 25AS111B2817 | TURBO | JAC CGTO ALTO DE MULATOS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO MULATOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA ALTOS DE MULATOS – EL BARRO (05837VT11) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122439826 | 17713338 | 140153164 | 0 | 0 | 140153164 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2026-04-08 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 2026-05-23 | -122 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 122439826 | 36731948 | 100% | 30% | Terminado 100%, por liquidar. (Seg. 24/07/2026)_ El OAC deberá entregar documentos para liquidar con la inversión total de los recursos entregados por el Dpto. (Seg. 11/08/2026) Informe de Seguimiento del 08/04/2026, Valor Inicial Dpto. $122.439.826 y del OAC de $17.713.338, cuenta con 1 desembolso del 30% del $ 36.731.948, - Acta de Terminación del 29/05/2026 (Seg. 19/08/2026) en la espera de la delegación del nuevo apoyo de la supervisión, tada vez que la ingeniera Dalis Milena fue trasladada al DAGRAN. (Seg. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Dalis Milena Henao Hincapie al profesional Cristian Camilo Quirama Henao, mediante delegación No. 2026020032597 del 26/08/2026. (Seg. 09/09/2026) Pendiente el desembolso 2 y 3
144 | 2025 | ANDRES FELIPE HERRERA CRUZ | CABLES AÉREOS | RECURSOS | 4600018673 | JARDÍN | JARDÍN | SUROESTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO – STCA DE LOS MUNICIPIOS DE JARDÍN Y JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 1 | 0 | 0 | 2120935022 | 0 | 2120935022 | 0 | 0 | 2120935022 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2025-12-11 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2120935022 | 37639052 | 0% | 1.775% | (Seg. del 17/07/2026) Están en ejecución los contratos de consultoría e interventoría. A la fecha tiene un avance físico del 0%, y el financiero del 1.77%. autorizado por Gerencia de $37.639.052. (Seg.03/08/2026) El valor de $1.962.620.233 corresponde a los recursos a administrar que se trasladaron a la cuenta conjunta en el IDEA. Los demás recursos corresponde a honorarios $158.314.789 según informe de seguimiento 01 del 18/12/2025
145 | 2025 | ANDRES FELIPE HERRERA CRUZ | CABLES AÉREOS | RECURSOS | 4600018673 | JERICO | JERICO | SUROESTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO – STCA DE LOS MUNICIPIOS DE JARDÍN Y JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2025-12-11 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37639052 | 0% | #DIV/0! | (Seg. del 17/07/2026) Están en ejecución los contratos de consultoría e interventoría. A la fecha tiene un avance físico del 0%, y el financiero del 1.77%. autorizado por Gerencia de $37.639.052. (Seg.03/08/2026) El valor de $1.962.620.233 corresponde a los recursos a administrar que se trasladaron a la cuenta conjunta en el IDEA. Los demás recursos corresponde a honorarios $158.314.789 según informe de seguimiento 01 del 18/12/2025
146 | 2025 | JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600018392 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACiÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO DENOMINADA CALLE CONSCIENTE Y SEGURA" | CALLE 21 | 4 | 0 | 435.28 | 100000000 | 89999335 | 189999335 | 0 | 0 | 189999335 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-10-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 2026-02-23 | -211 |  |  |  |  | #REF! | 0 | [5 empty] | 435.28 | 0 | 435.28 | 100000000 | 100000000 | 100% | 100% | Se envió a la financiera el recibo a satisfacción 11-11-2025, son 2 modulos metalicos y señalización horizontal, se envio radicado para que entregen información el 5-12-2025. No cuenta con acta de terminacion, se realizó visita de campo 26-02-2026, falta informe para realizar acta de terminación, informe final del municipio y falta visita de campo de revisión final. supervisor JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ . TERMINADO 100%, por liquidar (Seg.21/07/2026) En espera del último informe final del municipo para realizar el desembolso. (Seg. 18/08/2026) Se realizó el desembolso del 70%.(Seg. 08/09/2026) Jaime Informa que realizó visita y la obra esta al 100%, esta a la espera del informe final para liquidar
147 | 2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVU | RECURSOS | 4600018768 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | Calle 51 entre Carrera 49 y 50 | 1.5 | 488 | 0 | 100000000 | 15000000 | 115000000 | 0 | 0 | 115000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-16 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 2026-01-31 | -234 |  |  |  |  | #REF! | 488 | [5 empty] | 0 | 488 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100% | 100% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación - Seg 24/07/2026 En Liquidación.
148 | 2025 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | RVT | MATERIALES | 25AS111B2126 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SONSÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA RAMAL LA SOLEDAD VÍA GUAMAL | 4 | 1000 | 0 | 349719431 | 745400000 | 1095119431 | 0 | 0 | 1095119431 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-03-26 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 2025-11-26 | -300 |  | 600 | 200 |  | 800 | 800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 349719431 | 337076789 | 80% | 96.38% | Entregaron todos los materiales, pendiente liquidar- (17/04/2026) obra 60%_ (Seg.24/07/2026) Pendiente visita de campo para octubre, informe final, la obra continua en el 80% y financieramente el 100% ya entregó la totalidad de los materiales. (31/08/2026) La supervisión fue trasladada del profesional Jaime Arturo Ospina Giraldo al profesional William Hernán Acuña Vargas, mediante delegación No. 2026020032475 del 25 de agosto de 2026. (Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $350.00.000, se entrega $337.076.789, lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
149 | 2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | RECURSOS | 4600017881 | LA PINTADA | LA PINTADA | SUROESTE | “ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA” | VIA BUENA VISTA- BUENOS AIRES | 6.7 | 370 | 0 | 1296778254 | 324194564 | 1620972818 | 0 | 0 | 1620972818 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2025-04-22 | 2025-10-22 | 7 | 0 | 2026-05-30 | -115 |  |  | 352 |  | 352 | 352 | 0 |  |  |  |  | 0 | 352 | 0 | 1296778254 | 982793785 | 100% | 75.79% | Prórroga 2, por 1 mes y 23 días, termina el 30/05/2026 _ (10/03/2026) avance de obra 30% _ 24/04/2026 Avance de obra 53% _ (25/05/2026) avance de obra 85%_ (05/06/2026) terminado, por liquidar al 85%. (Seg. 13/08/2026) Acta de Terminación del 01/06/2026 (Seg. 27/08/2026) Pendiente liquidar.
150 | 2022 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 22AS111B739 | SALGAR | SALGAR | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SALGAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 1. ALTO DE LOS MARINES 05642VT04 2. CLARA ARRIBA 05642VT07 3. CLARA ARRIBA 2 05642VT32 4. TARQUI 05642VT03 5. BELLAVISTA 205642VT10 6. BELLAVISTA 1 05642VT09 7. SANTA LUISA ALTA - LAS PIKAS 05642VT01 | 7 | 1700 | 0 | 491909778 | 0 | 491909778 | 0 | 0 | 491909778 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 | 0 |  | 85 |  | 85 | 85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 491909778 | 491524840 | 100% | 99.92% | (Seg. 11/03/2024) terminan contra liquidación -(Seg. 24/08/2026) Liquidación Bilateral del 29/05/2026 , obra del 99.92% y recursos del 100% , el municipio queda a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio. Acta de Cierre de Expediente del 29/05/2026 |  | 2026-05-29 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-05-29
151 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1170 | ANDES | ANDES | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | ANDES – SAN MIGUEL (05034VT69)  LA BODEGA – ALTO ZENON – CAÑAVERAL-LA YE (05034VT219)  RAMAL SAN PEDRO – SAN PEDRO ARRIBA(05034VT84)  RISARALDA (05034VT03)  ANILLO EL LIBANO (05034VT90)  ANDES – LA SOLITA (05034VT01)  SAN GREGORIO (05034VT86)  LA BORRAJA (05034VT12)  LA ESPERANZA (05034VT93)  SAN ANTONIO (05034VT11)  VALLE UMBRIA – ANTO LA VENADA(05034VT78)  SANTA ELENA (05034VT10)  RIO CLARO (05034VT76)  SAN AGUSTIN (05034VT83) | 5 | 1700 | 0 | 546980541 | 0 | 546980541 | 0 | 0 | 546980541 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-14 | 2023-12-14 | 3 | 0 | 2024-03-14 | -922 | 578 |  |  |  | 578 | 578 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 546980541 | 546980541 | 100% | 100% | (06/05/2025) Terminadoal 100%, por liquidar (Seg. 18/08/2026) Liquidación Bilateral el 03/02/2026, Obra 100% Recursos del 99.99% |  | 2026-02-03 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
152 | 2021 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600013033 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO | 11 | 0 | 2030 | 352179569 | 394298771 | 746478340 | 0 | 0 | 746478340 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 16 | 6.4 | 2024-08-13 | -770 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 446.6 | 0 | 2030 | 352179569 | 352179569 | 100% | 100% | TERMINADO 100% PENDIENTE LIQUIDAR (Seg. 18/08/2026) Acta de Terminación del 13/08/2024 (Seg. 25/08/2026) Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 13/02/2027 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. | [7 empty] | PENDIENTE
153 | 2021 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | EQUIPAMIENTOS | RECURSOS | 4600013033 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO | 11 | 0 | 2882.86 | 2647820431 | 2964488668 | 5612309099 | 0 | 0 | 5612309099 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 16 | 6.4 | 2024-08-13 | -770 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 634 | 0 | 2882.86 | 2647820431 | 2647820431 | 100% | 100% | TERMINADO 100% PENDIENTE LIQUIDAR (Seg. 18/08/2026) Acta de Terminación del 13/08/2024 (Seg. 25/08/2026) Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 13/02/2027 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. | [7 empty] | PENDIENTE
154 | 2020 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | INTERVENTORÍA | 4600011510 |  |  | URABÁ | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO. | 1 Salsipuedes La Pancha Tramo 2 ARBOLETES: Vía Terciaria La Candelaria-Santa Fe De Las Platas Tramo 1 Vía Terciaria La Candelaria-Santa Fe De Las Platas Tramo 2 Vía Terciaria La Candelaria-Santa Fe De Las Platas Tramo 3 CAREPA: Vía Polines Vía Campamento Belencito CHIGORODÓ: Vía Guapa arriba Tramo 1 Vía Guapa Arriba Tramo 2 Vía Remigio Tramo 1 Vía Remigio Tramo 2 Vía Remigio Tramo 3 MUTATÁ: Vía Chadó Arriba NECOCLÍ: Vía Terciaria Necoclí-Ciénaga La Marimonda Vía Terciaria El Paraíso -Yokimachena (Vía Terciaria El Paraíso -Yokimachena)- La Coroza SAN JUAN DE URABÁ: Vía Damaquiel - Cedrito Tramo 1 Vía Damaquiel - Cedrito Tramo 2 SAN PERDRO DE URABÁ: Vía San Pedro - Santa Rosa Tramo 1 Vía San Pedro - Santa Rosa Tramo 2 Vía Terciaria La Rula- Alto San Juan Tramo 1 Vía Terciaria La Rula- Alto San Juan Tramo 2 TURBO: El Dos - Manuel Cuello Tramo 1 El Dos - Manuel Cuello Tramo 2 | 10 | 16607 | 0 | 2377717764 | 0 | 2377717764 | 882558000 | 0 | 3260275764 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-01-27 | 2021-11-27 | 24.79 | 6.7 | 2024-06-04 | -840 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 15500 | 0 | 3260275764 | 2480602384 | 93.33% | 76.09% | (28/08/2024) OBRA SUSPENDIDA, CONTRATO DE INTERVENTORIA TERMINADO - (07/03/2025) En revisión de última documentación para poder liquidar. (20/04/2026) mismo estado. (Seg. 25/08/2026) en Mesa de Ayuda tiene Acta de Terminación del 04/06/2024, oficio de solicitud de documentos para liquidar del 29/08/2026, el 21/08/2026 se realizó nueva designación de supervisor paso de Dalis Milena Hincapié Piedrahita al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, pendiente liquidación tiene plazo hasta el 04/12/2026. | [7 empty] | PENDIENTE
155 | 2021 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | EQUIPAMIENTOS | RECURSOS | 4600013092 | BELLO | BELLO | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELLO CON RECURSOS ECONÓMICOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 24 | 0 | 1 | 4444898488 | 17779593951 | 22224492439 | 0 | 0 | 22224492439 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-12-09 | 2023-12-09 | 11.2 | 8.3 | 2025-08-15 | -403 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 4444898488 | 4444898488 | 100% | 100% | /(15/08/2025) terminado 100%, pendiente liquidar (Seg. 18/08/2026) Acta de Terminación del 30/07/2025, Pendiente Liquidar | [7 empty] | PENDIENTE
156 | 2021 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600013092 | BELLO | BELLO | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELLO CON RECURSOS ECONÓMICOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 24 | 0 | 1339 | 82507735 | 330030940 | 412538675 | 0 | 0 | 412538675 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-12-09 | 2023-12-09 | 11.2 | 8.3 | 2025-08-15 | -403 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 692.26 | 0 | 1339 | 82507735 | 82507735 | 100% | 100% | /(15/08/2025) terminado 100%, pendiente liquidar (Seg. 18/08/2026) Acta de Terminación del 30/07/2025, Pendiente Liquidar | [7 empty] | PENDIENTE
157 | 2021 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | INTERVENTORÍA | 4600011655 |  |  | OCCIDENTE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. | ABRIAQUÍ Vía Quimula,Vía Altamira - El Encanto (Tramo 1) Vía Altamira - El ANZÁ: Encanto (Tramo 2) Vía Cangrejo (Río Cauca) - Altamira - Vendeagujal Vía Santa Fe de, CAICEDO: Antioquia -Caicedo- San Juan DABEIBA: Via Dabeiba - Camparrusia GIRALDO: vía Giraldo - Cuajarón FRONTINO Vía Aeropuerto - San Diego SABANALARGA: Via Sabanalarga - El oro Via El Oro - Llano del Oro SANTA DE ANTIOQUIA: Vía Santa Fe de Antioquia - La Aldea -Tonusco arriba URAMITA: Vía Limón - Cabuyal | 10 | 13879 | 0 | 1531513035 | 0 | 1531513035 | 1573735648 | 0 | 3105248683 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2021-03-15 | 2021-12-15 | 22.55 | 8.9 | 2025-04-03 | -537 |  | 278 |  |  | 278 | 277.6 | [5 empty] | 0 | 13601 | 0 | 3105248683 | 1600519987 | 98% | 51.54% | (18/12/2024) prórroga por un (1) mes y adición por $54.000.000 _ (29/01/2025) convenio terminado al 100% _ Pendiente por Liquidar - (Seg.04/08/2026) Acta de Terminación del 03/04/2025 la cual será corregida | [7 empty] | PENDIENTE
158 | 2021 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVU | FINDETER | 4600012381 | TAMESIS | TAMESIS | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | zona urbana, sobre la calle 11 entre carreras 9 y 12, calle 10 entre carreras 11 y carrera 9, calle 11 entre carreras 9 y 11 y la carrera 10 entre calles 11 y 13 correpondiente a la via que dirige desde el parque principal hasta la esquina del zacatín | 8 | 810 | 0 | 659389096 | 659389096 | 1318778192 | 0 | 0 | 1318778192 | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO |  | 2021-10-14 | 2022-06-14 | 0 | 48 | 2027-04-17 | 207 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 659389096 | 0 | 0% | 0% | Novena ampliación a la suspensión N°1 SUSPENDIDO hasta abril de 2026 Depende del plan maestro de acueducto y alcantarillado, en octubre de 2025 aprobo el ministerio los ajustes solicitados a diseños, pendiente de nuevo proceso de contratación con ss.pp para dar inicio y poder comenzar con el convenio de pavimentación | [7 empty] | PENDIENTE
159 | 2022 | JOSÉ VALENTÍN SALAZAR GALEANO | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014806 | APARTADÓ | APARTADÓ | URABÁ | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA MARTINA, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA. | PARQUE LA MARTINA, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | 12 | 0 | 5280 | 1100000000 | 2782817007 | 3882817007 | 0 | 0 | 3882817007 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 4 | 0 | 2024-04-22 | -883 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2904 | 0 | 4224 | 1100000000 | 1100000000 | 80% | 100% | TERMINADO 80 % PENDIENTE LIQUIDAR. (Seg.18/08/2026) pendiente Acta de cierre. | [7 empty] | PENDIENTE
160 | 2022 | SIMÓN JARAMILLO GÓMEZ | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014772 | CALDAS | CALDAS | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO *CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RÍO ABURRÁ EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. ЕТАРА 1° | "CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL RÍO ABURRÁ | 11.3 | 0 | 6550 | 5000000000 | 4445849067 | 9445849067 | 0 | 0 | 9445849067 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-16 | 2023-11-16 | 7.1 | 0 | 2024-06-28 | -816 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1179 | 0 | 6550 | 5000000000 | 5000000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% (Seg. 25/08/2026) En Mesa de Ayuda cuenta con Acta de Terminación del 29/06/2024. Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 28/12/2026 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. La obra presenta una ejecución física del 100 %. (Seg. 28/08/2026) Los recursos aportados por el Departamento fueron desembolsados en un 100 % a la cuenta conjunta del municipio en el IDEA. De igual manera, se autorizó el desembolso del 100% de los recursos y se cuenta con la documentación de soporte correspondiente. El aporte departamental fue de $5.000.000.000, $250.000.000 por contribución especial del 5 % y un desembolso neto para obra de $4.750.000.000. No hay pagos ni desembolsos pendientes a favor del municipio. Actualmente el municipio está trabajando en la presentación de solicitud de reembolso de rendimientos financieros al Departamento. El total reembolsado es por$206.270.702 de rendimientos y $207.417.986 son el total al 27 de agosto de 2026, lo que nos da una diferencia de $1.147.284 a favor del Departamento. La obra se encuentra concluida y recibida a satisfacción por parte del municipio. El municipio aún tiene pendiente el cierre de algunos contratos derivados, presentación al Departamento de la correspondiente documentación y cierre de cuenta, para proceder con la liquidación del convenio. | [7 empty] | PENDIENTE
161 | 2022 | VANESSA BETANCUR MARTINEZ | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014640 | DON MATÍAS | DON MATÍAS | NORTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO "CONTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE DE LA QUEBRADA DONMATIAS, ANTIOQUIA - ESTAPA N°1 | PARQUE DE LA QUEBRADA DONMATIAS, ANTIOQUIA - ESTAPA N°1" | 11.2 | 0 | 4502 | 3482694221 | 1115706879 | 4598401100 | 0 | 0 | 4598401100 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-19 | 2023-11-19 | 9.2 | 2.5 | 2024-11-15 | -676 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2495.91 | 0 | 4502 | 3482694221 | 3482694221 | 100% | 100% | (26/09/2024) prórroga por 2 meses hasta el 15/11/2024 (12/11/2024) convenio termina en el tiempo, no van a prorrogar. (15/11/2024) Pendiente visita a campo para verificar obra y proceder a liquidar convenio. (Seg. 26/08/2026) En Mesa de Ayuda cuenta con Acta de Terminación del 15/11/2024 | [7 empty] | PENDIENTE
162 | 2022 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014698 | BELMIRA | BELMIRA | NORTE | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARQUE DE LA TRUCHA - RÍO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA" | Parque de la trucha - río Chico Etapa 1 | 8 | 0 | 10775 | 3000000000 | 299621490 | 3299621490 | 0 | 0 | 3299621490 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2022-12-16 | 2023-11-19 | 5.5 | 0 | 2024-01-31 | -965 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 862 | 0 | 10775 | 3000000000 | 3000000000 | 100% | 100% | (29/09/2025) TERMINADO 100%, pendiente último pago, por liquidar. (Seg. 24/08/2026) Liquidación Bilateral del 07/05/2026, obra del 100% y recursos 99.84%, El Municipio queda a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio, Acta de Cierre de Expediente del 03/08/2026. |  | 2026-05-07 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-08-03
163 | 2022 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014909 | YARUMAL | YARUMAL | NORTE | APOYAR CON LOS RECUERSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EPIFANIO MEJÍA Y SU ESPACIO PUBLICO ADYACENTE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. | "REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EPIFANIO MEJÍA | 11 | 0 | 7438.82 | 1500000000 | 4418245204 | 5918245204 | 0 | 0 | 5918245204 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2022-12-29 | 2023-11-29 | 3 | 0 | 2024-02-29 | -936 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7438.82 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | LIQUIDADO | [7 empty] | PENDIENTE
164 | 2022 | SIMÓN JARAMILLO GÓMEZ | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014911 | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO "CONTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MOVIMIENTOS EN EL SECTOR DE LA INMACULADA" EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA. | "CONTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MOVIMIENTOS EN EL SECTOR DE LA INMACULADA" EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 12 | 0 | 7758.77 | 6000000000 | 523376745 | 6523376745 | 0 | 0 | 6523376745 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-29 | 2023-12-29 | 9 | 0 | 2024-09-29 | -723 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6051.84 | 0 | 7758.77 | 6000000000 | 6000000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% POR LIQUIDAR (Seg. 26/08/2026) En Mesa de Ayuda cuenta con Acta de Terminación del 29/09/2024, Informe de Seguimiento # 13 del 19/11/2024, 0bra y recursos del 100 %. (Seg. 28/08/2026) La obra presenta una ejecución física del 100 %. Los recursos aportados por el Departamento fueron desembolsados en un 100 % a la cuenta conjunta del municipio en el IDEA, mientras que la ejecución financiera consolidada registrada para el proyecto es del 93,35 %. El balance final correspondiente a los recursos del Departamento da un remanente departamental de $394.081.623, de los cuales se está procesando un último desembolso por $392.137.100,57 y un remanente final de $1.944.522,43. El contrato de obra n.º 032 de 2023 cuenta con acta de liquidación bilateral firmada. La obra se encuentra concluida y recibida a satisfacción por parte del municipio. Está pendiente el último desembolso, la liberación del saldo no ejecutado y el certificado de cancelación o saldo cero de la cuenta conjunta del IDEA. Se solicitó al Municipio aportar los documentos pendientes para el desembolso final, reembolso de rendimientos financieros, reintegro de remanentes y cierre de cuenta, para proceder con la liquidación del convenio. | [7 empty] | PENDIENTE
165 | 2022 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014896 | GUARNE | GUARNE | ORIENTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO "CONTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA QUEBRADA LA MOSCA DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA. | SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA QUEBRADA LA MOSCA | 9 | 0 | 5824 | 5070000000 | 985952248 | 6055952248 | 0 | 0 | 6055952248 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-28 | 2023-09-28 | 7.6 | 1.3 | 2024-06-14 | -830 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3203 | 0 | 5824 | 5070000000 | 5070000000 | 100% | 100% | (24/04/2025) TERIMINADO 100% PENDIENTE LIQUIDAR (Seg.25/08/2026) Cuenta con Acta de Terminación del 14/06/2024, Obra 80%, recursos del 100 %(IDEA) 56.01%, autorización de uso de recursos. Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 14/12/2026 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. (Seg. 26/08/2026) se esta proyectando el acta de liquidación a la espera de los soporte de pago del municipio . se tiene hasta el 13/12/2026 para tener competención de liquidación | [7 empty] | PENDIENTE
166 | 2023 | JHONY STIVEN MIRA GALLO | INTERVENTORIA | RECURSOS | 4600015723 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL MIRADOR EL VAHO OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACE PARTE DEL PROYECTO CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA - EN LA VÍA LA USA (RIO CAUCA) - CAICEDO (25BAN06) EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | INTERVENTORIA OBRA MIRADOR EL VAHO " PRIMERA ETAPA" | 5.8 | 0 | 1 | 592404749 | 0 | 592404749 | 62833178 | 0 | 655237927 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 2024-01-31 | -965 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 592404749 | 592404749 | 100% | 100% | MIRADOR EL VAHO LIQUIDADO | [7 empty] | PENDIENTE
167 | 2023 | JHONY STIVEN MIRA GALLO | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600015737 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL MIRADOR EL VAHO OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACE PARTE DEL PROYECTO CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA - EN LA VÍA LA USA (RIO CAUCA) - CAICEDO (25BAN06) EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | INTERVENTORIA OBRA MIRADOR EL VAHO " PRIMERA ETAPA" | 5.8 | 0 | 388.48 | 3031509558 | 0 | 3031509558 | 0 | 0 | 3031509558 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-11 | 2023-12-11 | 1 | 0 | 2024-01-15 | -981 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 388.48 | 3031509558 | 3031509558 | 100% | 100% | MIRADOR EL VAHO LIQUIDADO | [7 empty] | PENDIENTE
168 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600015639 | ABRIAQUI | ABRIAQUI | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ PARA EL PROYECTO “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, ANTIOQUIA” | PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ | 9.4 | 0 | 1659 | 1500000000 | 234476838 | 1734476838 | 0 | 0 | 1734476838 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-06-09 | 2024-03-09 | 1 | 0 | 2024-04-09 | -896 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 232 | 0 | 1659 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | "(08/04/2024) aprobado desembolso # 2 (30/01/2025) TERMINADO al 100%, por liquidar- (Seg. 25/08/2026) en mesa de ayuda tiene acta de terminación del 22/04/2024, obra del 88%, recursos del 100% (IDEA) -( 79.9% autorización uso de recursos - dpto.), solicitud # 3 de documentos para liquidación del 05/03/2025. (Seg, 26/08/2026 ) En revisiónde la Jurídica y a la espera de documentación del Municipio. " " " | [7 empty] | PENDIENTE
169 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600015916 | ANZA | ANZA | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANZA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ" | PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANZÁ | 7.2 | 0 | 4683 | 1500000000 | 1360866388 | 2860866388 | 0 | 0 | 2860866388 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-10 | 2024-02-10 | 3 | 0 | 2024-05-10 | -865 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1787 | 0 | 4683 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | (07/02/2024) prórroga aprobada por 3 meses hasta el 10/05/2024 (06/05/2024) Municipio dice que van a terminar en el tiempo programado . (14/06/2024) se envio al municipio abservaciones de la autoriza de uso de recursos # 5 y se envio acta de terminación - TERMINADO 100%. (Seg. 25/08/2026) en mesa de ayuda tiene Acta de Terminación del 14/05/2024, solicitud " 2 de documentos para para liquidación del 05/03/2026. (Seg. 26/08/2026) L aliquidación en Revisión de la Jurídica, sin embargo, se está a la espera de los documentos del Municipio para liqudidar. | [7 empty] | PENDIENTE
170 | 2022 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600014774 | ANDES | ANDES | SUROESTE | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA QUEBRADA LA CHAPARRALA EN EL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA. | Parques de la Quebrada La Chaparrala Etapa 1 | 10.4 | 0 | 14373 | 3000000000 | 1252801710 | 4252801710 | 1500000000 | 0 | 5752801710 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2022-12-16 | 2023-10-16 | 15 | 8.5 | 2025-08-28 | -390 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12596 | 0 | 14373 | 4500000000 | 4500000000 | 100% | 100% | (13/05/2025) aprobación de prórroga por 3 meses, nueva fecha de terminación 28/08/2025, Acta de terminación- (29/09/2025) obra 99%, (Seg. 24/07/2026) El Recursos está depositado en el IDEA, en un 100%, sin embargo, se está pendiente visita, y documentación del municipio para poder autorizar el último desembolso. 31/08/2026) La supervisión fue trasladada del profesional Jaime Arturo Ospina Giraldo al profesional William Hernán Acuña Vargas, mediante delegación No. 2026020032475 del 25 de agosto de 2026. | [7 empty] | PENDIENTE
171 | 2023 | CAROLINA VARGAS | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600016112 | EL SANTUARIO | EL SANTUARIO | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 7.2 | 0 | 1150.63 | 1000000000 | 101712933 | 1101712933 | 0 | 0 | 1101712933 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-05 | 2024-01-05 | 0 | 0 | 2024-01-05 | -991 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1150.63 | 1000000000 | 1000000000 | 100% | 100% | 12/08/2024 convenio liquidado el 01/08/2024 | [7 empty] | PENDIENTE
172 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600016156 | BETULIA | BETULIA | SUROESTE | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA" | PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA | 6 | 0 | 736 | 930445114 | 10000000 | 940445114 | 0 | 0 | 940445114 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-18 | 2024-01-18 | 4 | 1 | 2024-06-17 | -827 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 427 | 0 | 736 | 930445114 | 930445114 | 100% | 100% | PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA ( 14/08/2024) pendiente liquidación y pago, a la espera de que el municipio envie el informe final - TERMINADO 100%, por liquidar. (Seg. 25/08/2026) Cuenta con Acta de Terminación e informe de seguimiento #6 del 18/06/2024, Obra 100 % (segín informe de supervisión del municipio con corte al 17/06/2024), recursos del 100% (trasladasos al IDEA). Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 17/12/2026 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. (Seg 26/08/2026) se proyectará la liquidación, se esta a la espera de los soporte de pago que debe enviar el municipio. se tiene hasta el 17/12/2026 para tener competencia de liquidación. | [7 empty] | PENDIENTE
173 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | EQUIPAMIENTOS | RECURSOS | 4600015692 | LA CEJA | LA CEJA | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO ASOCIADO | MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO LA CEJA | 5.5 | 0 | 1 | 3945901822 | 854098178 | 4800000000 | 0 | 0 | 4800000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-06-26 | 2023-11-26 | 6.1 | 10.3 | 2025-04-17 | -523 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 3945901822 | 3945901822 | 100% | 100% | "MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO - NOTA: El alcance del objeto del presente convenio es la ejecución de los recursos de los asociados, para la ejecución de las actividades necesarias para la modernización de la plaza de mercado de la Ceja del municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia. El cual no se agota con la entrega del aporte, sino con la efectiva ejecución de las actividades presentadas por el municipio asociado. - (24/04/2025) terminado, pendiente última autorización de recursos - (21/05/2025) municipio reporta 96% avance de obra. (Seg. 26/08/2026) Se tiene hasta el 17/10/2026 para liquidar - Obra del 100% recursos desembolsados el 58.30% pendientes por cobrar, $1.645.597.639 " | [7 empty] | PENDIENTE
174 | 2023 | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600016195 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEDO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA NO VIOLENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO". | MUSEO DE LA NO VIOLENcia | 10.5 | 0 | 636.98 | 2782512541 | 13982475 | 2796495016 | 0 | 0 | 2796495016 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-18 | 2024-05-03 | 11 | 2.9 | 2025-06-18 | -461 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 636.98 | 0 | 636.98 | 2782512541 | 2782512541 | 100% | 100% | 06/06/2025 avance de obras 80%, recursos 100% en IDEA,pendiente últimos reportes por parte del municipio para terminar convenio 20/06/2025 TERMINAN CONTRALIQUIDACIÓN 21/07/2025 pendiente vista a campo por parte del supervisor 28/08/2025 terminado pendiente liquidar | [7 empty] | PENDIENTE
175 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600015807 | VEGACHÍ | VEGACHÍ | NORDESTE | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI, ANTIOQUIA” | "CONSTRUCCION PARQUES DEL RIO, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI | 9.9 | 0 | 5902.86 | 3000000000 | 858466562 | 3858466562 | 500000000 | 216614739 | 4575081301 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-06-27 | 2024-04-27 | 5 | 7.3 | 2025-05-01 | -509 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3483 | 0 | 5902.86 | 3500000000 | 3500000000 | 100% | 100% | (28/04/2025) municipio reporta avance de obra del 87%, terminan contra liquidación. (12/06/2025) pendiente visita a campo para verificar ejcución de obra, avance 91%. (21/07/2025) pendiente que municipio envie documención para el último pago. (Seg. 26/08/2026) Recursos desembolsados del 74.05% pendiente 923.228.837, Obra está en el 100%. | [7 empty] | PENDIENTE
176 | 2023 | JESSICA DURAN CARVAJAL | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600015577 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS E INTERVENCIÓN DE LA CALLE 93 EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ. | SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS I.E CHIGORODÓ , I.E MARIA AUXILIADORA Y CALLE 93, 200 BICICLETAS, ADECUACIÓN 58 CICLOPARQUEADEROS, 2 MÓDULOS DE PARQUEADEROS DE 36M2 ,URBANISMO TÁCTICO | 17.3 | 0 | 1065 | 936284815 | 70000000 | 1006284815 |  |  | 1006284815 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-06-08 | 2024-11-08 | 15 | 2.2 | 2026-04-22 | -153 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1065 | 0 | 1065 | 936284815 | 936284815 | 100% | 100% | 09/05/2025 avance 62% 12/06/2025 se ha autorizado 1 uso de recurso, municipio reporta 72% de avance 21/7/2025 avance de obra 79% 04/02/2026 prorroga 2, hasta el 22 de abril de 2026 avance de obra 100%, operación 75% (Seg. | [7 empty] | PENDIENTE
177 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-2 | SANTO DOMINGO | FEDECAFETEROS | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | El Anime DOLORES (LAS ANIMAS) VIA SAN PEDRO 1 Y 2 VEREDA SAN FRANCISCO VEREDA EL RAYO - SANTA GERTRUDIS 1 Y 2 VEREDA EL BALSAL (GUADALEJO) | 8 | 1000 | 0 | 225114245 | 543475002 | 768589247 | 0 | 0 | 768589247 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 225114245 | 198403390 | 100% | 88.13% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA. AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66%. (16/07/2026) avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . ( Seg.22/07/2026) Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio.(Seg. 08/09/2026) El presupuesto es hasta $225.114.245, se entrega $198,403,390 lo que equivale al 100% financiero, acorde a lo ejecutado en obra .
178 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-3 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | FEDECAFETEROS | NORTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 257866703 | 632554673 | 890421376 | 0 | 0 | 890421376 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 257866703 | 227967713 | 100% | 88.41% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
179 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-4 | CAICEDO | FEDECAFETEROS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 298300212 | 677574661 | 975874873 | 0 | 0 | 975874873 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 298300212 | 263675291 | 100% | 88.39% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
180 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-5 | HISPANIA | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 263486480 | 598635534 | 862122014 | 0 | 0 | 862122014 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 263486480 | 232108905 | 100% | 88.09% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
181 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-6 | ANGOSTURA | FEDECAFETEROS | NORTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1260 | 0 | 265194900 | 648744518 | 913939418 | 68950673 | 0 | 982890091 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1260 |  | 1260 | 1260 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1260 | 0 | 334145573 | 296073552 | 100% | 88.61% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
182 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-7 | SANTA ROSA DE OSOS | FEDECAFETEROS | NORTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 269231545 | 813358692 | 1082590237 | 0 | 0 | 1082590237 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 269231545 | 238201326 | 100% | 88.47% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
183 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-8 | YARUMAL | FEDECAFETEROS | NORTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1068 | 0 | 304574007 | 843073770 | 1147647777 | 0 | 0 | 1147647777 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1068 |  | 1068 | 1068 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1068 | 0 | 304574007 | 268994313 | 100% | 88.32% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
184 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-9 | TAMESIS | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 292810701 | 566068108 | 858878809 | 0 | 0 | 858878809 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 292810701 | 252873976 | 100% | 86.36% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
185 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-10 | FRONTINO | FEDECAFETEROS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 308854568 | 577294489 | 886149057 | 0 | 0 | 886149057 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 308854568 | 272792826 | 100% | 88.32% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
186 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-11 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | FEDECAFETEROS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1050 | 0 | 262114064 | 713403422 | 975517486 | 0 | 0 | 975517486 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1050 |  | 1050 | 1050 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1050 | 0 | 262114064 | 231731149 | 100% | 88.41% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
187 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-12 | LA CEJA | FEDECAFETEROS | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 293660173 | 794173717 | 1087833890 | 0 | 0 | 1087833890 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 293660173 | 260156657 | 100% | 88.59% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
188 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-13 | ANGELOPOLIS | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 264662480 | 565653245 | 830315725 | 0 | 0 | 830315725 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 264662480 | 233963622 | 100% | 88.4% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
189 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-14 | CONCORDIA | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1005 | 0 | 277170095 | 615480156 | 892650251 | 0 | 0 | 892650251 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1005 |  | 1005 | 1005 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1005 | 0 | 277170095 | 245154969 | 100% | 88.45% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
190 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-15 | JARDÍN | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 276812372 | 643728389 | 920540761 | 0 | 0 | 920540761 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 276812372 | 244959234 | 100% | 88.49% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
191 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-16 | JERICO | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 260173776 | 525064268 | 785238044 | 0 | 0 | 785238044 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 260173776 | 230045213 | 100% | 88.42% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
192 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-17 | PUEBLORRICO | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 948 | 0 | 260127585 | 565587635 | 825715220 | 0 | 0 | 825715220 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 948 |  | 948 | 948 | 0 |  |  |  |  | 0 | 948 | 0 | 260127585 | 229244742 | 100% | 88.13% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
193 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-18 | TITIRIBÍ | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 259565648 | 562392782 | 821958430 | 0 | 0 | 821958430 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 259565648 | 229496972 | 100% | 88.42% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
194 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-19 | GIRARDOTA | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 264662480 | 559832629 | 824495109 | 0 | 0 | 824495109 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 264662480 | 234059833 | 100% | 88.44% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
195 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-20 | EBEJICO | FEDECAFETEROS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 640 | 0 | 171482627 | 411071480 | 582554107 | 0 | 0 | 582554107 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 640 |  | 640 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 171482627 | 150971770 | 100% | 88.04% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
196 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-21 | VENECIA | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 270962776 | 600357343 | 871320119 | 0 | 0 | 871320119 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 270962776 | 244419538 | 100% | 90.2% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
197 | 2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CAFETEROS | 24AS111B1979-22 | URRAO | FEDECAFETEROS | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ) - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETÉROS DE ANTIOQUIA, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 8 | 1000 | 0 | 276024779 | 682290107 | 958314886 | 0 | 0 | 958314886 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -176 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 276024779 | 242914037 | 100% | 88% | 26/11/2025 prórroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45% 10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 16/07/2026 avance fisico 100% avance financiero 100%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos . seguimiento 22/07/2026 Se ha requerido a Comité de Cafeteros por 3 oportunidades. Se encuentran recopilando la documentación solicitada para liquidar el convenio
198 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600016231 | PUEBLORRICO | PUEBLORRICO | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | vía que conduce desde el casco urbano hacia la vereda del Sinaí. | 17.4 | 2100 | 0 | 2618781850 | 642952772 | 3261734622 | 524950402 | 15000000 | 3801685024 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-08-01 | 2024-05-01 | 7 | 1.5 | 2025-01-14 | -616 | 1365 |  |  |  | 1365 | 1365 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1682 | 0 | 3143732252 | 1754056587 | 80.1% | 55.8% | (25/06/2024) Prórroga por 5 meses hasta el 14/11/2024. (12/11/2024) prórroga por 2 meses y adicción $524.950.402, termina el 14/01/2025. (15/05/2025) Con acta de terminación firmada y en mesa de ayuda, pendiente de terminar la obra y liquidar. (28/04/2026) obra 80%, pendiente la documentación por parte del municipio para poder liquidar_ (Seg. 22/07/2026) Pendiente de documentacion del Municpio para autorización de uso de recurso y para liquidar. (Seg. 27/08/2026) el 19/08/26, la supervisión fue trasladada de la profesional Margarita Rosa Lopera Duque a la profesional Sandra Elena Montoya Rojas, mediante delegación No. 2026020031425 del 19 de agosto de 2026.
199 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B1150 | PUEBLORRICO | PUEBLORRICO | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA EL CEDRON,VIA PUEBLORRICO - LA ENVIDIA,EL MANDARINO | 4.9 | 500 | 0 | 161260743 | 0 | 161260743 | 0 | 0 | 161260743 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-27 | 2024-01-27 | 0 | 0 | 2024-01-27 | -969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 161260743 | 0 | 0% | 0% | El Municipio solicita terminación anticipada el 23/11/2023, para lo cual se realiza acta de terminación con dicha fecha NO SE HA REALIZADO LIQUIDACIÓN 07/11/2025 Se envía correo a liquidaciones solicitando la liquidación del mismo 02/03/2026 se realizó liquidación |  | 2026-03-02 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL
200 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016200 | LA PINTADA | LA PINTADA | SUROESTE | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | 1. Calle Principal Buenavista 2. Calle interna Buena Vista 3. Calle salida El Cairo | 6 | 595 | 0 | 1167612315 | 291903079 | 1459515394 | 0 | 0 | 1459515394 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-28 | 2024-01-11 | 0 | 0 | 2024-01-28 | -968 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 595 | 0 | 1167612315 | 1167612315 | 100% | 100% | 12/02/2024 TERMINADO 100% desembolso 100% 12/02/2025 se envía solicitud de documentos para liquidar Pendiente cancelación de la cuenta 21/07/2026 |  | 2026-03-05 | LIQUIDACIÓN BILATERAL
201 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B893 | CARAMANTA | CARAMANTA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CARAMANTA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA ALEGRIAS- AGUADITA | 10 | 1000 | 0 | 299700524 | 0 | 299700524 | 0 | 0 | 299700524 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-30 | 2024-01-11 | 0 | 0 | 2024-01-30 | -966 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 299700524 | 299673812 | 100% | 99.99% | 15/11/2023: TERMINADO 100% El municipio no ha pasado documentación para la liquidación 05/05/2025 tercera solicitud de documentos para liquidar |  | 2026-07-14 | LIQUIDACIÓN BILATERAL
202 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 4600016152 | CARAMANTA | CARAMANTA | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1. Caramanta - Sucre 2. Alegrías - Las aguaditas 3. Caramanta - palmichal | 6 | 5000 | 0 | 3112696927 | 2123412842 | 5236109769 | 0 | 0 | 5236109769 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-11 | 2024-01-11 | 0 | 0 | 2024-01-11 | -985 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | 3112696927 | 2762789836 | 100% | 88.76% | El 10/23/2023 se realizó ultima autorización entrega de materiales Se autorizó el primer uso de recurso por $432.709.462 el 09/27/2023 Se autorizó el segundo uso de recurso por $423.395.704 el 8/11/2023 El avance de la obra es de 60% 11/12/2023 SE AUTORIZÓ TERCER USO DE RECURSOS POR $331.043.543 EL 30 DE NOVIEMBRE de 2023 Como no se presentó por parted del mpio los C.E de interventoria que era el aporte del mismo, 05/05/2025 se envío oficio solicitando documentos 07/05/2025 se realizó reunión con la directora de Legales y el alcalde y se quedo en que en noviembre ellos presentaban C.E y nosotros desembolsamos y liquidamos de acuerdo a dichos pagos | LIQUIDACIÓN | 2026-06-30 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  |  | CERRADO | 2026-03-20
203 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B1151 | VENECIA | VENECIA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Venecia-El Recreo, Ramales Palmichal,Principal -Santa Ana | 7 | 560 | 0 | 180463424 | 0 | 180463424 | 0 | 0 | 180463424 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-04 | 2024-02-04 | 0 | 0 | 2024-02-04 | -961 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 180463424 | 178139664 | 100% | 98.71% | TERMINADO 100% - Por liquidar .( Seg. 22/07/2026) - esta en proceso de Liquidado. (Seg. 27/08/2026) Liquidación Bilateral del 03/08/2026, obra 100%, recursos 98.71%. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. La supervisión fue trasladada de la profesional Margarita Rosa Lopera Duque a la profesional Sandra Elena Montoya Rojas, mediante delegación No. 2026020031425 del 19 de agosto de 2026. Pendiente Cierre Expediente. (Seg. 16/09/2026 ) Cierre de Expediente el 21/08/2026 |  | 2026-08-03 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-08-21
204 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B942 | TAMESIS | TAMESIS | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE TÁMESIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA ALACENA-RIO FRIO, EL RAYO-ENCANTO- SAN ISIDRO | 14 | 1700 | 0 | 509354761 | 0 | 509354761 | 0 | 0 | 509354761 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-04-13 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 2024-06-13 | -831 | 187 | 510 | 0 |  | 697 | 697 | 0 |  |  |  |  | 697 | 1700 | 0 | 509354761 | 506473851 | 100% | 99.43% | TERMINADO 100% 14/06/2024 ACTA DE TERMINACIÓN 10/03/2025 se realizó visita a campo por parte del supervisor, en revisión de detalles para liquidar, el municipio no ha enviado documentación para liquidar 20/02/2026 se envió documentación final para liquidar Liquidado bilateralmente 07/05/2026 | LIQUIDACIÓN | 2026-05-07 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | CERRADO | 2026-05-11
205 | 2023 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600015847 | COPACABANA | COPACABANA | VALLE DE ABURRÁ | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA VÍA Y PUENTES DEL SECTOR METROMEZCLAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | METROMEZCLAS | 5.7 | 2100 | 0 | 1500000000 | 600000000 | 2100000000 | 0 | 0 | 2100000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 13.5 | 2 | 2025-04-12 | -528 |  | 2100 |  |  | 2100 | 2100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2100 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | CONVENIO QUE SURGIO POR ACCION POPULAR FALLADA POR JUEZ. 10/03/2025 aprobada prorroga por 1 mes y 15 dias termina 12/04/2025 03/04/2025 terminan en el plazo estipulado, recursos enviados 100% al IDEA TERMINADO 98%, Pendiente por liquidar 16/06/2025 se autorizó uso de recursos #1 por valor de $743.925.361 de recursos del departamento, pendiente que envien documentación final para poder liquidar Seguimiento 22/07/2027 Pendiente que el municipio reintegre rendimientos, cancele cuenta y aporte comprobantes de egreso del último desembolso
206 | 2023 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 4600016141 | NECHÍ | NECHÍ | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO DE TÁMESIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | veredas San Pablo medio a San Pablo Arriba del municipio de Nechi | 4.5 | 1350 | 0 | 1500000000 | 618825359 | 2118825359 | 0 | 0 | 2118825359 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-10-09 | 2024-03-09 | 8 | 4.5 | 2025-03-09 | -562 | 837 | 378 | 135 | 0 | 1350 | 1350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1350 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | 28/04/2026 terminado 100%, pendiente último desembolso y liquidar
207 | 2022 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 22AS111B737 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | CHIRRILLAS - CAÑADAHONDA,ENTRADA HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA,VÍA ESCUELA EL POPO,VIA A SAN JOSE,ALTO DE CRUCES - ESCUELA LA INMACULADA | 14 | 700 | 0 | 291635326 | 0 | 291635326 | 0 | 0 | 291635326 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-13 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 2024-03-13 | -923 | 140 |  |  |  | 140 | 140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 291635326 | 291635326 | 100% | 100% | LIQUIDADO UNILATERAL
208 | 2022 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 22AS111B719 | AMAGÁ | AMAGÁ | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | Cedro Parte Baja, Camilo C-Pueblito De Los Sanchez- Pueblito De San José, Camilo C - Guaimaral, Troncal Del Café - Vereda Travesías | 9 | 700 | 0 | 209765088 | 0 | 209765088 | 0 | 0 | 209765088 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-01-13 | 2023-10-13 | 3 | 7.2 | 2024-03-13 | -923 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 217 | 0 | 209765088 | 104593620 | 31% | 49.86% | (20/06/2024) EL 17 DE JUNIO El municipio solicitó liquidar el convenio, por lo cual se procederá a liquidar. 10/03/205 con acta de terminación en mesa de ayuda % avance fisico 31% , financiero 50% (Seg. 24/07/2026)_Se realizó visita el 12/06/2026 y se envío a liquidaciones el 10/06/2026_D. Asuntos Legales el 07/01/2026
209 | 2022 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | MATERIALES | 22AS111B754 | BARBOSA | BARBOSA | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE BARBOSA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | Cedro Parte Baja, Camilo C-Pueblito De Los Sanchez- Pueblito De San José, Camilo C - Guaimaral, Troncal Del Café - Vereda Travesías | 7.48 | 700 | 0 | 209791255 | 0 | 209791255 | 0 | 0 | 209791255 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 8.52 | 0 | 2024-03-30 | -906 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 175 | 0 | 209791255 | 141959542 | 25% | 67.67% | (12/03/2024) no solicitarán prórroga ya que sólo ejecutarán el porcentaje del material recibido_ (15/03/2024) no van a ejecutar mas, solo el 65% - POR LIQUIDAR - (Seg. 22/07/2026)_ El municipio solicitó plazo hasta el 14 de agosto para demostrar la ejecución al 100% y no tener que devolver recursos. (Seg. 18/09/2026) Liquidación Bilateral del 16/09/2026, obra 76.5% 535/700 metros, con el 100% de los materiales entregados, es decir $141.959.5452 en especie, recurso 68%. Quedar a Paz y Salvo. Pendiente Cierre de Expediente |  | 2026-09-16 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | PENDIENTE
210 | 2022 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 22AS111B747 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | Vía Las Auras - El Polvillo - Palestina,Valle de Toledo - Buena vista,Vía Las Auras - Escuela La Vélez,Bodega Campo Alegre - Campo Alegre,El Pescado - La América - La Molina,Orejón - Vía el Valle - Hidroituango,El Roblal (La Y) - Pueblo Nuevo | 7.48 | 700 | 0 | 209788612 | 0 | 209788612 | 0 | 0 | 209788612 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-10 | 2023-12-10 |  | 0 | 2024-03-10 | -926 | 385 |  |  |  | 385 | 385 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 209788612 | 209682080 | 100% | 99.95% | LIQUIDADO
211 | 2022 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 22AS111B749 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | La Loma,Canelo,San Pascual,La manga,La Aguada - Santo Domingo (Sector Buenavista),Uvital,Imantago - San Luis,La Estrella Parte Baja | 7.48 | 1700 | 0 | 509985494 | 0 | 509985494 | 0 | 0 | 509985494 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-01-12 | 2023-10-12 |  | 0 | 2024-02-29 | -936 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 509985494 | 509985494 | 100% | 100% | Terminado 100% . (Seg. 05/08/2026) Acta de Terminación del 23/09/2023 - obra y recursos del 100%, pendiente documentos del municipio, visita para liquidar.
212 | 2022 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 22AS111B722 | EL BAGRE | EL BAGRE | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | EL BAGRE - PUERTO LÓPEZ - Cód. 05240VT20 | 7.48 | 700 | 0 | 209792608 | 0 | 209792608 | 0 | 0 | 209792608 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-13 | 2023-05-13 | 10 | 0 | 2024-03-13 | -923 | 385 |  |  |  | 385 | 385 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 209792608 | 209788369 | 100% | 100% | TERMINADO 100% - Convenio finalizado el 13/003/2024. Cuenta con las 3 entrega establecidas en el convenio. Obra a 100% TERMINADO 100% (29/01/2025) Pendiente Liquidación y visita final. (Seg. 25/08/2026) En mesa de ayuda tiene acta de terminación e informe de seguimiento # 4 del 13/03/2024, Obra del 70%, recursos del 100%. (Seg.16/09/2026) Liquidación Unilateral del 01/09/2026. Obra ejecutó 200 mts. de 700 programados, 28.57%, recursos ejecutó $57.576.021 = 27.44%. El municipio debera compensar el aporte entregado en especie $152.212.348. Citación a Notificación Personal del 07/09/2026. Notificación Personal del 14/09/2026. |  | 2026-09-01 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  | $152.212.348 | PENDIENTE
213 | 2022 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 22AS111B746 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | Via entrada Chiquinquira - Escuela Chiquinquira Via El Salto- Santa Ines Via escuela Chiquinquira escuela La Meseta Via puente hondita-fundacion con amor por amor Via Magdalena-san lorenzo Vía el chilco-Escuela Bonilla o via el chilco-entrada a Bonilla Via partidas La Culebra-Escuela La Culebra Via Palestina Via La Chapa-sector el pavo Via Peñol Santuario Guamito La Helida El Carmelo | 7.48 | 3700 | 0 | 1097260088 | 0 | 1097260088 | 0 | 0 | 1097260088 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-01-04 | 2024-01-04 |  | 0 | 2024-01-04 | -992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3700 | 0 | 1097260088 | 1096714932 | 100% | 99.95% | TERMINADO 100%
214 | 2022 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600014906 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | placa huella en la vía Puente Nuevo Farallón | 7.48 | 1000 | 0 | 1500000000 | 261639420 | 1761639420 | 0 | 0 | 1761639420 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2022-12-29 | 2023-09-29 |  | 0 | 2024-01-29 | -967 |  | 230 |  |  | 230 | 230 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | (Seg. 07/09/2026) Liquidación Bilateral del 19/06/2025 , obra y recursos del 100%, Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Cierre de Expediente 19/08/2025 |  | 2025-06-19 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2025-08-19
215 | 2023 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1156 | AMAGÁ | AMAGÁ | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN AMAGÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | CAMILO C – EL MORRO (05030VT263)  CEDRO PARTE BAJA (05030VT253) | 7.48 | 560 | 0 | 179819558 | 0 | 179819558 | 0 | 0 | 179819558 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-06 | 2024-01-06 |  | 0 | 2024-01-06 | -990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 179819558 | 0 | 0% | 0% | "17/01/2024: Se realizó acta de terminación con ejecución en ceros (0) - (Seg. 07/09/2026) Liquidación Bilateral del 12/06/2026, obra y recursos 0.0%, Quedan a paz y salvo. Cierre de Expediente del 16/02/2026" |  | 2026-06-12 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-02-16
216 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 23AS111B839 | ANDES | ANDES | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | ANDES-SANTA RITA-SANTA INES,RISALDA, ANDES-SAN MIGUEL, ALTO CAÑAVERAL,ANDES-QUEBRADA ARRIBA | 7.48 | 5700 | 0 | 1906315838 | 0 | 1906315838 | 0 | 0 | 1906315838 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-04-12 | 2024-01-12 |  | 0 | 2024-08-26 | -757 | 1539 | 570 |  |  | 2109 | 2109 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4161 | 0 | 1906315838 | 1894398936 | 73% | 99.37% | 14/05/2025 avance de obra 73%, estan terminando contra liquidación 24/04/2026 mismo estado
217 | 2023 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 23AS111B1203 | ANORÍ | ANORÍ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | LA PLANCHA- SANTIAGO (05040VT08)  DOS BOCAS - LA AGUADA (05040VT02 | 7.48 | 1360 | 0 | 426333371 | 0 | 426333371 | 0 | 0 | 426333371 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-31 | 2023-11-30 |  | 0 | 2024-03-31 | -905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 426333371 | 0 | 0% | 0% | Finalizó el 31/03/2024.No se ejecutó, no hubo autorización de materiales. Pendiente liquidación. (Seg. 25/08/2026) En mesa de ayuda tiene Acta de Terminación e informe de seguimiento #3 del 31/03/2024, obra y recursos del 0.00%
218 | 2023 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 23AS111B772 | ANORÍ | ANORÍ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PORPARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | MESETA - CHAGUALO ABAJO | 7.48 | 700 | 0 | 209794443 | 0 | 209794443 | 0 | 0 | 209794443 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-04-18 | 2023-10-18 |  | 0 | 2024-07-18 | -796 | 560 |  |  |  | 560 | 560 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 209794443 | 208811496 | 100% | 99.53% | Finalizó el 18/07/2024. Se entregó todo el material, la obra se encuentra en 100% de ejecución. (29/01/2025) Pendiente liquidación y ultima visita de verificación. (Seg. 25/08/2026) En Mesa de Ayuda cuenta con Acta de Terminación E Informe de Seguimiento # 5 del 18/07/2024, Obra 50%, recursos del 100% . Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 18/01/2027 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia.
219 | 2023 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 23AS111B892 | BETANIA | BETANIA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA LADERA, PALENQUE, LA LINDA,VIA PEDRAL ARRIBA, PUENTE OBANDO LA ROCHELA | 7.48 | 700 | 0 | 209791139 | 0 | 209791139 | 0 | 0 | 209791139 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-05-03 | 2023-11-03 | 2 | 1 | 2024-03-01 | -935 |  | 294 |  |  | 294 | 294 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 209791139 | 209758334 | 100% | 99.98% | (25/08/2026) Acta de Terminación e Informe de Seguimiento # del 01/03/2024 obra del 58%, recursos del 100% (2 entrega de materiales), cuenta con requerimiento 2 de solicitud de documentos para liquidar del 21/01/2025. (Seg. 26/08/2026) El alcalde firmo 25/08/2026, está en proceso de las otras firmas liquidación bilateral, quedará a paz y salvo. (Seg. 07/09/2026) Liquidación Bilateral del 31/08/2026, obra del 100%, recursos del 99.98%, Cierre de expediente del 01/09/2026 |  | 2026-08-31 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-09-01
220 | 2023 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1141 | BETANIA | BETANIA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | LA LADERA, PALENQUE, LA LINDA,VIA PEDRAL ARRIBA, PUENTE OBANDO LA ROCHELA | 7.48 | 570 | 0 | 183843944 | 0 | 183843944 | 0 | 0 | 183843944 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-11 | 2024-02-11 |  | 0 | 2024-02-11 | -954 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 183843944 | 0 | 0% | 0% | 26/02/2024 CON ACTA DE TERMINACIÓN EN 0% . 24/04/2026 liquidado con acta de cierre 16/02/2026 . Seg.24/07/2026_ No ejecutó el municipio_ asignado abogado el 23/01/2026_ Con Acta de Liquidación Bilateral del 12/02/2026 obra y recursos del 0.0%_ Qudan a paz y salvo. Acta de Cierre del 16/02/2026 |  | 2026-02-12 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | ACTO EN FIRME | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-02-16
221 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1183 | BURITICÁ | BURITICÁ | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VIA EL SIENTO – EL LEON – LLANO CHIQUITO 05113VVT05, 05113VVT06  VIA LA CORDILLERA – LA FRAGUA 05113VVT03  VIA LA CORDILLERA – SOPETRANCITO | 7.48 | 560 | 0 | 180611984 | 0 | 180611984 | 0 | 0 | 180611984 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-19 | 2024-01-19 |  | 0 | 2024-04-19 | -886 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180611984 | 0 | 0% | 0% | (15/04/2024) El municipio no presentó información_ se procede a liquidar. 11/11/2025 con acta de terminación - (Seg. 05/08/2026) con Acta de Terminación del 24/09/2025 "Que de acuerdo con el vencimiento del plazo, dar por teminada la ejecución - Causa de terminación "Vencimiento de plazo". (Seg. 14/08/2026) Pendiente de liquidación no ejecutaron ni se entregó nada de recursos.
222 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1164 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | La Soledad (05138VT32)  Mediacuesta (05138VT13)  La Union (05138VT20)  La Aguada - Santo Domingo (Sector Buenavista) (05138VT08)  El Retiro (05138VT23)  Juan Gomez (05138VT16)  Erejes - La Estrella (05138VT29)  La Cusuti - Buenos Aires (05138VT36)  Paso Arriba (05138VT18)  Guamal (05138VT17)  La Escalera (05138VT44)  Imantago - El Canelo (05138VT45 | 7.48 | 2000 | 0 | 645077215 | 0 | 645077215 | 0 | 0 | 645077215 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-12 | 2024-02-12 |  | 0 | 2024-02-12 | -953 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 645077215 | 635970659 | 100% | 98.59% | (15/11/2023) Se encuentra en tramite una nueva entrega de materiales - (11/12/2023): pendiente CIC por cambio de cláusulas - (12/02/2024) Se autorizó último pedido. (Seg. 05/08/2026) Tiene el primer informe de Seguimiento del 27/11/2023 (Seg. 14/08/2026) Obra 100% , Recuros 98.59% (Seg. 24/08/2026) Liquidación Unilateral del 12/08/2026 obra y recursos del 0.00% El municipio deberá pagar $635.970.659 para compensar el aporte en especie entregado y no ejecutado, cuenta con Citación para Diligencia de Notificación Personal del 21/08/2026 |  | 2026-08-12 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | 635970659 | PENDIENTE
223 | 2023 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 23AS111B956 | CAREPA | CAREPA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA CERRAZÓN | 7.48 | 700 | 0 | 209786734 | 0 | 209786734 | 0 | 0 | 209786734 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-05-17 | 2024-01-17 |  | 0 | 2024-02-29 | -936 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 313 | 0 | 209786734 | 200509383 | 44.71% | 95.58% | "(05/03/2025) se requirió al municipio informe final para el proceso de liquidación - (15/07/2025) MISMO ESTADO -( 20/04/2026) pendiente liquidar. (Seg. 24/07/2026)_ Se tiene hasta el 29/08/2026 para liquidar. a cargo de Dalis Hincapié P. Tiene ejecución de obra del 45% -Financiera del 100% - (Seg 11/08/2026) Acta de Terminación del 13/09/2024 , solicitud al Municipio de documentos para liquidar del 09/06/2026. (Seg. 21/08/2026) Liquidación Unilateral del 21/08/2026, obra y recursos 0.0%. El municipio deberá pagar $200.509.383 por concepto de valor no ejecutado. Cuenta con Citación de Notificación personal del 21/08/2026. Citación para dilenciamiento de notificación personal del 21/08/2026. (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594. " |  | 2026-08-21 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | $200.509.383 | PENDIENTE
224 | 2023 | JUAN SEBASTIÁN VESGA MEDINA | RVT | MATERIALES | 23AS111B953 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA MAPORITA | 7.48 | 700 | 0 | 209789614 | 0 | 209789614 | 0 | 0 | 209789614 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-04-20 | 2023-11-04 |  | 0 | 2024-12-02 | -659 | 392 |  |  |  | 392 | 392 | 0 |  |  |  |  | 0 | 462 | 0 | 209789614 | 147728300 | 66% | 70.42% | (12/11/2024) convenio en ejecución, municipo solo va a ejecutar hasta el 66% de obra - (20/04/2026) pendiente liquidar - (Seg. 24/07/2026) Se tiene hasta el 03/06/2027 para liquidar. Tiene informe # 9 del 31/10/2024 - Requerimiento para liquidar N.2025030081259 del 13/02/2025. (Seg. 26/08/2026) La supervisión se reasigno de Dalis Milena Hincapié Piedrahita, al ingeniero Juan Sebastián Vesga Medina, el 26/08/2026, radicado 2026020032594. Presupuesto tiene tope de $350.000.000 millones, de los cuales se ha desembolso $147.728.300, siendo el 70,4", obra del 66%
225 | 2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1191 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | CORREGIMIENTO BARRANQUILLITA CARRERA 50 (05172VT29) 2 CALLE 52(05172X7134) 3 CALLE51 (05172VT33) 4 CALLE 50 (05172X7135) 5 CALLE 49 (05172X7736) 6 CARRERA 51 (05172VT30) 7 CARRERA 51A (05172X7728) 8 CARRERA 52 (05172VT31) | 7.48 | 1200 | 0 | 387038160 | 0 | 387038160 | 0 | 0 | 387038160 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-28 | 2023-11-28 |  | 0 | 2024-03-31 | -905 |  | 720 |  |  | 720 | 720 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 387038160 | 382101323 | 100% | 98.72% | " 24/02/2025 con requerimiento de la documentación final para poder liquidar, el municipio aun no ha dado respuesta (20/04/2026) obra terminada 100%, (Seg. 24/07/2026)_pendiente liquidarse, el convenio pierde competencia para liquidar el 31/09/2026. Liquidación a cargo de Dalis Hincapié P. (Seg. 25/08/2026) Liquidación Bilateral del 11/08/2026, obra y recursos del 100%, el Municipio queda a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. " |  | 2026-08-11 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | PENDIENTE
226 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B969 | CISNEROS | CISNEROS | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | El Silencio - San Victorino,Cisneros- El Silencio,La Delgadita- EL Brasil,Sabanalarga-bellavista, sector bella fatima | 7.48 | 2200 | 0 | 659330365 | 0 | 659330365 | 0 | 0 | 659330365 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-05-29 | 2023-11-29 |  | 0 | 2024-03-13 | -923 | 1650 |  |  |  | 1650 | 1650 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2200 | 0 | 659330365 | 659330365 | 100% | 100% | Convenio finalizó el 13/03/2024_ Cuenta con 3 entregas de materiales y la obra se encuentra en 100% de ejecución. Pendiente liquidación. (Seg. 12/08/2026) _ con Acta de Terminación e Informe Seguimiento # 3 del 13/03/2024, Ejecución Fisíca del 70% y Recursos del 100%, presupuesto $659.330.365 los mismo que fuerón entregados en especie al Municipio - Cuenta con 3 solicitudes para liquidar, la última del 28/05/2026. se proyecta Liquidación Bilateral con reintegro total en Municipio no allegó información. (Seg. 03/09/2026) Liquidación Unilateral del 03/09/2026, obra y recursos del 0.0%. El municipio deberá pagar $659.713.362 por concepto de valor no ejecutado. Cuenta con Autorización de Notificación electronica del 03/09/2026. Citación para Notificación Personal del 03/09/2026. Recursos de Reposición del 09/09/2026. |  | 2026-09-03 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | $659.713.362 | PENDIENTE
227 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1202 | CISNEROS | CISNEROS | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | El Silencio - San Victorino,Cisneros- El Silencio,La Delgadita- EL Brasil,Sabanalarga-bellavista, sector bella fatima | 7.48 | 500 | 0 | 161265641 | 0 | 161265641 | 0 | 0 | 161265641 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-12 | 2024-01-12 |  | 0 | 2024-05-11 | -864 | 365 |  |  |  | 365 | 365 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 161265641 | 160133795 | 100% | 99.3% | Convenio finalizó el 11/05/2024. Cuenta con 3 entregas de materiales y la obra se encuentra en 100% de ejecución. Pendiente liquidación. "(Seg. 12/08/2026) _ con Acta de Terminación e Informe de Seguimiento # 3 del 11/05/2024, Ejecución Fisíca del 70% y Recursos del 100%; según el Municipio. El 10/04/2025 se les solicitó los documentos para liquidación, se tiene hasta noviembre para hacer la liquidación, no se tiene soporte por lo que ejecución es del 0% y entrega de recursos del 99.3%.
228 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1179 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Pailania - Morritos (05197VT23) Autopista - El Coco (05197VT11) Autopista - Las Cruces (05197VT50) | 7 | 560 | 0 | 172278696 | 0 | 172278696 | 0 | 0 | 172278696 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-19 | 2024-02-19 |  | 0 | 2024-02-19 | -946 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 172278696 | 171371117 | 100% | 99.47% | Terminado 100%
229 | 2023 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 23AS111B1223 | EL BAGRE | EL BAGRE | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | EL BAGRE- PUERTO LOPEZ - VEREDAS: MATANZA, PIZARRITA Y NEGRITAS. | 7 | 700 | 0 | 238347465 | 0 | 238347465 | 0 | 0 | 238347465 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 3 | 1 | 2024-05-19 | -856 | 700 |  |  |  | 700 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 238347465 | 237882293 | 100% | 99.8% | TERMINADO 100% 25/11/2024 Convenio finalizado el 19 de mayo de 2024. Se realizaron las tres entregas establecidas en el convenio. TERMINADO 100%. 29/01/2025 Pendiente Liquidación y visita final
230 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1176 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Via San Vicente El Peñol-Santa Ana - Via entrada Chiquinquira-escuela Chiquinquira | 6 | 1000 | 0 | 318378843 | 0 | 318378843 | 0 | 0 | 318378843 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 0 | 0 | 2024-01-19 | -977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 318378843 | 314085463 | 100% | 98.65% | LIQUIDADO
231 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1159 | FRONTINO | FRONTINO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | El Filo De Pontón (05284VT21)  La Congolona - Chuscal (05284VT164)  Nutibara- Curadientes (05284VT82 | 5 | 560 | 0 | 129800189 | 0 | 129800189 | 0 | 0 | 129800189 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-12 | 2023-12-12 | 0 | 1.5 | 2024-04-26 | -879 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 184.8 | 0 | 129800189 | 42660535 | 33% | 32.87% | "(28/04/2026) en proceso de liquidación con EDU _ (Seg 05/08/2026) _Pendiente Acta de Terminación (Seg. 14/08/2026) ""Obra 33% y Recursos del 32.87%, Pendiente documentos del Municipio, visita y liquidar (Seg. 18/09/2026) Liquidación Unilateral del 14/09/2026 obra y recursos 0.0%. Recursos entregados en material de $42.660.535 los mismos que debe ser reintegrados por el municipio " |  | 2026-09-14 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | 42660535 | PENDIENTE
232 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1158 | GIRALDO | GIRALDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Limo - Filo Del Medio (05306BT02)  Giraldo-Puna-El Limo-Alto Del Toyo (05306BT08 | 5 | 560 | 0 | 168127289 | 0 | 168127289 | 0 | 0 | 168127289 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-12 | 2023-12-12 | 1 | 6 | 2024-02-11 | -954 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 168127289 | 168127289 | 0% | 100% | (15/11/2023) se presenta dificultad por parte del proveedor de suminstrar materiales por novedades en la vía (caida de puente sobre el Río Tonusco). (11/12/2023) SUSPENDIDO POR 1 MES HASTA EL 10/01/2024 - (26/02/2024) POR LIQUIDAR AL 66% - Acta de terminación - (Seg.05/08/2026) con Acta de Terminación ya firmada del 24/09/2025 (Seg. 14/08/2026) Liquidación Unilateral del 11/08/2026, obra y recursos del 0.00%, el municipio deberá pagar $192.927.751 por concepto de compensación del aporte en especie entregado . |  | 2026-08-11 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | 192927751 | PENDIENTE
233 | 2023 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 23AS111B864 | GRANADA | GRANADA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE GRANADA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | MINITAS- LA MILAGROSA,EMPALME- QUEBRADONA ABAJO, ANILLO VIAL SAN ESTEBAN- GALILEAS- SANTA ANA tramo 1 y tramo 2, ramal minitas- san matias | 11 | 1000 | 0 | 299691510 | 0 | 299691510 | 0 | 0 | 299691510 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-13 | 2024-01-13 | 1 | 0 | 2024-02-13 | -952 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 299691510 | 299689345 | 100% | 100% | (08/07/2024) con acta de terminación firmada (Seg. 14/08/2025) Obra y Recursos 100 % Liquidación Bilateral del 08/05/2026 |  | 2026-05-08 | LIQUIDACIÓN BILATERAL
234 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B1163 | JERICO | JERICO | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE JERICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Puente Iglesias (Ruta 25B) - La Ye – Jericó | 6 | 1000 | 0 | 322537162 | 0 | 322537162 | 0 | 0 | 322537162 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 2024-08-02 | -781 | 750 |  | 250 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 322537162 | 320636922 | 100% | 99.41% | (06/05/2024) Prórroga por 3 meses hasta el 02/08/2024 (08/07/2024) se autoriza hoy tercera y ultima entrega de materiales (31/07/2024) pendiente visita a campo para verificación de obra y poder liquidar. (5/02/2025) Con acta de terminación en mesa de ayuda, ejecución obra 75%, ejecución financiera 100% - (Seg 22/07/2026) La documentacion se envío a D. Juridica el 11/06/2026 en espera de respectiva liquidacion para revisarla. (Seg. 25/08/2027) Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 02/02/2027 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia. (Se. 28/8/2026) La supervisión fue trasladada de la profesional Margarita Rosa Lopera Duque a la profesional Sandra Elena Montoya Rojas, mediante delegación No. 2026020031425 del 19 de agosto de 2026. La supervisión fue trasladada de la profesional Margarita Rosa Lopera Duque a la profesional Sandra Elena Montoya Rojas, mediante delegación No. 2026020031425 del 19 de agosto de 2026.
235 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1181 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA CRUZ ROJA - CHALARCA - MESOPOTAMIA (sector Minitas -barro blanco,VIA LA UNIÓN - EL GUARANGO- LAS COLMENAS (Sector El Pencal),VIA LA UNIÓN - EL GUARANGO- LAS COLMENAS (Sector Salida Cabecera ) | 6 | 500 | 0 | 161268967 | 0 | 161268967 | 0 | 0 | 161268967 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 2024-08-02 | -781 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 161268967 | 158489681 | 100% | 98.28% | TERMINADO 100%
236 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1175 | LIBORINA | LIBORINA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL LIBORINA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Sobresabana | 5 | 200 | 0 | 58205250 | 0 | 58205250 | 0 | 0 | 58205250 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-10 | 2024-02-10 | 0 | 0 | 2024-02-10 | -955 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 58205250 | 56840847 | 100% | 97.66% | 30/08/2023 Se hace el pedido 2 (final) con 2 pedidos se pudo desarrollar la totalidad del convenio - (09/11/2023) se encuentra en proceso de liquidación. (21/02/2025) con acta de terminación en mesa de ayuda obra 100% - financiero 100%, pendiente liquidar_(Seg- 03/08/2026) La Liquidación será Bilateral, esta en revisión de la D. Asuntos Legales. en proceso de firmar. (Seg. 24/08/2026) Liquidación Bilateral del 10/08/2026, Obra del 100% recursos del 97.65%. El Municipio queda a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente. |  | 2026-08-10 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
237 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1220 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VIA LASUSANA05425VT14 • MACEO - TRES PIDRAS - LA LONDRA - EL INGENIO 05425\/T23 • SAN JUDAS - OLIVARES 05425Vr22 « GUARDASOL 05425VT25 « SAN IGNACIO 05425VT16 • SAN CIPRIANO - SAN LUCAS - SAN LUIS 05425VT31 o LA FLORESTA - EL RAYO 05425Vr02 . PARTIDAS LA PUREZA - LA PUREZA - LA FLORESTA | 5 | 1500 | 0 | 477354280 | 0 | 477354280 | 0 | 0 | 477354280 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 0 | 0 | 2024-01-12 | -984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 495 | 0 | 477354280 | 155441370 | 33% | 32.56% | 25/11/2024 Municipio solicita terminación del convenio, Cuenta con una sola entrega de materielES, por lo cual se encuentra pendiente de liquidación y de revisión del alcance final que el muncipio deberá garantizar en el 33% del alcance pactado inicialmente. "(Seg. 12/08/2026) _ con Acta de Terminación e Informe Seguimiento # 1 del 03/11/2023, Ejecución Fisíca del 25% y Recursos del 33%, _ Liquidación Unilateral del 09/07/2026, Ejecución Fisíca y Recursos del 0,0% Presupuesto Inicial de $477.354.280 de los cuales se desembolso $155.441.370 los mismos que deberán ser pagados por el Municipio. Cuenta con Citación para Diligencia de Notificación Personal del 09/07/2026, Notificaicón por Aviso del 21/07/2026 y Recurso de Reposición del 27/03/2026 Pendiente respuesta de la supervisora y la Dirección Jurídica. |  | 2026-07-09 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  |  | PENDIENTE
238 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1167 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Uvital -- El Palmar Carmelo - Balvaneras Puente Linda - Puerto Venus Ramal - El Roble Nariño - El Llano - Pedrera | 5 | 560 | 0 | 180613695 | 0 | 180613695 | 0 | 0 | 180613695 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-24 | 2024-02-24 | 0 | 0 | 2024-02-24 | -941 | 224 |  |  |  | 224 | 224 | 0 |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 180613695 | 177645064 | 100% | 98.36% | TERMINADO 100%
239 | 2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1004 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA YAYA-INDIO VIJAO- IGUANITA VIJAO, VILLA ISABEL " INDIO VIJAO", EL PORVENIR IGUANA | 8 | 1300 | 0 | 378283471 | 0 | 378283471 | 0 | 0 | 378283471 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-04-24 | 2023-12-24 | 3 | 0 | 2024-03-24 | -912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 429 | 0 | 378283471 | 127858487 | 33% | 33.8% | (15/11/2023) Se autorizó la primera entrega del material (11/12/2023) se tramitó prorroga por 3 meses hasta el 24/03/2023 (13/02/2024) en tramite de suspensión (22/03/2024) Municipio no tramitó suspensión ni prórroga, se va liquidar. (Seg. 24/07/2026) _ El convenio pierde competencia para liquidar el 24/09/2026. Liquidación a cargo de Dalis Hincapié P. No se realizó reasignación de supervisión, teniendo en cuenta que la servidora manifestó que, de acuerdo con el compromiso adquirido con la Dirección, ella misma finalizaría el proceso de liquidación de dicho convenio. Consultado el estado de los procesos con la servidora, esta informa que actualmente se encuentra recopilando y solicitando la información necesaria para determinar el avance y estado del respectivo proceso de liquidación. Se tiene un tope de $350.000.000 presupuesto de los cuales se ha desembolsado $127.858.487
240 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1214 | OLAYA | OLAYA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Llandas-Travesía (05501VTSI) 9 Badajoz - El Palmar (05501VT22) e Sucre - El Guayabo (05501VT68) a Olaya - Quebrada Arriba | 8 | 900 | 0 | 246862289 | 0 | 246862289 | 0 | 0 | 246862289 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 0 | 0 | 2024-01-12 | -984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 900 | 0 | 246862289 | 242909790 | 100% | 98.4% | (15/11/2023) Se hace el tercer pedido de materiales. termina en el tiempo - TERMINADO 100% (Seg. 03/08/2026) _ Se entregó los materiales al 100%, la ejecución física fué del 100% y Financiera del 98.40%, por la fluctuación del valor de los materiales. Acta de Liquidación bilateral del 16/06/2026, Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligacione originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente. |  | 2026-06-16 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
241 | 2023 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 23AS111B933 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO , CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | el manzano- tanque, callejón los marranos, vereda la laja- manpuesto, caserio aeropuerto, ramal la guadalupana, callejon don luis, la quiebra antipeaje, acceso paradero glorieta - aeropuerto - mall Ecoestación EPM, via abreito, callejón colegio baltazar salazar sede el capiro, callejón los arbelaez, los peñoles- santa barbara, vereda galicia- santa barbara,ramal los valencia, parador los pinos - el ocaso, ramal la plancha, callejon salvador rendón, ramal parroquia padre emilio, ramal la porquera | 12 | 1700 | 0 | 485869389 | 0 | 485869389 | 0 | 0 | 485869389 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-05-09 | 2024-02-09 | 0 | 0 | 2024-02-09 | -956 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1444 | 0 | 485869389 | 437920171 | 84.94% | 90.13% | 08/07/2024 con acta de terminación firmada- (Seg. 14/08/2025) Liquidación Bilateral del 07/05/2026, Física y Recursos del 84.94%, EL Municipio deberá pagar $25.216.996 por valor de materiales no ejecutados. El mpio, entrega informe final de ejecución de 1.444 metros lineales que representa el 84.94% respecto a los 1.7 Km priorizados, no obstante los materiales recibidos fue de $437.920.171 representan el 90.13% .
242 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1145 | SABANALARGA | SABANALARGA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | El Divino Niño – Botijas (05628VT08)  El Puente - San Pedro (05628VT14) Lo cual representa quinientos metros (0.500) KM | 5 | 500 | 0 | 137685980 | 0 | 137685980 | 0 | 0 | 137685980 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 0 | 0 | 2024-01-12 | -984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 | 137685980 | 135423676 | 66% | 98.36% | (11/12/2023) Ya entregadas las 3 entregas de materiales - terminado al 66% por liquidar - 11/11/2025 Acta de terminación en mesa de ayuda - (Seg. 05/08/2026) cuenta con el Acta de Terminación firmada solo por el supervisor del 24/09/2025, causa de terminación " Vencimiento del plazo". Cuenta con el segundo informe de seguimiento del 11/05/2026 _ Liquidación Bilateral del 11/06/2026, obra 100%, recursos 98.36%, quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligacione originadas en el presente convenio, pendiente cierre del expediente. |  | 2026-06-11 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
243 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1143 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Loma del Indio 05647VT08 | 7 | 1000 | 0 | 322529631 | 0 | 322529631 | 0 | 0 | 322529631 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-22 | 2024-01-22 | 1 | 0 | 2024-02-22 | -943 | 340 |  |  |  | 340 | 340 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 322529631 | 322411993 | 100% | 99.96% | LIQUIDADO
244 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600016169 | BURITICÁ | BURITICÁ | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | BURITICA | 7 | 2400 | 0 | 2400000000 | 1200000000 | 3600000000 | 0 | 0 | 3600000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-08-02 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 2024-03-02 | -934 |  | 1560 | 480 |  | 2040 | 2040 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2400 | 0 | 2400000000 | 2400000000 | 100% | 100% | (10/03/2025) están terminando contra liquidación 80% avance de obra. (12/06/2025) municipio no envía información ni registro fotográfico que de cuenta del cumplimiento de la ejecución. (28/04/2026) en proceso de liquidación con EDU- (Seg. 05/08/2026) Obra y recursos del 100% pendiente documentos del municipio, visita y liquidar
245 | 2023 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600016221 | CAMPAMENTO | CAMPAMENTO | NORTE | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | vía Campamento- El Bosque Campamento, Antioquia. | 7 | 1000 | 0 | 1407385169 | 156376130 | 1563761299 | 0 | 0 | 1563761299 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 2024-01-31 | -965 | 270 |  |  |  | 270 | 270 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1407385169 | 1392669282 | 100% | 98.95% | LIQUIDADO
246 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600016157 | DON MATÍAS | DON MATÍAS | NORTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA RIO GRANDE – BELLAVISTA (05237VT073) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAASOCIADO | RIO GRANDE – BELLAVISTA | 15 | 3000 | 0 | 9371797945 | 50000000 | 9421797945 | 0 | 0 | 9421797945 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-08-14 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 2024-05-14 | -861 | 2100 |  |  |  | 2100 | 2100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 9371797945 | 8039648443 | 100% | 85.79% | "TERMINADO 100% (25/11/2024) Convenio finalizado el 19 de mayo de 2024. Se realizaron las tres entregas establecidas en el convenio. TERMINADO 100%. (29/01/2025) Pendiente Liquidación y visita final. (sEG. 25/08/2026) Liquidación Bilateral del 19/08/2026, obra del 100%, recursos del 99.8%, el Municipio queda a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. ​ (Seg. 26/8/2026) el supervisor informa que aún le hace falta la última autorización de uso de recursos. El municipio no ha subsanado, desde la semana pasada me he reunido con ellos para que subsanen y se pueda autorizar el último uso de recursos, y ya después de este proceso, proceder a liquidarlo. " |  | 2026-08-19 | LIQUIDACIÓN BILATERAL |  |  |  | 0 | PENDIENTE
247 | 2023 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600016212 | SALGAR | SALGAR | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | la margarita | 12 | 1000 | 0 | 1500000000 | 747404432 | 2247404432 | 0 | 0 | 2247404432 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 2024-08-02 | -781 | 540 | 110 |  |  | 650 | 650 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1500000000 | 634768483 | 100% | 42.32% | (10/03/2025) obra terminada , pendiente de reparaciones para proceder a pago final y liquidar. (SEg. 25/08/2026) En Mesa de Ayuda cuenta con Acta de Terminación E Informe de Seguimiento # 8 del 2/08/2024 Obra 100%, recursos del 100% (IDEA) 42%, autorización de uso de recursos. Pendiente de liquidación, se tiene hasta el 02/02/2027 para adelantar este proceso, con el fin de evitar la pérdida de competencia.
248 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 23AS111B797 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA VEREDA TRAVESIAS | 10 | 1000 | 0 | 299684560 | 0 | 299684560 | 0 | 0 | 299684560 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-02-24 | 2023-12-24 | 2 | 0 | 2024-02-24 | -941 | 640 |  |  |  | 640 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 299684560 | 299226170 | 100% | 99.85% | LIQUIDADO
249 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1205 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | CAÑAVERAL - LA FLORIDAD,PUERTO GARZA SECTOR MUROS,LLANADAS,ENTRADA A SANTA INES | 6 | 600 | 0 | 192859117 | 0 | 192859117 | 0 | 0 | 192859117 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-25 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 2024-01-25 | -971 | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 192859117 | 190359860 | 100% | 98.7% | TERMINADO 100%
250 | 2023 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1209 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Zona urbana - Vereda Cañada Honda La esperanza (05652VT21) La Ventana (05652VT24) Jardin Matecana (05652V/T09) Aguadas (05652VT19) | 6 | 700 | 0 | 209789207 | 0 | 209789207 | 0 | 0 | 209789207 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-14 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 2024-01-14 | -982 |  | 140 |  |  | 140 | 140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 209789207 | 209751721 | 100% | 99.98% | 07/03/2025 terminado 100% pendiente por liquidar (Seg. 14/08/2026) Liquidación Bilateral del 06/07/2026 , Obra 100%, Recursos 99.98%. A paz y salvo el Municipio. |  | 2026-07-06 | LIQUIDACIÓN BILATERAL
251 | 2023 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1182 | SAN LUIS | SAN LUIS | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN LUIS , CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VIA LA SIERRA- VEREDA SOPETRAN | 6 | 1300 | 0 | 419299011 | 0 | 419299011 | 0 | 0 | 419299011 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-14 | 2024-01-14 | 0 | 0 | 2024-01-14 | -982 | 611 | 260 |  |  | 871 | 871 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1300 | 0 | 419299011 | 419299011 | 100% | 100% | 07/03/2025 terminado 100% pendiente por liquidar (Seg. 14/08/2026) Obra 100 %, Recursos 100 %, no tiene desembolsos pendiente está, para liquidación.
252 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B809 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Arena-la rapida, bizcocho, cirpes,la colectora-los centros- la pradera, cuervos- la piscina | 12 | 1200 | 0 | 359642450 | 0 | 359642450 | 0 | 0 | 359642450 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 2024-01-02 | -994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 359642450 | 359255854 | 100% | 99.89% | Se solicito todo los materiales 15-11-2023 - (12/12/2023) CON ACTA DE TERMINACIÓN EN PROCESO (15/03/2024) pendiente visita de campo TERMINADO 100% - (Seg.24/07/2027) Liquidado Bilateralmente el 23/02/2026 Obra y recursos del 100%, Acta de Cierre de Expediente del 31/07/2026 |  | 2026-02-23 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2026-07-31
253 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1152 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Alto de la María - San Julian (05667VT08) Autopista (San Agustín) - Piedras Arriba (05667VT06) La Cuchilla - El Silencio (05667VT33) La mesa (05667VT42) | 7 | 500 | 0 | 161252392 | 0 | 161252392 | 0 | 0 | 161252392 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-13 | 2024-02-13 | 0 | 0 | 2024-02-13 | -952 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 161252392 | 159856705 | 100% | 99.13% | TERMINADO 100%
254 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1189 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía Santa Ana - La Trinidad 2 Anillo La Magdalena - Montegrande - San José - Cantor - El Calvario-Guadrú 3 El Socorro - Villa Verde Hasta Santa Rita 4 Escuela Cantor - San Ignacio hasta Cruces Empalme vía Ovejas 5 Vía Las Hojas - La Compañía Abajo | 6 | 560 | 0 | 180606066 | 0 | 180606066 | 0 | 0 | 180606066 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-18 | 2024-01-18 | 0 | 0 | 2024-01-18 | -978 | 112 |  |  |  | 112 | 112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 180606066 | 180550731 | 100% | 99.97% | (15/03/2024) PENDIENTE VISITA A CAMPO- TERMINADO 100%- (Seg. 24/07/2026) _ liquidación Bilateral del 27/03/2026, obra y recursos del 100% . (24/08/2026) Acta de cierre de Expediente el 31/07/2026 |  | 2026-03-27 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA |  |  | CERRADO | 2026-07-31
255 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B811 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | via las hojas- la compañía san antonio - viejo farol hasta santa rita, la magdalena a la finca del señor efren cardona, escuela piedra gorda, el canelo, via ovejas guamito por la capilla, corrientes circumbalar (sector el colmillo),via santa isabel los garcia, via piedra gorda (sector la quiebra), magdalena- montegrande- san jose - cantor- calvario-guacirú ( sector san josé), escuela cantor san ignacio hasta cruces empalme via ovejas, la magdalena - san andres hasta el carvario, la travesía- el calvario ( sector escuela santa rosa), san vicente- escuela ovejas ( la Enea secor el muñeton), LA porquera sector la escuela, chaparral- san antonio sector el Yolombo, compañia abajo el portero ( sector el yolombo), via san antonio las hojas, via escuela el perpetuo socorro, la magdalena - el cabuyo-hasta el canelo- escuela | 10 | 3200 | 0 | 959041326 | 0 | 959041326 | 0 | 0 | 959041326 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-17 | 2024-01-17 | 0 | 0 | 2024-01-17 | -979 | 640 | 0 |  |  | 640 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3200 | 0 | 959041326 | 958982887 | 100% | 99.99% | TERMINADO 100%
256 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1075 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Via Ramal Vereda San Garlos-Mañanas (Entrada San Carlos) Via Ramal Vereda San Caños-Mañanas (San Carlos Sector El Morro) Via Ramal Vereda San Carlos - Marianas (Entrada Marianas) Via Ramal Fatima Vía Ramal la Cordillera - Laureles Via Ramal la Cordillera - Laureles (Sector La Escuela Pescado) Via Ramal Perú- Las Azules Vía Santa Fe De Antioquia-Obregón-Pedregal-La Tolda - Sabanas (RANCHO BLANCO-PEDREGAL LA LOMA DE LA VIRGEN) Vía Santa Fe De Antioquia-Obregón-Pedregal-La Tolda - Sabanas | 7 | 3000 | 0 | 967606560 | 0 | 967606560 | 0 | 0 | 967606560 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-08 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 2024-01-08 | -988 | 990 |  |  |  | 990 | 990 | 0 |  |  |  |  | 0 | 990 | 0 | 967606560 | 94210514 | 33% | 9.736% | (12/09/2024) Se ejecutó solo el 33% - (Seg. 03/08/2026) - Ejecución Física 9.77 %. Financiera 9.74% _ Acta de Liquidación Bilateral del 09/01/2026 - Se hace una diferencia en lo reportado del 33%, que era lo que estipulabá en la entrega inicial, sin embargo, con relación a lo realmente ejecutadó y entregado que corresponde al 9.77%,pasó del 33 % al 9.77% Con una diferencia de 23.3% - Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligacione originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente. |  | 2026-01-09 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
257 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1197 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | PIEDRA GORDA 05690VT04  MONTEBELLO 05690VT27  VAINILLAL- PACHO HONDO 05690VT02  QUEBRADONA 05690VT11  EL RAYO 05690VT10  LA MARIA 05690VT30  PLAYAS – MORO 05690VT12  EL ANIME – PLAYAS DEL NARE 05690VT15  EL BALSAL – GUADUALEJO 05690VT08  PIEDRAS BLANCAS 05690VT21  CANTAYUS ALTO 05690VT17  SAN FRANCISCO 05690VT29  SAN JAVIER 05690VT26 | 6 | 2000 | 0 | 645074706 | 0 | 645074706 | 0 | 0 | 645074706 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 4 | 0 | 2024-05-31 | -844 | 1000 | 0 | 600 |  | 1600 | 1600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 645074706 | 631445254 | 100% | 97.89% | (12/06/2025) pendiente visita a campo y liquidar, municipio no ha enviado información final. (24/04/2026) según informe enviado por el municipio la obra del 100%, pendiente vista a campo para validar la obra (Seg. 12/08/2026) _Acta de Terminación e Informe Seguimiento #2 del 31/05/2024 , Presupuesto $645.074.706 los cuales se entregarón en su totalidad, % Física del 60 % y Recursos del 100%, se le solicitó al Mpio., los documentos para liquidación desde el 24/06/2025. (Seg.25/08/2026) Se tiene hasta el 01/12/2026 para realizar la liquidación."
258 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 23AS111B848 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SONSÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA TASAJO- NORI, VIA ALTO DE SABANAS | 10 | 1000 | 0 | 324971919 | 0 | 324971919 | 0 | 0 | 324971919 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-04-24 | 2024-02-24 | 0 | 0 | 2024-02-24 | -941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 324971919 | 324943927 | 100% | 99.99% | LIQUIDADO
259 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 23AS111B865 | SOPETRÁN | SOPETRÁN | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA TASAJO- NORI, VIA ALTO DE SABANAS | 10 | 3000 | 0 | 900000516 | 0 | 900000516 | 0 | 0 | 900000516 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 2024-01-02 | -994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 900000516 | 895951663 | 100% | 99.55% | (15/11/2023) Se solicita el último pedido de materiales. pendiente visita del supervisor para validar estado final- TERMINADO 100% - (Seg. 03/08/2026) _ Se entregó los materiales al 100%, la ejecución física fué del 100% y Financiera del 99.55%, por la fluctuación del valor de los materiales. Acta de Liquidación Bilateral del 26/06/2026.Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligacione originadas en el presente convenio, Acta Cierre de Expediente del 31/07/2026. |  | 2026-06-26 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | CERRADO | 2027-07-31
260 | 2023 | SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS | RVT | MATERIALES | 23AS111B1157 | TARSO | TARSO | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA LINDA (05792VT04) EL LINDERO - LA LINDA (05792VT12) LA MOTA - EL CEDRON (05792VT06) LOS PELAES - EL CEDRON (05792VT05) | 6 | 400 | 0 | 129009827 | 0 | 129009827 | 0 | 0 | 129009827 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-29 | 2023-12-29 | 4 | 0 | 2024-04-29 | -876 | 400 | 0 |  |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 129009827 | 128410336 | 100% | 99.54% | TERMINADO 100% Por liquidar . Seg. 22/07/2026 - Liquidado Bilateramente con acta de cierre de expepiente.
261 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 23AS111B1160 | URAMITA | URAMITA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE URAMITA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA EL COROZO – PARAMILLO - 05842VT11 2 VIA MURRPAL - 05842VT15 3 VIA EL MADERO - 05842VT05 4 VIA EL CAUNCE – NUDILLALES - 05842VT10 | 6 | 560 | 0 | 161005724 | 0 | 161005724 | 0 | 0 | 161005724 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 0 | 0 | 2024-01-19 | -977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 184.8 | 0 | 161005724 | 53990495 | 33% | 33.53% | (15/11/2023) se presenta dificultad, por parte del proveedor de suministrar materiles por novedades en la via (caida de puente sobre el Rio Tonusco), terminado al 33% por liquidar. (11/11/2025) Acta de terminación en mesa de ayuda (Seg. 14/08/2026) se tiene que obra al igual que recursos es del 33% sin embargo, no han allegado documentación, por lo tanto se hará liquidación con% de obra del 0,0%. (Seg. 24/08/2026) Liquidación Unilateral del 18/06/2026, obra y recursos del 0.00%, deberá pagar $53.990.495 por concepto de valor no ejecutado, No se declara a paz y salvo entre las partes. |  | 2026-06-18 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  | SALDO NO EJECUTADO | 539904995 | PENDIENTE
262 | 2023 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1166 | URRAO | URRAO | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE URRAO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | AVON LA PRIMERA - LA CONGOJA (05847VT07) • EL SIRENO - LA QUIEBRA (05847VT09) • LA HONDA - SALADO ARRIBA (05847VT260) • LA LOMA - OROBUGO ARRIBA (05847VT263) • SAN JOSE - EL SALVADOR (05847VT101) PAVÓN - EL HATO (05847VT81) LA ENCARNACION - EL MARAVILLO (05847VT10) LA HONDITA - CHAQUE (05847VT257) • SANTA CATALINA - LA GULUNGA (05847VT267) | 6 | 2555 | 0 | 822469223 | 0 | 822469223 | 0 | 0 | 822469223 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-27 | 2023-12-27 | 0 | 2 | 2024-02-28 | -937 |  | 0 | 119 |  | 119 | 119 | 0 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 822469223 | 631823524 | 15.66% | 76.82% | (11/03/2024) supervisor en campo el 12,13,14 de febrero corrobora 11% de ejecución de obra ( 23/04/2026) pendiente visita a campo el lunes 27 y 28 de abril (Seg.25/08/2026) Liquidación Unilateral del 21/08/2026, obra del 15.66% y recursos del 15.20%, el municipio de Urrao , deberá pagar $506.786.521 por concepto de valor no ejecutado. Cuenta con Citación para Diligencia de Notificación Personal del 24/08/2026. |  | 2026-08-21 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | $506.786.521 por concepto de valor no ejecutado | PENDIENTE
263 | 2023 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | MATERIALES | 23AS111B1142 | VALDIVIA | VALDIVIA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE VALDIVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Puerto Valdivia-Monte frió (05854VT10) | 7 | 560 | 0 | 180618597 | 0 | 180618597 | 0 | 0 | 180618597 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-06-22 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 2024-01-22 | -974 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 560 | 0 | 180618597 | 178854444 | 100% | 99.02% | 15/11/2023. EL MUNICIPIO HA EJECUTADO 560 METROS (100%) DE PLACA HUELLA. SE HA ENTREGADO EL 100% DE LOS MATERIALES. A LA ESPERA DE DOCUMENTOS SOPORTES DEL MUNICIPIO PARA LIQUIDAR EL CONVENIO. Seg. 22/07/2026 _ Liquidado el 15/07/2026 |  | 2026-07-15
264 | 2023 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | MATERIALES | 23AS111B818 | YARUMAL | YARUMAL | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | taque - la loma- la ceja, san roque - el anime,santa rita- la siria | 10 | 1400 | 0 | 397952053 | 0 | 397952053 | 0 | 0 | 397952053 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 4 | 0 | 2024-07-02 | -812 | 947 | 0 |  |  | 947 | 947 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1400 | 0 | 397952053 | 397940533 | 100% | 100% | TERMINADO 100% : Seg. 22/07/2026 _ Liquidado el 15/07/2026 |  | 2026-07-15
265 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1219 | YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | PUENTE RIO SAN LOREZO-EL CAIRO - CORREGIMIENTO LA FLORESTA (05890VT01) VÍA LA MARQUESA-LA CAÑAVERALA (05890VT06) | 5 | 1000 | 0 | 322527036 | 0 | 322527036 | 0 | 0 | 322527036 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-13 | 2023-12-13 | 3 | 0 | 2024-03-13 | -923 | 250 | 300 |  |  | 550 | 550 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 322527036 | 322508454 | 100% | 99.99% | (12/06/2025) pendiente visita a campo y liquidar, municipio no ha enviado información final -TERMINADO 100% - (Seg. 12/08/2026) _Acta de Terminación e Informe Seguimiento #2 del 17/03/2025 , Presupuesto de $322.527.036 de los cuales se entregó $322.508.454.Física 70 % y Recursos 100 %. Se reitero la solicitud de documentos para liquidar el 27/07/2026. Ejecutado % 0 dado que intervinieron vías con código diferente (las actividades objeto del Convenio NO fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales) (Seg. 19/09/2026) Liquidación Unilateral del 02/09/2026, obra y recursos del 0.0%. El municipio deberá pagar $322.508.454 por concepto de valor no ejecutado. Cuenta con Citación para Diligencia de Notificación Personal del 07/09/2026. Notificación por Aviso del 16/09/2026. |  | 2026-09-02 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  |  | 322508454 | EN PROCESO
266 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016163 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PUENTE RIO SAN LOREZO-EL CAIRO - CORREGIMIENTO LA FLORESTA (05890VT01)  VÍA LA MARQUESA-LA CAÑAVERALA | 10 | 669 | 0 | 1408427441 | 758384006 | 2166811447 | 0 | 0 | 2166811447 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-14 | 2024-05-14 | 6 | 2 | 2024-12-29 | -632 |  |  |  |  | 0 | 600 | [5 empty] | 0 | 669 | 0 | 1408427441 | 1408427441 | 100% | 100% | 12/09/2024 Prorroga # 2 por 3 meses hasta el 29/12/2024 29/01/2025 pendiente visita a campo para verificar obra y liquidar
267 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016187 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, PARA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO |  | 6 | 568 | 0 | 1500000000 | 532481465 | 2032481465 | 0 | 0 | 2032481465 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 0 | 0 | 2024-01-19 | -977 |  |  |  |  | 0 | 370 | [5 empty] | 0 | 568 | 0 | 1500000000 | 1485116437 | 100% | 99.01% | 15/03/2024 ACTA DE TERMINACIÓN FIRMADA 21/06/2024 Pendiente visita a campo TERMINADO 100%, pendiente liquidar |  | 2026-06-26
268 | 2023 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016197 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" |  | 8 | 750 | 0 | 1471731050 | 490576956 | 1962308006 | 0 | 0 | 1962308006 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 2024-05-01 | -874 |  |  |  |  | 0 | 560 | [5 empty] | 0 | 637.5 | 0 | 1471731050 | 1471731050 | 85% | 100% | (6/05/2024) se vence el convenio sin terminar obra, avance del 85% _ Por liquidar _ (12/06/2025) municipio no envia información ni registro fotografico que de cuenta del cumplimiento de la ejecución - (11/07/2025) en proceso de liquidación. (Seg. 14/08/2026) "Obra 85 %, Recursos 100 %. Pendiente informe del Municipio, Visitar y Liquidar. no tiene acta de terminación en mesa de ayuda
269 | 2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016202 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | sector el tancóm en las calle 93, calle 94 y carrera 101 | 8 | 538 | 0 | 1310172026 | 561502297 | 1871674323 | 0 | 0 | 1871674323 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-08-08 | 2024-02-08 | 0 | 0 | 2024-02-08 | -957 |  |  |  |  | 0 | 170 | [5 empty] | 0 | 484.2 | 0 | 1310172026 | 1310172026 | 90% | 100% | (05/03/2025) A la espera de la documentación por parte del municipio para poder liquidar y verificar ejecución completa de la obra - (21/05/2025) El municipio reporta 90% de ejecución fisica - (20/04/2026) MISMO ESTADO -( Seg. 24/07/2026) Se tiene hasta el 08/08/2026 para liquidar . Liquidación a cargo de Dalis Hincapié P. Se deben recursos al municipio dado que no ha reportado los documentos para liquidar que den cuenta del 100% de ejecución de la obra. (Seg. 24/08/2026) Liquidación Unilateral del 04/08/2026, obra y recursos del 0.00%, eL municipio deberá pagar $1.310.172.026 por concepto de valor no ejecutado, y deberá pagar $41.018.577 por rendimientos financieros, más los que generé hasta el momento de la cancelación de la cuenta.Cuenta con Citación para Diligencia de Notificación Personal del 05/08/2026 y Notificación por Aviso del 21/08/2026 |  | 2025-08-04 | LIQUIDACIÓN UNILATERAL |  |  | SALDO NO EJECUTADO | $1.310.172.026 por concepto de valor no ejecutado, y deberá pagar $41.018.577 por rendimientos financieros, más los que generé hasta el momento de la cancelación de la cuenta. | PENDIENTE
270 | 2023 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016216 | EL BAGRE | EL BAGRE | BAJO CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO |  | 4 | 540 | 0 | 1472403568 | 50000000 | 1522403568 | 0 | 0 | 1522403568 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-11-09 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 2024-03-09 | -927 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 540 | 0 | 1472403568 | 1460000000 | 100% | 99.16% | Terminado 100%, (25/11/2024) Convenio finalizó el 9/07/2024. Se realiza autorización de uso de recursos 1 FINAL. Se realiza visita técnica final, y se verifica el alcance acorde con lo convenido. terminado 100%, PENDIENTE: Liquidar . (Seg. 25/08/2026) Acta de terminación del 09/07/2024
271 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016167 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | NORDESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO |  | 4 | 659 | 0 | 1499653372 | 374913343 | 1874566715 | 0 | 0 | 1874566715 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-25 | 2023-12-25 | 3 | 0 | 2024-03-25 | -911 |  |  |  |  | 0 | 330 | [5 empty] | 0 | 659 | 0 | 1499653372 | 1499653372 | 100% | 100% | (25/11/2024) TERMINADO 100% Y RECIBIDO. - Obra 100%. -Se autoriza uso de recursos final por parte de la supervisión.-POR LIQUIDAR "(Seg. 12/08/2026) _Acta de Terminación e Informe Seguimiento #3 del 25/03/2024, Presupuesto de $1.874.566.715 del Dpto. $1.499.653.372 + Mpio $374.913.343, % Física y Recursos del 100% _ Se realizó solicitud de documentos al Municipio para liquidar el 24/07/2026, Ejecutado el 100% se está a la espera también de respuesta del IDEA de movimientos de la cuenta. (Seg. 25/08/2026) Continuan los mismos pendiente
272 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1196 | VEGACHÍ | VEGACHÍ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VIA VEGACHÍ - LA SONADORA-BELLAVISTA 05858VT10  VIA EL TAMBOR – CORINTO 05858VT54  VIA EL CHURU - LOS MONOS 05858VT15  VIA SIERRA BAJA 05858VT44  VIA ALEJANDRIA - EL CASCAJO | 7 | 500 | 0 | 160572801 | 0 | 160572801 | 0 | 0 | 160572801 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 | 100 | 0 | 50 |  | 150 | 400 | -250 |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 160572801 | 124951045 | 80% | 77.82% | (25/11/2024) finalizado el 18/12/2023- Cuenta con 2 entregas de materiales correspondiente al 66% del total convenio - Se realiza visita de seguimiento y se evidencia avance de obra del 70%. (Seg. 12/08/2026) _ con Acta de Terminación del 17/03/2025 - Liquidación Bilateral del 18/12/2024, Presupuesto de $160.572.801 de los cuales se entregarón $124.951.045, aunque la ejecución Fisíca del 80% y Financiera del 78% respecto del valor del convenio. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones pactadas no se generán saldos a favor o en contra del Municipio. Pendiente Acta de Cierre de Expediente. |  | 2024-12-18 | LIQUIDACIÓN BILATERAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PENDIENTE
272 | 2023 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVU | CONVOCATORIA 3 | 4600016191 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO |  | 6 | 300 | 0 | 900000000 | 29711804 | 929711804 | 0 | 0 | 929711804 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-24 | 2024-01-24 | 0 | 0 | 2024-01-24 | -972 |  |  |  |  | 0 | 240 | [5 empty] | 0 | 300 | 0 | 900000000 | 900000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%
273 | 2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1003 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1. ALTO DE LOS MARINES 05642VT04 2. CLARA ARRIBA 05642VT07 3. CLARA ARRIBA 2 05642VT32 4. TARQUI 05642VT03 5. BELLAVISTA 205642VT10 6. BELLAVISTA 1 05642VT09 7. SANTA LUISA ALTA - LAS PIKAS 05642VT01 | 7 | 1150 | 0 | 307807087 | 0 | 307807087 | 0 | 0 | 307807087 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 | 0 | 0 | 345 |  | 345 | 345 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1150 | 0 | 307807087 | 307144725 | 100% | 99.78% | LIQUIDADO
275 | 2022 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | CONVOCATORIA 3 | 4600014914 | ANDES | ANDES | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA LA EJECUCIÓN DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | sector Quebrada Arriba - Es lo mismo que La Chaparrala | 7 | 1700 | 0 | 1500000000 | 1010641281 | 2510641281 | 0 | 0 | 2510641281 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2022-12-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 | 0 | 0 | 102 |  | 102 | 102 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 100% | 100% | LIQUIDADO
276 | 2022 | DORIS DUQUE PINEDA | RVU | MATERIALES | 22AS11B490 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS |  | 6 | 212 | 0 | 69081627 |  | 69081627 | 0 | 0 | 69081627 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 2024-01-24 | -972 |  |  |  |  | 0 | 140 | [5 empty] | 0 | 212 | 0 | 69081627 | 19550100 | 100% | 28.3% | 9/10/2024 Convenio liquidado 100% ejecución de obra, 28,3% de recursos o materiales ejecutados - (Seg.14/08/2026) Con Acta de Cierre de Expediente del 13/11/2024
277 | 2020 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | FINDETER | 4600011476 | ANZA | ANZA | OCCIDENTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANZÁ, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | pavimentación vía 05044vt22 ramal cejita - la mata municipio de Anzá Departamento de Antioquia | 14 | 1550 | 0 | 899631580 | 899631580 | 1799263160 | 0 | 0 | 1799263160 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 | 1178 | 0 |  |  | 1178 | 1178 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1180 | 0 | 899631580 | 0 | 76.13% | 0% | 29/08/2024 la obra no se recibio por parte del municipio por problemas de calidad, se liquida bilateralmente con pendientes de devolucion de recursos. LIQUIDADO BILATERAL
278 | 2021 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | FINDETER | 4600012309 | PUERTO NARE | PUERTO NARE | MAGDALENA MEDIO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Corregimiento La Pesca y corregimiento La Sierra | 12 | 1400 | 0 | 900000000 | 932665570 | 1832665570 | 0 | 0 | 1832665570 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-11-26 | 2022-08-26 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  | 280 |  |  | 280 | 280 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1400 | 0 | 900000000 | 863000000 | 100% | 95.89% | TERMINADO AL 80% AVANCE DE OBRA, 100% RECURSOS FINANCIERO. (Seg. 14/08/2026) Liquidación Bilateral con pendientes del 20/11/2024, Obra 100% y Recursos 95.89%. Pendiente Acta de Cierre de Expediente. Pasó a cobro coactivo.
279 | 2021 | DORIS DUQUE PINEDA | RVU | FINDETER | 4600012318 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | vias urbanas del municipio | 12 | 1135 | 0 | 900000000 | 900000000 | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-10-14 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  |  |  |  | 0 | 60 | [5 empty] | 0 | 1135 | 0 | 900000000 | 850300575 | 100% | 94.48% | LIQUIDADO SIN PAZ Y SALVO - Finalmente se ejecutaron 1034 (Seg 14.08.2026 )Liquidación Bilaterala del 11/05/2025 Con un cobro persuasivo, Obra del 100% Recursos del 94.48%
280 | 2021 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVU | FINDETER | 4600013145 | SABANETA | SABANETA | VALLE DE ABURRÁ | AUNAR ESFUERZOS EN LA COFINANCIACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SABANETA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | corredor vial entre ancón sur y la calle 50 o frontera con el Municipio de Envigado | 12 | 3270 | 0 | 3700000000 | 7955000000 | 11655000000 | 0 | 0 | 11655000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-12-13 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  |  |  |  | 0 | 1390 | [5 empty] | 0 | 3040 | 0 | 3700000000 | 900000000 | 92.97% | 24.32% | ejecución fisica 93%, recursos 100% en el idea
281 | 2021 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVU | MATERIALES | 21AS111B67 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS |  | 12 | 1000 | 0 | 289770925 | 0 | 289770925 | 0 | 0 | 289770925 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  |  |  |  | 0 | 100 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 289770925 | 289770925 | 100% | 100% | 05/03/2025 LIQUIDADO EL 12/11/2024 |  | 2024-11-12
282 | 2021 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVU | FINDETER | 21AS111B103 | SEGOVIA | SEGOVIA | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SEGOVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS |  | 12 | 720 | 0 | 173631014 | 700156960 | 873787974 | 0 | 0 | 873787974 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-09-02 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  |  |  |  | 0 | 110 | [5 empty] | 0 | 720 | 0 | 173631014 | 173631014 | 100% | 100% | 100% DE MATERIALES 25/11/2024 Invitación a liquidar bilateralmente el convenio 21AS111B103 de 2021 enviada el 5 de septiembre de 2024. PENDIENTE LIQUIDACiÓN 100% DE MATERIALES Municipio no reporta avance.
283 | 2021 | DORIS DUQUE PINEDA | RVU | FINDETER | 21AS111B58 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | Pavimentacion de via cabecera urbana en la carrera 11 entre calles 18 y 22 y otras vias urbanas Pavimentacion de via cabecera urbana en la Calle 23 entre Carreras 10 a y 10 b y Cra 10 a entre Calles 22 y 23 Pavimentacion de via cabecera urbana sector Hospital en la Calle 15 entre Cra 10a y Cra 11, Cra 11 entre Calle 15 y 17 | 12 | 2000 | 0 | 573145840 |  | 573145840 | 0 | 0 | 573145840 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2021-07-28 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 2024-01-01 | -995 |  |  |  |  | 0 | 260 | [5 empty] | 0 | 1260 | 0 | 573145840 | 573145840 | 63% | 100% | Seg.14/08/2026 ) Liquidación Unilateral del 06/12/2024 con cobro persuasico - obra del 63.1%, recursos del 100%
284 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050239 | SAN CARLOS | EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS | ORIENTE | Pavimentación de vías terciarias en sistema placa huella en el Municipio de San Carlos | Mejorar la Conectividad Terrestre en los tramos en las vias terciarias rurales:- La Villa - Bellavista- Samaná - Prado - San Blas - Patio Bonito- Vallejuelo - Puerto Rico | 8 | 4000 | 0 | 5636912239 | 1409228060 | 7046140299 | 0 | 0 | 7046140299 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 2025-11-05 | -321 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [5 empty] | 0 | 4000 | 0 | 5636912239 | 5636912239 | 100% | 100% | Abscisas: La Villa - Bellavista: Latitud 6.170019°, Longitud - 74.992405° Vallejuelo - Puerto Rico: Latitud 6.196306°Longitud -75.030494° Samaná - Prado: Latitud 6.103169°, Longitud - 74.898333° San Blas - Patio Bonito: Latitud 6.185538°, Longitud -74.849407°
285 | 2023 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | BICIMOTORRUTAS | 4600016151 | VEGACHÍ | VEGACHÍ | NORDESTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Camino de herradura que va desde la vía a cargo del municipio (05858VT10) hasta el sector La Sonadora con una longitud aproximada a intervenir de 1.44 km. Camino de herradura que va desde la vía a cargo del municipio (05858VT55) hasta el sector El olvido con una longitud aproximada a intervenir de 0.56 km | 4 | 2000 | 0 | 565143519 |  | 565143519 | 0 | 0 | 565143519 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-07 | 2024-01-07 | 0 | 0 | 2024-01-07 | -989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 565143519 | 565143519 | 30% | 100% | 07/03/2025 el municipio ejecuto solo un tramo que equivale a un 30% de ejecución fisica, los demas recursos deben ser reintegrados, la no ejecución restante se debe a la alteración del orden público SEG.22/07/2026 lIQUIDADO bILATERALMENTE.
286 | 2023 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | BICIMOTORRUTAS | 4600016219 | JERICO | JERICO | SUROESTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE JERICÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Desde la Vía Sectores Patío Bonito-Puerto Arturo Y Vereda La Leona con cód. 05368VT170 y llega hasta la I.E.N.S de la vereda La Fé | 4 | 1800 | 0 | 637170785 |  | 637170785 | 0 | 0 | 637170785 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-07 | 2024-01-07 | 0 | 0 | 2024-01-07 | -989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1800 | 0 | 637170785 | 637170785 | 100% | 100% | terminado, por liquidar sEG. 22/07/2026 lIQUIDADO Unilateralmente, pendiente recursos de reposición.
287 | 2023 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | BICIMOTORRUTAS | 4600016237 | VALDIVIA | VALDIVIA | NORTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Caseta comunal hasta CER Los Pomos con una longitud aproximada a intervenir de 0.7 km Sector Castillo hasta CER Los Pomos con una longitud aproximada a intervenir de 0.7 km | 4 | 1400 | 0 | 400000000 |  | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-10 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 2024-01-10 | -986 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0% | 0% | 30/01/2024 CONVENIO se terminó sin ejecución 21/06/2024 municipio debe reintegrar todo el recurso debido a que no se ejecutó la obra Seg 22/07/2026 Liquidado Unilateralemente. Pendiente el reintegro de la totalidad del recurso del Departamento.
288 | 2023 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | BICIMOTORRUTAS | 4600016220 | ITUANGO | ITUANGO | NORTE | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Camino que conecta desde la Vía Presa-Puerto Valdivia hasta el Corregimiento El Aro con una longitud aproximada a intervenir de 6.3 km | 10 | 1400 | 0 | 1361696674 |  | 1361696674 | 0 | 0 | 1361696674 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2023-07-10 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 2024-05-21 | -854 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1361696674 | 1361696674 | 0% | 100% | (23/04/2024) municipio reintegró el recurso debido a que no ejecutaron el proyecto, (Seg. 22/07/2026) POr liquidar está en proceso de la D. asuntos legales. (Seg.25/08/206) tiene hasta el 21/11/2026 para realizar la liquidación.
289 | 2023 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | BICIMOTORRUTAS | 4600016235 | MURINDÓ | MURINDÓ | URABÁ | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE MURINDÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Milton - Bartolo - Pital - Polígono Sitio de reubicación - Osman con una longitud aproximada a intervenir de 3 km | 8 | 3000 | 0 | 2361000000 |  | 2361000000 | 0 | 0 | 2361000000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN |  | 2023-07-24 | 2024-03-24 | 0 | 4.5 | 2025-11-18 | -308 |  | 960 | 1230 |  | 2190 | 2190 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2490 | 0 | 2361000000 | 2361000000 | 83% | 100% | Avance de obra 83%, termina 18/11/2025. (20/11/2025) con acta de terminación, por liquidar, avance de obra 83%. (20/04/2026) pendiente de una visita poscontractual Para verificar el estado y los avances Informados por el municipio, avance de obra fisica 83%, ejecución financiera 87,95% . (Seg. 22/07/2026) se está a la espera de la respuesta del Mpio. para proceder con la liquidación, Informe Seguimiento #9, del 02/03/2025, % Fisico del 87.95% y Financiera del 86.6% de la 1mera., 2da. y 3ra. autorización de recursos, - Acta de Terminación del 18/11/2025.
290 | 2025 | JUAN ESTEBAN SIERRA ESCOBAR | VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS | RECURSOS | 4600018621 |  | RENTAN S.A.S |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | VIAS TERCIARAS DE LOS MUNICIPIOS | 9 | 220000 | 0 | 23000000000 |  | 23000000000 | 14145000000 | 0 | 37145000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-11-19 | 2026-08-19 | 3 | 0 | 2026-08-19 | -34 |  |  |  |  | 0 | 220000 | [5 empty] | 0 | 220000 | 0 | 37145000000 | 32219534409 | 100% | 86.74%
291 | 2025 | JUAN ESTEBAN SIERRA ESCOBAR | VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS | RECURSOS | 4600017996 |  | RENTAN S.A.S |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | VIAS TERCIARAS DE LOS MUNICIPIOS | 6.7 | 621280 | 0 | 10500000000 |  | 10500000000 | 8000000000 | 0 | 18500000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-04-28 | 2025-11-18 | 3 | 0 | 2025-11-18 | -308 |  |  |  |  | 0 | 621280 | [5 empty] | 0 | 621280 | 0 | 18500000000 | 18000000000 | 100% | 97.3%
292 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050246 | MACEO | MACEO | NORDESTE | Mejoramiento de 2 Kilómetros de Tramos Viales Localizados en las Veredas San Ignacio y Santa Barbara del Municipio de Maceo | Mejorar la Conectividad Terrestre en los tramos en las vias terciarias rurales:- La Villa - Bellavista- Samaná - Prado - San Blas - Patio Bonito- Vallejuelo - Puerto Rico | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-11 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 2025-12-01 | -295 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
293 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050243 | SAN LUIS | SAN LUIS | ORIENTE | Construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria ubicada entre las veredas La Tebaida y El Popal municipio de San Luis Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 2025-11-21 | -305 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
294 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024053150037 | GUADALUPE | GUADALUPE | NORTE | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Guadalupe Antioquia |  | 8 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 2025-06-30 | -449 |  |  |  |  | 0 | 1866 | [5 empty] | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
295 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050241 | AMALFI | AMALFI | NORTE | Construcción de 2 km de placa huella en la vereda Guayabito del municipio de Amalfi |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2024-12-10 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 2025-06-30 | -449 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
296 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024051070040 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | Mejoramiento de la vía terciaria que comunica la vereda El Roblal y el Sector la Ye en el municipio de Briceño Antioquia |  | 8 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-10 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 2025-04-12 | -528 |  |  |  |  | 0 | 782 | [5 empty] | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
297 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024057560039 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | Construcción de Placa Huella de la vía Terciaria en el tramo que comunica las veredas de San Francisco y Manzanares en el municipio de Sonsón |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-10 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 2026-08-23 | -30 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
298 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024057890040 | TÁMESIS | TÁMESIS | SUROESTE | Construcción de placa huella de la vía terciaria El Hacha - La Alacena en el Municipio de Támesis del departamento de Antioquia |  | 8 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-02 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 2025-09-26 | -361 |  |  |  |  | 0 | 1300 | [5 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
299 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024054830016 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | Mejoramiento de vías terciarias mediante la pavimentación en placa huella del tramo que conecta a Puente Linda con el Corregimiento de Puerto Venus en el municipio de Nariño Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-10 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 2025-10-10 | -347 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
300 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050236 | GIRALDO | GIRALDO | OCCIDENTE | Construcción de placa huella productiva en la vía terciaria Águila-Roblar del municipio de Giraldo |  | 8 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-11-22 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 2026-02-28 | -206 |  |  |  |  | 0 | 950 | [5 empty] | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
301 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050238 | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | NORTE | Mejoramiento de 2 Kilómetros de vía mediante la construcción de placa huella en la vereda Claritas del Municipio de Carolina |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 2025-06-30 | -449 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
302 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050244 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | Rehabilitación con pavimento tipo placa huella de la vía terciaria Manzanillo en el Municipio de Ciudad Bolívar Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-10 | 2026-10-11 | 0 | 0 | 2026-10-11 | 19 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
303 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050242 | ENTRERRÍOS | ENTRERRÍOS | NORTE | Pavimentación tipo placa huella en vías rurales del municipio de Entrerríos Antioquia |  | 8 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-11 | 2025-10-02 | 0 | 0 | 2025-10-02 | -355 |  |  |  |  | 0 | 1100 | [5 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
304 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050245 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NORTE | Mejoramiento vías terciarias en las veredas el rano la clarita y la Arroyave en el municipio de San Pedro de los Milagros |  | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 2026-07-31 | -53 |  |  |  |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
305 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024003050237 | ANDES | ANDES | SUROESTE | Mejoramiento de la malla vial de 3 km mediante el sistema constructivo de placa huella en el corredor vial Andes - Santa Rita; en el municipio de Andes departamento de Antioquia |  | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-09 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 2026-04-22 | -153 |  |  |  |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
306 | 2024 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2024051970041 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | Mejoramiento de vías terciarías del Municipio de Cocorná Antioquia |  | 8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2024-12-10 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 2025-08-09 | -409 |  |  |  |  | 0 | 1500 | [5 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
307 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050003 | AMAGÁ | AMAGÁ | SUROESTE | Mejoramiento de vías terciarias en las veredas Pueblitos la Delgadita Malabrigo y Maní del Cardal del municipio de Amagá Antioquia |  | 8 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-04-21 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 2026-08-31 | -22 |  |  |  |  | 0 | 3500 | [5 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
308 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050008 | TITIRIBÍ | TITIRIBÍ | SUROESTE | Construcción de placa huella de la vía terciaria Vereda La Meseta sector El Corcovado en el municipio de Titiribí Antioquia |  | 8 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-10 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 2025-12-24 | -272 |  |  |  |  | 0 | 1200 | [5 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
309 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050011 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas entre el corregimiento las mercedes y la vereda la estrella en el municipio de Puerto Triunfo Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-05 | 2026-03-22 | 0 | 0 | 2026-03-22 | -184 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
310 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050005 | SOPETRÁN | SOPETRÁN | OCCIDENTE | Construcción de puente y mejoramiento del corredor vial Sopetrán-El Rodeo-Sabanazo en el municipio de Sopetrán, Antioquia |  | 8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-03 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1500 | [5 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
311 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050014 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | NORTE | Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Potrerito municipio de San José de la Montaña Antioquia |  | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-17 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 2026-03-31 | -175 |  |  |  |  | 0 | 750 | [5 empty] | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
312 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050012 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | NORTE | Construcción y mejoramiento de vía terciaria del municipio de El Peñol Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-18 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 2026-09-28 | 6 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
313 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050015 | GOMEZ PLATA | GOMEZ PLATA | NORTE | Pavimentación de vías en sistemas constructivo placa huella para las veredas La Angostura Chilimaco sectores rurales del municipio de Gómez Plata Antioquia |  | 8 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-06-16 | 2025-12-21 | 0 | 0 | 2025-12-21 | -275 |  |  |  |  | 0 | 1900 | [5 empty] | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
314 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050013 | CAUCASIA | CAUCASIA | BAJO CAUCA | Mejoramiento de las vias terciarias mediante placa huella en el municipio de Caucasia, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-07-15 | 2026-06-13 | 0 | 0 | 2026-06-13 | -101 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
315 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050022 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ORIENTE | Mejoramiento de vía (vereda San Isidro-vereda Boquerón) en el municipio San Francisco, Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-08-05 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 8 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
316 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050017 | DON MATÍAS | DON MATÍAS | NORTE | Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Iborra en el municipio de Donmatías |  | 8 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-07-16 | 2026-07-27 | 0 | 0 | 2026-07-27 | -57 |  |  |  |  | 0 | 1950 | [5 empty] | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
317 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050020 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | Pavimentacion de vias rurales en el municipio de Marinilla, Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-08-05 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 2026-05-20 | -125 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
318 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050010 | SAN JUAN DE URABÁ | SAN JUAN DE URABÁ | URABÁ | Construccion de placa huella en la vía de acceso al corregimiento de Belén, municipio de San Juan de Urabá, departamento de Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-08-05 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 2026-08-31 | -22 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
319 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050021 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | Mejoramiento de vias terciarias en los sectores de Manila, La Luz, Chico y Bizcocho en el municipio de San Rafael, Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-09-09 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 2026-07-30 | -54 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
320 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050023 | CARAMANTA | CARAMANTA | SUROESTE | Construccion placa huella en las veredas Palmichal y Sucre, municipio de Caramanta, Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-14 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 2026-06-23 | -91 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
321 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050028 | ANORÍ | ANORÍ | NORDESTE | Mejoramiento de vias terciarias mediante el uso de placa huella en la vía Anorí - La Plancha, en las veredas chagualo y las nieves del municipio de Anorí, Antioquia. |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-10-06 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 2026-08-15 | -38 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
322 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050026 | GRANADA | GRANADA | ORIENTE | Mejoramiento de la vía vereda Quebradona Arriba en el municipio de Granada Antioquia |  | 8 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-11-07 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 2026-08-18 | -35 |  |  |  |  | 0 | 1630 | [5 empty] | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
323 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVU | SGR | 2025003050034 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | Construcción de pavimento rígido en el área urbana del municipio de Cocorná Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-11-12 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 2026-11-16 | 55 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
324 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050026 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | NORDESTE | Mejoramiento de vias mediante placa huella en la vereda La Eme, Piedras Blancas, Piedras Gordas Y Alto Roble en el municipio de Santo Domingo |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-11-10 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 2026-04-29 | -146 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
325 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050032 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | Mejoramiento 1 kilometro de red vial terciaria en la vereda San Juan en zona rural del municipio de Caicedo, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-12-24 | 2026-12-25 | 0 | 0 | 2026-12-25 | 94 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
326 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050038 | BETANIA | BETANIA | SUROESTE | Mejoramiento de vía (Pedral arriba sector San Luis) en el municipio de Betania, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-12-10 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 2026-11-15 | 54 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
327 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050046 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | Mejoramiento de Vías Rurales en Placa Huella en el Municipio de San Vicente Ferrer Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-12-23 | 2026-10-17 | 0 | 0 | 2026-10-17 | 25 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
328 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050043 | HISPANIA | HISPANIA | SUROESTE | Pavimentación mediante el sistema constructivo placa huella via terciaria San Juaquin vereda La Palamira del municipio de Hispania, Antioquía |  | 8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2025-12-20 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 2026-09-28 | 6 |  |  |  |  | 0 | 1500 | [5 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
329 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050053 | TOLEDO | TOLEDO | NORTE | Mejoramiento de vias terciarias mediante la construcción de placa huella vereda Helechales en la zona rural del municipio de Toledo, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2025-12-23 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 2026-07-02 | -82 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
330 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050051 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | Mejoramiento de vías mediante placa huella en la vereda Buenavista y Chorrillo en el municipio de Briceño, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-23 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 2026-06-11 | -103 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
331 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050056 | GUATAPÉ | GUATAPÉ | ORIENTE | Mejoramiento de la vía-Granada-Guatapé sector la Sonadora y la Peña, del municipio de Guatape, Antioquia |  | 8 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2025-12-23 | 2027-01-24 | 0 | 0 | 2027-01-24 | 124 |  |  |  |  | 0 | 1730 | [5 empty] | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
332 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050044 | TÁMESIS | TÁMESIS | SUROESTE | Construcción de placa huella en la vía terciaria vereda El Encanto del municipio de Támesis del departamento de Antioquia |  | 8 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2025-12-23 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 2026-07-28 | -56 |  |  |  |  | 0 | 1100 | [5 empty] | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
333 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050045 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | Mejoramiento de las vías que conducen a las veredas El Llano y El Recreo del municipio de Nariño Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-22 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 2027-01-01 | 101 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
334 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050050 | HELICONIA | HELICONIA | OCCIDENTE | Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Heliconia, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-23 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 2026-07-09 | -75 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
335 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050049 | CAMPAMENTO | CAMPAMENTO | NORTE | Pavimentación de via rural mediante contrucción de placa huella en la vereda El Limon del municipio de Campamento, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-23 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 2026-07-11 | -73 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
336 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050047 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | Mejoramiento de vías del circuito productivo rural cafetero en el municipio de Alejandría Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-02-19 | 2026-08-08 | 0 | 0 | 2026-08-08 | -45 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
337 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVU | SGR | 2025003050060 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | Transformación Urbanística de la Calle 97 y Vías Conexas para una Movilidad Segura en el Municipio de Chigorodó Antioquia |  | 8 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-01-26 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 2026-07-28 | -56 |  |  |  |  | 0 | 1070 | [5 empty] | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
338 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVU | SGR | 2026003050010 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | Construcción de pavimento rígido, urbanismo y obras complementarias para el desarrollo en el municipio de Chigorodó, Antioquia |  | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-03-24 | 2027-02-18 | 0 | 0 | 2027-02-18 | 149 |  |  |  |  | 0 | 800 | [5 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
339 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050009 | EL SANTUARIO | EL SANTUARIO | ORIENTE | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de El Santuario, Antioquia |  | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-03-26 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 2027-03-04 | 163 |  |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
340 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050057 | ANGOSTURA | ANGOSTURA | NORTE | Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio de Angostura Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-10-04 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 2027-03-04 | 163 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
341 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050052 | EL RETIRO | EL RETIRO | ORIENTE | Construcción de Placa Huella en la vía terciaria de la vereda Pantalio en el municipio de El Retiro Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-04-20 | 2027-03-05 | 0 | 0 | 2027-03-05 | 164 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
342 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050017 | MONTEBELLO | MONTEBELLO | SUROESTE | Mejoramiento de vías terciarias en las veredas La Camelia y el Tablazo del municipio de Montebello, Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-05-05 | 2027-03-06 | 0 | 0 | 2027-03-06 | 165 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
343 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050018 | ARGELIA | ARGELIA | ORIENTE | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Argelia de María Antioquia |  | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-04-17 | 2026-11-14 | 0 | 0 | 2026-11-14 | 53 |  |  |  |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
344 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050021 | CISNEROS | CISNEROS | NORDESTE | Mejoramiento de la vía Bellavista - Sabanalarga Sector Patio Bonito en el municipio de Cisneros Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-05-07 | 2027-03-06 | 0 | 0 | 2027-03-06 | 165 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
345 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050005 | CÁCERES | CÁCERES | BAJO CAUCA | Mejoramiento de Vías Rurales Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Cáceres Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-06-18 | 2027-03-07 | 0 | 0 | 2027-03-07 | 166 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
346 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050006 | ARMENIA MANTEQUILLA | ARMENIA MANTEQUILLA | OCCIDENTE | Mejoramiento de Vías Rurales Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Cáceres Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-05-28 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 2027-03-08 | 167 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
347 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2026003050011 | CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | URABÁ | Construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía que conduce al sector el Coco en el Municipio de Chigorodó Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-04-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 2026-09-24 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
348 | 2026 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVU | SGR | 2026003050008 | URAMITA | URAMITA | OCCIDENTE | Pavimentación y Adecuación de Vía en el Barrio el Socorro y La Copa en la Zona Urbana del Municipio de Uramita Antioquia |  | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-06-02 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 2027-03-08 | 167 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
349 | 2025 | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | RVT | SGR | 2025003050035 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | Mejoramiento de las vías rurales del municipio de Rionegro, Antioquia |  | 8 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-06-02 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 2027-03-08 | 167 |  |  |  |  | 0 | 2650 | [5 empty] | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
350 | 2026 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | RVT | MATERIALES | 26AS111B2899 | DABEIBA | DABEIBA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE DABEIBA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS COMO PARTE DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA DERIVADOS DEL ACUERDO DE VOLUNTADES SUSCRITO ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). |  | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-09-16 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0% | 0%
353 | 2026 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 26AS111B2900 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Caicedo - La Salazar (05125VT11) - 400 metros • Vía Caicedo-Anocozca {05125VT02)-200 metros • Vía Anocozca - Chochal (05125VT06)-200 metros • Vía Vereda La Soledad (05125VT10)-200 metros | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0% | 0%
351 | 2026 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 26AS111B2901 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Medíacuesta (05138VT13)-200 metros • Vía Paso Arriba (05138VT18)-200 metros • Vía La Llorona parte baja (05138VT28)-100 metros | 4 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 0 | 0% | 0%
352 | 2026 | WILLIAM HERNAN ACUÑA VARGAS | RVT | MATERIALES | 26AS111B2902 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO |  | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN |  | 2026-09-16 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0% | 0%
354 | 2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS | REPARCHEO | 4600018774 | LA CEJA | LA CEJA | ORIENTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA COORDINAR ESFUERZOS OPERATIVOS Y COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS (SAN NICOLÁS) EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA | Mejoramiento o Parcheo de la vía San Nicolás ( con código 05376VT01 en el municipio de la Ceja de el Tambo ) | 4 | 4000 | 0 | 600000000 | 250960131 | 850960131 | 0 | 0 | 850960131 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR |  | 2025-12-17 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 2026-03-18 | -188 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [5 empty] | 0 | 4000 | 0 | 600000000 | 600000000 | 100% | 100% | (05/02/2026) prórroga por 45 dias hasta el 18/03/2026, (18/03/2026) terminado 100%, pendiente liquidar (Seg. 14/08/2025) Obra 100 %, Recursos 80% , Pago pendiente: Si, pendiente: Documentos para 2do. desembolso, Visita: Si, está para liquidación.
355 | 2023 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 23AS111B799 | BELMIRA | BELMIRA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELMIRA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vereda Zafra (05086Vr41) • Vereda Salazar (05086Vr21) • Vereda Amoladora | 9 | 1300 | 0 | 389614113 | 0 | 389614113 | 0 | 0 | 389614113 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-02-24 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 2023-11-24 | -1033 | 260 |  |  |  | 260 | 260 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1300 | 0 | 389614113 | 389614113 | 100% | 100% | 06/05/2025 TERMINADO 100% LIQUIDADO
356 | 2023 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1174 | HELICONIA | HELICONIA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA LA CHORRERA | 4 | 500 | 0 | 154352650 | 0 | 154352650 | 0 | 0 | 154352650 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-10 | 2023-11-25 | 0 | 0 | 2023-11-25 | -1032 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 154352650 | 154352650 | 100% | 100% | 12/09/2024 terminado
357 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B777 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VIA LA SUSANA,MACEO - TRES PIDRAS - LA LONDRA - EL INGENIO,SAN JUDAS - OLIVARES,EL GANCHAL - LAS VIGILIAS - ALICANTE,LA GAZAPERA,ALTO DOLORES,GUARDASOL,SANTA CRUZ,LAS VIOLETAS - MONTENEGRO,RAMAL PARTIDAS TRES PIEDRAS - ESCUELA TRES PIEDRAS,SAN LAUREANO - SAN LUCAS,LA FLORESTA - EL RAYO,SAN IGNASIO,SAN LUCAS,SAN CIPRIANO - SAN LUCAS - SAN LUIS,PARTIDAS LA PUREZA - LA PUREZA - LA FLORESTA | 6 | 2000 | 0 | 598814049 | 0 | 598814049 | 0 | 0 | 598814049 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 2023-09-30 | -1088 |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 598814049 | 598814049 | 100% | 100% | 25/11/2024 Convenio finalizó el 30/09/2023- Se realizarón 3 entregas de materiales, la última entrega de materiales el 18/09/2025. Pendiente por liquidar - (Seg. 12/08/2026) _ con Acta de Terminación e Informe de Seguimiento # 2 del 30/09/2023 , Ejecución Fisíca y Recursos del 100%, _ Liquidación Unilateral e Informe de Seguimiento # 4 del 24/02/2026, Ejecución Fisíca y Recursos del 62.10%, Presupuesto de $598.814.049 los mismo que se entregarón en su totalidad al Municipio; de los que ejecutarón $371.863.524, por lo tanto el Municipio deberá reintegrar al Dpto. $226.944.302, Cuenta con Citación Notificación Personal del 25/02/2026 , Notificación por Aviso del 12/03/2026, Recurso de Reposición del Municipio del 27/03/2026 el cual está en revisión de la supervisora y la Dirección Jurídica.
358 | 2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 23AS111B827 | MURINDO | MURINDO | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE MURINDÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | CHIBUGADO,CHAGERADO, ISLA,GUAGUA | 4 | 1602 | 0 | 209691900 | 0 | 209691900 | 0 | 0 | 209691900 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 2023-11-30 | -1027 |  |  | 320 |  | 320 | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1602 | 0 | 209691900 | 209691900 | 100% | 100% | LIQUIDADO
359 | 2023 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 23AS111B1201 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | San Roque - Chorroclaro  Ramal Altos de San Pablo  Ramal Morro Pelón  La Floresta - San Javier | 4 | 500 | 0 | 161259046 | 0 | 161259046 | 0 | 0 | 161259046 | LIQUIDADO | LIQUIDADO |  | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 2023-11-07 | -1050 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 161259046 | 161259046 | 100% | 100% | 25/11/2024 Se realizarón las 3 entregas de materiales establecidas en el convenio. Pediente visita final de verificación de alcance. (Seg. 12/08/2026) _ Acta de Terminación e Informe Seguimiento #2 del 31/05/2024 , Presupuesto de $645.074.706 los cuales se entregarón en su totalidad, % Física del 60% y Recursos del 100% _ Se solicitarón documentos para liquidar el 24/06/2025, se tiene respuesta el 02/09/2025 _ pendiente de liquidar.(Seg. 27/08/2026) Liquidación Bilateral del 04/05/2026 obra del 100%, recursos 98%. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas la obligaciones originadas en el presente convenio. Pendiente Cierre de Expediente.
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
DIAS RESTANTES = [NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN] - TODAY()
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN = [FECHA DE TERMINACIÓN]